## Лист1
Додаток №1 до рішення Обухівської міської ради сесії №___ 12- ѴII скликання від 28.07.16р.
Титульний список робіт на території Обухівської міської ради на 2016 рік
№ п\п | Перелік обєктів будівництва | Загальний обсяг фінансування будівництва | Загальний обсяг виконання робіт | Термін проходження експертизи, ДАБК | Термін проведення будівельних робіт
Розділ І.Капітальний ремонт мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення
1.1 | Реконструкція головного напірного водоводу діам.400мм в р-ні АЗС "WOG" та автодороги Київ -Знамянка | 1430900 | D400мм, 462м | червень | червень-грудень
1.2 | Капітальний ремонт каналізаційного колектору діам. 300мм по вул.Київська 154 в м.Обухів Київської області | 138000 | D300мм,56м | лютий-березень | червень- грудень
1.3 | Виготовлення коригування проектно-кошторисної документації "Будівництво напірно каналізаційного колектору та насосної станції від житлових будинків по вул..Козацький шлях 24,26,28 до самопливного колектору в м. Обухові Київської області " | 14700 | коригування проекту |  | червень-грудень
1.4 | Виготовлення коригування проектно-кошторисної документації "Будівництво напірно-каналізаційного колектору, з реконструкцією КНС, від мікрорайону Яблуневий до самопливного міського колектору в м. Обухові Київської області " | 45300 | коригування проекту |  | червень-грудень
1.5 | Капітальний ремонт стін, фасадів, покрівлі КТЕП №1 та №9 по вул.Київська в м.Обухів Київської області | 195000 | 356м2 | червень-липень | червень- грудень
1.6 | Виготовлення робочого проекту «Реконструкція водопровідної мережі по вул. 9го Травня та 8-го Листопада” | 15000 | проект |  | лютий - квітень
1.7 | Капітальний ремонт теплових магістральних трубопроводів та запірної арматури ТК 1.021 – ТК 1.02 вул. Київська, 174 А | 1463000 | 119м, D530мм | березень-квітень | червень-грудень
1.8 | Капітальний ремонт теплових магістральних трубопроводів та запірної арматури КТЕП 10 – вул.Миру, 17 А | 81000 | 44м, D159мм | червень-липень | липень- грудень
1.9 | Капітальний ремонт теплових магістральних трубопроводів та запірної арматури ТК 3.17, ТК 12.02 – вул.Київська, 164 | 957500 | 304м, D219мм | червень-липень | липень-грудень
1.10 | Капітальний ремонт насосного обладнання ГВП КТЕП № 7 | 140000 | 2 насоси | червень | липень-грудень
1.11 | Капітальний ремонт теплових магістральних трубопроводів та запірної арматури КТЕП14-ТК 14.01 – вул.Київська, 123 | 774000 | 430м, D159мм | червень-липень | липень-грудень
1.12 | Капітальний ремонт між будинкових водопровідних мереж по вул.Миру, 1, вул.Миру, 2, та по вул.Київська, 123 | 133000 | Заміна водопровідних труб ПЕ Ø100м-120м. ПЕ Ø63-100м. Заміна засувок Ø150-7шт. Ø 50- 4шт. Установка вузлів обліку води Ø 50- 3шт. | березень-квітень | травень-червень
1.13 | Капітальний ремонт насосно-силового обладнання на насосній станції по вул.Київська, 64, в м.Обухові Київської області | 90000 | 2 насосних агрегата. Q-30м³/год.,Н-60м. Частотний перетворювач- 7,5 кВт. Засувки Ø100- 4шт. | березень | квітень-травень
1.14 | Капітальний ремонт свердловини № 3 м-н «Яблуневий» в м.Обухові Київської області | 96000 | Заміна водопровідних труб – Ø50- 120м. Заміна насоса SPІ 06-010-17- 1 шт. Заміна засувок Ø 50м- 2шт. Заміна зворотніх клапанів Ø 50мм- 1 шт. Заміна станції управління ТК-112 - 1шт. Заміна силових кабелів ППВ-10 - 360 м. | березень | травень-серпень
1.15 | Капітальний ремонт свердловини № 4 м-н «Яблуневий» в м.Обухові Київської області | 96000 | Заміна водопровідних труб Ø50-120м. Заміна насоса SPІ 06-010-17- 1 шт. Заміна засувок Ø 50м- 2шт. Заміна зворотніх клапанів Ø 50мм- 1 шт. Заміна станції управління ТК-112 - 1шт. Заміна силових кабелів ППВ-10 - 360 м | березень | травень-серпень
1.16 | Виготовлення проекту на встановлення утилізатора тепла котельна мікрорайон Яблуневий Економайзер ВЕФГ – 100 (шт 2) | 45000 | проект |  | лютий-квітень
1.17 | Виготовлення проекту на реконструкцію зовнішніх мереж водопостачання вул.Каштанова, 26, 30, 22 | 50000 | проект |  | березень-квітень
1.18 | Капітальний ремонт теплових мереж м.Обухів, вул.Чумацький Шлях, 24, 26, 28 | 400000 |  | червень | липень-серпень
1.19 | Реконструкція котельні з встановленням утилізаторів тепла мікрорайону Яблуневий в м.Обухів, Київської області | 500000 | 1 утилізатор тепла | травень | червень-грудень
1.20 | Капітальний ремонт квартальних мереж тепло- та водопостачання КТЕП № 6 – вул.Київська, 148, м.Обухів | 195000 | Ø 89 – 160м | червень-липень | липень-грудень
1.21 | Капітальний ремонт квартальних мереж тепло- та водопостачання ТК10.2 – вул.Миру, 17, м.Обухів | 196000 | Ø 89 – 164м | червень-липень | липень-грудень
1.22 | Капітальний ремонт квартальних мереж тепло- та водопостачання від КТЕП № 10 до ТК10.2 – вул.Миру, 14, м.Обухів Київської обл.. | 114000 | Ø 159 – 64м | червень-липень | липень-грудень
1.23 | Реконструкція водопровідних мереж по вул. 9-Травня та 8 Листопада в м.Обухів, Київської обл.. | 265000 |  | червень | липень-серпень
1.24 | Капітальний ремонт мереж зливової каналізації вул.Миру, 17, м.Обухів | 60000 |  | червень-липень | липень-серпень
1.25 | Капітальний ремонт бойлерів з фасонними частинами КТЕП № 13 | 680000 | трубчатих на пластинчаті | червень | липень-вересень
1.26 | Капітальний ремонт бойлерів з фасонними частинами КТЕП № 14 | 585000 | трубчатих на пластинчаті | червень | липень-вересень
1.27 | Виготовлення проектно-кошторисної документації водопостачання та водовідведення с.Таценки | 85000 | проект
1.28 | Капітальний ремонт теплових квартальних трубопроводів та запірної арматури по вул.Київська,121 вм.Обухові Київськолї області | 92000 | 62м, D108мм | липень | серпень-вересень
1.29 | Капітальний ремонт теплових квартальних трубопроводів та запірної арматури по вул.Миру,1 в м.Обухові Київськолї області | 95000 | 65м, D108мм | липень | серпень-вересень
1.30 | Капітальний ремонт теплових квартальних трубопроводів та запірної арматури по вул.Миру,2 в м.Обухові Київськолї області | 100000 | 65м, D108мм | липень | серпень-вересень
1.31 | Капітальний ремонт котельні по вул.Чумацький Шлях, 24 в м.Обухові Київськолї області | 200000 |  | червень-липень | липень-вересень
1.32 | Капітальний ремонт зовнішніх мереж електропостачання насосної станції водопостачання мікрорайону Яблуневий в м.Обухів Київської області | 71000 | 11 опор, 3 захиставід дуг, 470 СІП, 45м кабель | червень | липень-серпень
Всього по розділу 1 |  | 9402400
2. Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду
2.1 | Капітальний ремонт покрівлі буд.№2,№16 мкрн.Яблуневий ; буд.№22 вул.Каштанова , буд.№2 вул.Жовтнева(залишок) | 168500 | 1982м2 | березень-квітень | травень-серпень
2.2 | Капітальний ремонт покрівлі ж\б№17,13,12 мкрн.Яблуневий в м.Обухів Київської області | 130000 | 735м2 | березень-квітень | травень-серпень
2.3 | Капітальний ремонт покрівлі будинку 24 по вул.Чумацький шлях | 233000 | 625м2 м2,137мводосток | березень-квітень | травень-серпень
2.4 | Капітальний ремонт покрівлі будинку 28 по вул.Чумацький шлях | 267000 | 784м2 ,167м | березень-квітень | травень-серпень
2.5 | Капітальний ремонт покрівлі буд.№1 (під.2),№64(під.5,частково під.3), №109(під1), вул.Київська в м. Обухів Київської області | 155500 | 258м2,393+30м2,278м2 | березень-квітень | травень-серпень
2.6 | Капітальний ремонт покрівлі буд.№52 (під.1) вул.8-го Березня в м. Обухів Київської області | 39500 | 52м2 | березень-квітень | травень-серпень
2.7 | Капітальний ремонт покрівлі буд.№7б,14 (ліве крило),15(під.4) вул.Каштанова в м. Обухів Київської області | 199500 | 633м2,413м2,355м2 | березень-квітень | травень-серпень
2.8 | Капітальний ремонт шиферної покрівлі по вул. Київська,101 | 80000 | 180м2 | червень | липень-серпень
2.9 | Капітальний ремонт вимощення буд.№101,№103,№1 вул.Київська в м. Обухів Київської області | 80100 | 94м2+5, 8+102+18,26+70, | березень-квітень | травень-серпень
2.10 | Капітальний ремонт вимощення буд. №1,№2,№3,№12, №13, №15, №16,№17, №18,№20 м-н Яблуневий в м. Обухів Київської області | 405500 | 169,7+172,1+180,5+107,6+107,6+56,96,6+92,5,96,6+92,5,96,6+89,5,126,4,93+137 ( №17-52м2) | березень-квітень | травень-серпень
2.11 | Капітальний ремонт вимощення буд.№2,24 вул.Чумацький шлях в м. Обухів Київської області | 66100 | 120,5+63,3,97 | березень-квітень | травень-серпень
2.12 | Капітальний ремонт вимощення буд.№11,буд.№13 вул.Малишка в м. Обухів Київської області | 16500 | 21.8м2 | березень-квітень | травень-серпень
2.13 | Виготовлення проекту на реконструкцію системи холодного водопостачання вул.Київська, 7 | 15000 | проект |  | травень-червень
2.14 | Капітальний ремонт трубопроводів мереж холодного водопостачання на відмітці нижче 0.00 вул.Чумацький шлях, 24 | 45000 | 95м | червень | липень-серпень
2.15 | Виготовлення проектної документації реконструкції вузла обліку газу котельної по вулиці Київська, 64 | 45000 | проект |  | червень-серпень
2.16 | Капітальний ремонт вимощення житлових будинків по вул.Чумацький шлях 24,26,28 | 150000
2.17 | Капітальний ремонт вхідної групи по вул.Київська 164 | 150000 |  | березень-квітень | травень-серпень
2.18 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку вул.Київська, 148 (1, 2, 3 під’їзди) м.Обухів, Київської області | 152600 | 669м2 | червень-липень | липень -листопад
2.19 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку вул.Каштанова, 28,15(1 п), м.Обухів, Київської області | 97300 | 600м2 | червень-липень | липень -листопад
2.20 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку вул.Миру, 7 (1 під’їзд),8 (3 під’їзд),17 (5 під’їзд) м.Обухів, Київської області | 167000 | 269+252+270м2 | червень-липень | липень -листопад
2.21 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку вул.8-Березня, 52 (2 під’їзд) м.Обухів, Київської області | 52700 | 261м2 | червень-липень | липень -листопад
2.22 | Капітальний ремонт трубопроводів холодного водопостачання нижче 0.00 під’їздів 1, 2, 3, 4, 5 буд.№115,мереж холодного водопостачання буд.№7, трубопроводів опалення ,гарячого водопостачання ,каналізації нижче 0.000 із заміною арматури буд.№109 по вул.Київська в м.Обухів Київської області, | 291500 | 120м+347+200 | червень-липень | липень -листопад
2.23 | Капітальний ремонт мереж холодного водопостачання ж/ буд. № 26 вул.Каштанова | 61600 | 245 | червень-липень | липень -листопад
2.24 | Капітальний ремонт мереж холодного водопостачання ж/б № 28 вул.Чумацький шлях на відмітці нижче 0.00 | 22000 | 114м | червень-липень | липень -листопад
2.25 | Капітальний ремонт каналізаційних мереж житлових будинків№6,№8,№9,№10 мікрорайону Яблуневий в місті Обухів, Київської області | 47500 | 82+18+22+27 | червень-липень | липень -листопад
2.26 | Капітальний ремонт електроосвітлення житлових будинків мікрорайону Яблуневий № 1-№17, №20 | 564000 |  | червень-липень | липень -листопад
2.27 | Капітальний ремонт електроосвітлення житлових будинків №31,№101,№103 вул.Київська в місті Обухів, Київської області | 82700
2.28 | Капітальний ремонт електроосвітлення житлових будинків №22,№24,№32,№36,№38,№40 вул.Каштанова в місті Обухів, Київської області | 158400
2.29 | Капітальний ремонт вузлів обліку електричної енергії модулів гарячого водопостачання житлового будинку №13,№15 по вулиці Каштановій в місті Обухів, Київської області | 8800
2.30 | Капітальний ремонт вузлів обліку електричної енергії модулів гарячого водопостачання житлового будинку 17А по вулиці Миру в місті Обухів, Київської області | 5000 | вузол обліку | червень-липень | липень -листопад
2.31 | Капітальний ремонт міжпанельних швів житлового будинку 16 по вулиці Миру в місті Обухів, Київської області | 134000 | 393м2 | червень-липень | липень -листопад
2.32 | Капітальний ремонт міжпанельних швів житлового будинку 20 мікрорайону Яблуневий, м.Обухів, Київська область | 79000 | 50м2 | червень-липень | липень -листопад
2.33 | Капітальний ремонт сходових клітин житлових будинків №6,№7,№9,№10,№11,№13 мікрорайону Яблуневий, м.Обухів, Київська область | 134000 | 259+95+95+95+200+200м2 | червень-липень | липень -листопад
2.34 | Капітальний ремонт сходових клітин житлових будинків № 36,№38, заміна віконних та дверних блоків житлового будинку №22 по вул. Каштанова, м.Обухів, Київська область | 132200 | 1050,180,95м2
2.35 | Капітальний ремонт сходових клітин житлових будинків № 28,№24,№6 по вул. Чумацький шлях, м.Обухів, Київська область | 38600 | 70+70+200+110
2.36 | Капітальний ремонт сходових клітин житлових буд.№101(2підїзд), №56 заміна віконних блоків на сходових клітинах житлового буд.№109 по вул.Київська в м.Обухів Київської області | 103000 | 24+190
2.37 | Капітальний ремонт приміщень по вул.Каштанова,23 | 20000 |  | червень-липень | липень -листопад
2.38 | Капітальний ремонт дахової котельні м.Обухів, вул.Київська, 64. | 1266000 | Заміна модуля регулятора АРД-1 шт, модуля МН-8шт, модуля МГВ-1шт | квітень - травень | травень -жовтень
2.39 | Капітальний ремонт вузлу обліку газу по вул.Київська ,64 | 200000 | вузол обліку згідно з проектом | липень-серпень | серпень
2.40 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку вул.Миру, 1, м.Обухів | 17000 | проект | червень-липень
2.41 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку вул.Миру, 2, м.Обухів | 18000 | проект | червень-липень
2.42 | Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Київська, 121, м.Обухів, | 648700 | ІТП | липень-серпень | серпень-жовтень
2.43 | Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Миру, 1, м.Обухів, | 645800 | ІТП | липень-серпень | серпень-жовтень
2.44 | Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Миру, 2, м.Обухів, | 775500 | ІТП | липень-серпень | травень -жовтень
2.45 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію внутрішньої системи тепло, водопостачання житлового будинку по вул.Київська, 121 м.Обухів Київська обл.. | 30000 | проект | травень-червень
Всього по розділу 2 |  | 8199100
3.Ліфтове господарство
3.1 | Капітальний ремонт о ліфта за адресою : м. Обухів Київської області вул.Київська 113 (2п). Рег.№21295 | 52100 | електромеханіка | лютий-березень | лютий-березень
3.2 | Капітальний ремонт о ліфта за адресою : м. Обухів Київської області вул.. Миру 2 (1п). Рег.№18455 | 74500 | електромеханіка | лютий-березень | лютий-березень
3.3 | Капітальний ремонт о ліфта за адресою : м. Обухів Київської області вул. Миру 13 (2п). Рег.№16824 | 34100 | електромеханіка | лютий-березень | лютий-березень
3.4 | Капітальний ремонт о ліфта за адресою : м. Обухів Київської області вул. Миру 17А (2п). Рег.№30107 | 23300 | електромеханіка | лютий-березень | лютий-березень
3.5 | Капітальний ремонт о ліфта за адресою : м. Обухів Київської області вул. Київська 123 (3 п). Рег.№20619 | 28200 | електромеханіка | лютий-березень | лютий-березень
3.6 | Капітальний ремонт о ліфта за адресою : м. Обухів Київської області вул. Київська 150 (2 п). Рег.№17704 | 96500 | електромеханіка | лютий-березень | лютий-березень
3.7 | Капітальний ремонт о ліфта за адресою : м. Обухів Київської області вул. Миру 9 (1 п). Рег.№14479 | 71500 | електромеханіка | лютий-березень | лютий-березень
3.8 | Капітальний ремонт о ліфта за адресою : м. Обухів Київської області вул. Київська 178 (3 п). Рег.№20189 | 60200 | електромеханіка | лютий-березень | лютий-березень
3.9 | Капітальний ремонт о ліфта за адресою : м. Обухів Київської області вул. Каштанова 14. Рег.№13655 | 43300 | електромеханіка | лютий-березень | лютий-березень
3.10 | Капітальний ремонт о ліфта за адресою : м. Обухів Київської області вул. Миру1 . Рег.№17832 | 219000 | електромеханіка | лютий-березень | лютий-березень
3.11 | Капітальний ремонт ліфта вул.Миру, 14 (4П) | 15000 | електромеханіка | лютий-березень | лютий-березень
3.12 | Капітальний ремонт ліфта вул.Миру,9(3П) | 5000 | електромеханіка | лютий-березень | лютий-березень
3.13 | Капітальний ремонт ліфта вул.Миру, 17(5П) | 5000 | електромеханіка | лютий-березень | лютий-березень
3.14 | Капітальний ремонт ліфта вул.Київська, 154(5П) | 5000 | електромеханіка | лютий-березень | лютий-березень
3.15 | Капітальний ремонт ліфта вул.Миру, 1 (пас) | 80000 | електромеханіка, кабіна | травень-червень | червень-серпень
3.16 | Капітальний ремонт ліфта вул. Каштанова 28;Реєстр.№22544 | 140000 | електромеханіка | травень-червень | червень-серпень
3.17 | Капітальний ремонт ліфта вул. Київська, 113-5 | 51300 | електромеханіка | травень-червень | червень-серпень
3.18 | Капітальний ремонт ліфта вул.Київська, 178(3п) | 5000 | електромеханіка | травень-червень | червень-серпень
3.19 | Капітальний ремонт ліфта вул.Київська, 115-11 | 24600 | електромеханіка | травень-червень | червень-серпень
3.20 | Капітальний ремонт ліфта вул.Київська, 121 (пас) | 78700 | електромеханіка | травень-червень | червень-серпень
3.21 | Капітальний ремонт ліфта вул.Київська, 164-1 | 87200 | електромеханіка | травень-червень | червень-серпень
3.22 | Капітальний ремонт ліфта вул.Київська, 115-5 | 59600 | електромеханіка | травень-червень | червень-серпень
3.23 | Капітальний ремонт ліфта вул.вул.Київська, 166-3 | 72100 | електромеханіка | травень-червень | червень-серпень
3.24 | Капітальний ремонт ліфта вул.Миру, 17А-4 | 36000 | електромеханіка | травень-червень | червень-серпень
3.25 | Капітальний ремонт ліфта вул.Миру, 17А-8 | 20500 | електромеханіка | травень-червень | червень-серпень
3.26 | Капітальний ремонт ліфта вул.Миру, 13-1 в/п 320 кг | 61200 | електромеханіка | травень-червень | червень-серпень
3.27 | Капітальний ремонт ліфта вул.Миру, 13-1 в/п 500 | 93600 | електромеханіка,кабіна | травень-червень | червень-серпень
3.28 | Капітальний ремонт ліфта вул.Миру, 16 1п. №15922 | 5800 |  | травень-червень | червень-серпень
3.29 | Капітальний ремонт ліфта вул.Київська, 62 (2) | 20000 | електромеханіка | травень-червень | червень-серпень
3.30 | Капітальний ремонт ліфта вул.Київська, 166-1 | 61500 | електромеханіка | травень-червень | червень-серпень
3.31 | Капітальний ремонт ліфта вул.Київська, 123 (п.4) | 38000
Всього по розділу 3 |  | 1667800
4.Капітальний ремонт доріг , тротуарів та інших обєктів благоустрою
4.1 | Капітальний ремонт дороги та тротуару вздовж підпірної стіни Молокозаводу ( від вул. Каштанова до вул.Піщана)в м. Обухові Київської області | 570000 | 1100м2 дороги,борт 348шт,поребрик 200шт.тротуар 400м2 | лютий-березень | березень-червень
4.2 | Капітальний ремонт дороги по вул. Мічуріна №25-№1-№2 в м. Обухові Київської області | 476500 | 3,2*541м=1731м2 | лютий-березень | березень-травень
4.4 | Капітальний ремонт по вул. Волошкова (№78-пров.Затишний №12)в м. Обухові Київської області | 231000 | 270*3+30=840м2 | лютий-березень | травень-липень
4.5 | Капітальний ремонт дороги по вул. Незалежності ( №1-№39-перехрестя з вул..Джамбула) в м. Обухові Київської області | 619000 | 566*4=2 264 м2 | лютий-березень | квітень-травень
4.6 | Капітальний ремонт дороги по вул. Шпаківка( №4-№42-перехрестя з вул..Джамбула) в м. Обухові Київської області | 612000 | 555*4= 2230м2+10=2240м2 | лютий-березень | квітень-травень
4.7 | Капітальний ремонт дороги по вул.Стрілецька ( №1-№9) | 241000 | 250*3,5=875м2 | лютий-березень | березень-квітень
4.8 | Капітальний ремонт дороги по вул. Козацька (№50-№64) | 110000 | 130*3+10=400м2 | лютий-березень | березень-квітень
4.9 | Капітальний ремонт дороги по вул. Шкільна (№2- № 13- перехрестя з вул.Козацький шлях ) | 457000 | 76*2,2= 167 310*3 +50м2=980(1147м2) + 160*3,2=512м2 (1659) | лютий-березень | квітень-червень
4.10 | Капітальний ремонт дороги по вул. Калинова№1-№53,№22-№38-перехрестя з вул..Трипільска) | 946000 | 570*4=2280,180*3,2=576(2856)+590=3440 | лютий-березень | квітень-червень
4.11 | Капітальний ремонт дороги по вул.Соборна (№74-№87,№38-№48, №62-№68) | 465000 | 180*3=540м2 190*3=570м2 190*3=570м2(1680м2) | лютий-березень | травень-червень
4.12 | Капітальний ремонт дороги по вул.Садова (№25-№36),(№37- до перехрестя з вул.Соловїна №3) | 581000 | 210*3,2=672 450*3,2=1440 | лютий-березень | березень-квітень
4.13 | Капітальний ремонт дороги по вул. Ковалевська( №32-№30/3-30/11) | 738300 | 2793м2 | лютий-березень | квітень-червень
4.14 | Капітальний ремонт дороги по вул.Квітнева (№36-№38) | 54000 |  |  | травень-червень
4.15 | Капітальний ремонт дороги по вул. П.Невгада(№1-№13) | 149000 | 200*2,7=540 | лютий-квітень | травень-червень
4.16 | Капітальний ремонт дороги по вул. Петрусенка (№2-№27,№3-№11) в м. Обухові Київської області | 210000 | 130*3,2= 416м2 115*3.2=345м2 761м2 | лютий-березень | травень-червень
4.17 | Капітальний ремонт дороги по провул. Привітний (№2-№14) в м. Обухові Київської області | 163000 | 200*3=600м2 | лютий-березень | травень-червень
4.18 | Капітальний ремонт дороги від провул. Польовий №13 до вул. Шевченко № 42 в м. Обухові Київської області | 324500 | 1184м2= 370*3,2 | лютий-березень | травень-червень
4.19 | Капітальний ремонт дороги м-н Підгірний( буд.№13-№23),( буд.№34-до 40-річчя Перемоги),(до 40-річчя Перемоги –буд.№49),(40-річчя Перемоги –буд.№28)в м. Обухові Київської області | 877000 | 3200м2 | лютий-березень | березень-квітень
4.20 | Капітальний ремонт дороги по вул.Малишка ( №54а- №58)в м. Обухові Київської області | 680000 | 500*5=2500м2 | лютий-березень | березень-квітень
4.21 | Капітальний ремонт внутрішньодворових проїздів між житловими будинками № 14, №15 та №16 на м-ні Яблуневий в м. Обухові Київської області | 790000 | 2070м2,борт420 м,275м поребрик, | лютий-березень | травень-червень
4.22 | Капітальний ремонт дороги по вул. К. Краськова (№33- вул..Чумацький шлях) в м. Обухові Київської області | 495000 | 600*3=1800м2 | лютий-березень | березень-червень
4.23 | Капітальний ремонт дороги по вулиці Квітнева ( №70-№37, №36-№34)в м. Обухові Київської області | 397000 | 275*4+2,7*100=1370м2 | лютий-березень | травень-червень
4.24 | Капітальний ремонт дороги по вул. Гайдамацька (№ 20-№25 )в м. Обухові Київської області | 334200 | 450*2,7=1215м2 | лютий-березень | травень-червень
4.25 | Капітальний ремонт дороги по вул.8-го Листопада (№128 - 138А)в м. Обухові Київської області | 215000 | 260*3=780м2 | лютий-березень | травень-червень
4.26 | Капітальний ремонт дороги по вул.І.Франка (№34-№42,№53-перехрестя 2 а вулиця мкрн.Сонячний )в м. Обухові Київської області | 394000 | 173*2,7=467 356*2,7=961 | лютий-березень | травень-червень
4.27 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул Піщана, 101в м. Обухові Київської області | 150000 | 100м борт, 430м2 | лютий-березень | травень-червень
4.28 | Капітальний ремонт пішохідної доріжки від вул.Калинова до вул.Чумацький шлях в м. Обухові Київської області | 138000 | 252м2, 210м -поребрик, 168 м.борт | лютий-березень | травень-червень
4.29 | Капітальний ремонт дороги по вул.Шевченка (від буд №60 до буд.№47 вул.Київська ) в м. Обухові Київської області | 840000 | 800м2,800м борт,185м2,поребрик 759м,706м2 | лютий-березень | березень-квітень
4.30 | Капітальний ремонт пішохідної зони на мкрн. Лукавиця( від буд.№ 367 до буд. №479)в м. Обухові Київської області | 1089000 | 2,4км борт, 2400м2 | лютий-березень | травень-червень
4.31 | Капітальний ремонт дороги по мкрн.Вікторія в м. Обухові Київської області | 656000 | 600*3,8+120=2400м2 | лютий-березень | березень-квітень
4.32 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул.Київська,56 в м. Обухові Київської області | 118900 | 366м2,поребрик170м.п. | травень | червень
4.33 | Капітальний ремонт дороги по вул. Київська 75-87 - 81 | 120000 | 143*3=430м2 | травень | червень
4.33 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон по вул.Київська ,113 | 250000 | 500м2, борты, сходи -2 од | червень | червень -серпень
4.34 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та тротуару по вул.Каштанова,22,34 | 179500 | 100*1,5=150м2 Бордюр 100мп Поребрик 100мп | червень | червень -серпень
4.35 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул.Миру,13 | 350000 | 553м2,233м2 тротуар,поребр 250м,борт185м,забор 160м,5лавочек,5 урн,велопарковка. | червень | червень -серпень
4.36 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон по вул.Каштанова,15 | 240000 | 93*4=372+60,93*1,5=140м2,бордюр 250м.п, поребрик 30м.п. | травень -червень | травень -жовтень
4.37 | Капітальний ремонт тротуару в р-ні вул.Каштанова 7в-11 | 270000 | 900м2,поребрик | червень | червень -серпен
4.38
4.39 | Капітальний ремонт дороги по мкрн.Лукавиця (№356-№372) | 110000 | крошка, 730м2 | квітень - травень | червень -серпень
4.40 | Капітальний ремонт тротуару по вул.Київська ( №32- перехрестя з вул.8-го березня) | 558000 | Поребрик коричн- 1030 м.п. Фем серый - 50м2 фем цветной 800м2м2, зелена зона | квітень - травень | червень -серпень
4.41 | Капітальний ремонт тротуару по вул.Київська ( №99- 105а) | 182000 | поребрик цвет - 340 м фем цвет - 250 м2 фем серый - 35 м2 40 м - серый поребрик | квітень - травень | червень -серпень
4.42 | Капітальний ремонт дороги від.вул.Каштанова 2а до вул.Піщана №44, №16-№32) | 172000 | 625м2 | квітень - травень | червень -серпень
4.43 | Капітальний ремонт по вул. Волошкова (№78-№86) | 244000 | 270*3+30=840 | квітень - травень | червень -серпень
4.44 | Капітальний ремонт пішохідної зони вул.Миру 14 | 350000 | 1615 | квітень - травень | травень -жовтень
4.45 | Капітальний ремонт пішохідної зони по вул.Каштанова №22,№34 - УВП УТОС | 81000 | 350м2 | квітень - травень | червень -серпень
4.46 | Капітальний ремонт внутрішньодворових проїздів по вул.Чумацький шлях 24,26,28 | 637300 | №24 . асфальт – 294м2 , поребрик -296м, №26 – 800м2, поребрик – 335, №28 – 525м2, поребрик – 142 м.п. + 100м2 +300м2 | квітень - червень | червень -жовтень
4.47 | Капітальний ремонт дороги по вул.8-го березня №8-№14,32-40 | 195000 | 150*2,7=405,100*3=300м2 | квітень - травень | червень -серпень
4.48 | Капітальний ремонт пішохідної доріжки віл Ринку до Дударику на ділянці вул.Каштанова,9 | 42500 | 46*1,2=55 Поребрик 46мп бордюр 46мп | квітень - травень | червень -серпень
4.49 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон по вул.Київська 148 | 219000 | 415м2+ Бордюр 168мп ,тротуар 170м2,поребрик47м | квітень - травень | червень -серпень
4.50 | Капітальний ремонт тротуару по вул.Київська (№113а-№115) | 107000 | 117*3=351м2 117м.п. поребрик | червень | травень -жовтень
4.51 | Капітальний ремонт дороги по вул.Соборна (№7-вул.Дружби17) | 66000 | 60*4=240 | червень | червень -серпень
4.52 | Капітальний ремонт дороги по вул.Малишка (№87-№93, №19-№27) | 151500 | 100*3=300 100*3=300 | червень | червень -серпень
4.53 | Капітальний ремонт тротуару по вул.Миру 16 - Каштанова 16 | 164000 | 227м2 63 поребрик, лестницы 100м2, | червень | червень -серпень
4.54 | Капітальний ремонт пішохідної зони по вул.Миру16 | 240000 | 104 ( б) +375м2, 65 м. поребрик | червень | червень -серпень
4.55 | Капітальний ремонт пішохідної зони по вул.Миру ,17 | 145500 | 160м*2=320+95+ | червень | червень -серпень
4.56 | Капітальний ремонт вул.Козацька ( №18-№20, №109-101А, №24-№66) | 495000 | 600*3=1800 | червень | червень -серпень
4.57 | Капітальний ремонт підпірної стінки по вул.Каштанова 9-11 | 166000 | 77м | червень | червень -серпень
4.58 | Капітальний ремонт тротуару до мкрн.Лікарня по вул.Каштанова,13 - ринок | 850000 |  | червень | червень -серпень
4.59 | Капітальний ремонт дороги по вул.Б.Хмельницького | 317000 | 1260+100 | червень | червень -серпень
4.60 | Капітальний ремонт пішохідної зони в р-ні вул.Миру,13 та алеї Небесної Сотні | 290000 | 180м2 фем, зелена зона 240м2, 40м2 покриття, велопарковка, деревяні конструкції, паркан 42м | червень | червень -серпень
4.61 | Капітальний ремонт пішохідної зони по вул.Київська ( №164-166, 146-148, 11-113, 113 до Ощадбанку, 113 до озера,166 від ринку, 115) | 525000 |  | червень | червень -серпень
4.62 | Капітальний ремонт дороги по вул.Соборна ( в районі буд.№62 , дорога до кладовища) | 84000 | 180м2 | червень-липень | червень-серпень
4.63 | Капітальний ремонт дороги по вул.Калинова (№41-№47) | 75000 | 245м2, 24 м - борт, 3 м - поребрик | червень-липень | червень
4.64 | Капітальний ремонт дороги по вул. Соловїна (в районі буд.№3-№11) в м. Обухові Київської області | 99000 | 360м2 | липень | липень
4.65 | Капітальний ремонт дороги по вул. Першотравнева (№1-№3-перехрестя з вул.Трипільска)в м. Обухові Київської області | 99000
Всього по розділу 4 : |  | 22195700
5. Реконструкція мереж вуличного освітлення та інших мереж
5.1 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул.Трипільскій ( 39-№47А) в м. Обухів Київської області | 143000 | 1500м, 8 опор,26свет | лютий | лютий-березень
5.4 | Реконструкція вуличного освітлення по вул.Лугова | 25300 | СІП 350м, 5світ | березень-червень | жовтень-листопад
5.5 | Реконструкція вуличного освітлення по вул.9-го Травня | 22800 | СІП 200м,3світ,2опори | березень-червень | жовтень-листопад
5.6 | Реконструкція вуличного освітлення по провулок Травневий | 23400 | СІП 350м,4світ | березень-червень | жовтень-листопад
5.7 | Реконструкція вуличного освітлення по вул.Волошкова від будинку № 18, № 20, № 22 | 38000 | СІП 200м,3світ,заміна 520м | березень-червень | жовтень-листопад
5.8 | Реконструкція вуличного освітлення по вул.Виноградна | 23000 | СІП 260м,4світ,1опора | березень-червень | жовтень-листопад
5.9 | Реконструкція вуличного освітлення по вул.Петра Невгада | 17600 | СІП 250м,3світ | березень-червень | жовтень-листопад
5.10 | Реконструкція вуличного освітлення вул.Васильківська | 18500 | СІП 220м,4світ | лютий-березень | березень-квітень
5.11 | Реконструкція вуличного освітлення вул.8-го Листопада (№ 128-№ 138) | 19100 | СІП 260м,4світ | квітень | травень-липень
5.12 | Реконструкція вуличного освітлення вул.Зелений Гай | 12400 | СІП 120м,3світ | лютий-березень | березень-квітень
5.13 | Реконструкція вуличного освітлення по вул.Стрілецька | 12400 | СІП 120м,3світ | лютий-березень | березень-квітень
5.14 | Реконструкція вуличного освітлення по вул.Шкільна | 67800 | СІП 920м,14світ | лютий-березень | березень-квітень
5.15 | Реконструкція вуличного освітлення по вул.Лермонтова, за вул.Київська148 | 47600 | СІП 420м,8світ,4опори | лютий-березень | березень-квітень
5.16 | Реконструкція вуличного освітлення по вул.Соборна | 118000 | СІП 1070м,16світ,12опор | серпень | вересень-жовтень
5.17 | Реконструкція вуличного освітлення по м-н Підгірний | 112300 | СІП 600м,12світ,12опор,ТУ | серпень | вересень-жовтень
5.18 | Реконструкція вуличного освітлення по вул.8-го Березня | 78600 | СІП 980м,19світ,(з ЗОШ№1) | лютий-березень | березень-квітень
5.19 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул.Квітнева (№60-№88) | 63600 | СІП 650м,8світ,6опор | лютий | лютий-березень
5.20 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по пров.Листопадовий | 49200 | СІП 660м,8світ,2опори | лютий | лютий-березень
5.21 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по мікрорайону Дзюбівка | 275100 | СІП 4320м,48світ,5опор | квітень | травень-липень
5.22 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул.Польок | 194200 | СІП 15500м,26світ,6опор,ТУ | серпень | вересень-жовтень
5.23 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул.8 Листопада | 181200 | СІП 2400м,44світ,заміна | квітень | травень-липень
5.24 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення пішохідної доріжки між вул.Малишка та вул.8 Листопада | 38200 | СІП 180м,4світ,6опор | квітень | травень-липень
5.25 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по по вул.Івана Франка (№ 28-№46) | 45500 | СІП 500м,9світ,2опори | липень | серпень-вересень
5.26 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення по мікрорайону Сонячний | 142600 | СІП 1200м,12світ,3опори,ТУ | серпень | вересень-жовтень
5.27 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул.Малишка (№19-№27) | 113000 | СІП 180м,4світ,2опори,заміна проводу 1,5км +по вул.Молодіжній 380м і 4 світ | лютий-березень | березень-квітень
5.28 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення по пров.Малишківському | 40600 | СІП 600м,8світ | лютий-березень | березень-квітень
5.29 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення ДНЗ «Катруся» | 90000 | СІП 50м,10світ,330м кабель | липень | серпень-вересень
5.30 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення ДНЗ «Рушничок» | 90000 | СІП 50м,11світ,330м кабель | липень | серпень-вересень
5.31 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул.Трипільска( від автостанціїї до вул.Козацька) | 159000 | СІП 1500м,20світ,10 опор | липень | серпень-вересень
Всього по розділу 5 : |  | 2262000
6.Капітальний ремонт та реконструкція приміщень бюджетних установ , адміністративних приміщень та об'єктів соціально-культурної сфери міської комунальної власності
6.1 | Капітальний ремонт приміщень управління соц.захисту по вул.Каштановій 13 в м.Обухові Київської області (залишок) | 535000 |  | лютий | лютий
6.2 | Капітальний ремонт приміщень будинку культури мкрн.Яблуневий в м.Обухові Київській області | 1222900 | 500м2, інженерні мережі | лютий-березень | лютий-серпень
6.2.1 | Виготовлення проектної документації створення паркової зони в районі джерела. | 40000 | проект |  | червень-серпень
6.3 | Будівництво спортивного майданчика мкрн.Дзюбівка ( залишок) | 288700 | 640м2 |  | лютий-березень
6.4 | Капітальний ремонт вхідної групи та вхідних приміщень ДНЗ "Дударик " по вул.Б.Хмельницького,22 в м.Обухів Київської області (залишок) | 98400 | 6 навісів, овощесховище, 40м2 | січень | лютий-березень
6.5 | Виготовлення проектної документації реконструкції "Площі матері" по вулиці Київській у місті Обухові, Київської області | 150000 | проект |  | квітень-червень
6.6 | Виготовлення робочого проекту Капітального ремонту гідротехнічної споруди "Нижнього ставка "із поліпшенням екологічного стану та благоустрою на мкрн.№2 в р-ні вул.Київська,113 в м.Обухові Київської області | 70000 | проект |  | червень
6.7 | Капітальний ремонт інженерних комунікацій і приміщень бассейну ДЮСШ по вулиці Миру, 12 у місті Обухові , Київської області | 1250000 | інженерні комунікації, хлораторна, підсилення | травень | травень-серпень
6.8 | Капітальний ремонт покрівлі та фасаду навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №3 – ліцей»по вулиці Миру, 12 у місті Обухові , Київської області | 300000 | 160м2, відливи, парапети | травень | травень-серпень
6.9 | Капітальний ремонт системи вентиляції ДНЗ "Зірочка" (ясла-садок) комбінованого типу по вулиці Каштанова,5 у місті Обухові, Київської області | 550000 | система воздуховодів, осушувач, приточно-витяжний агрегат | червень | липень-вересень
6.10 | Капітальний ремонт покрівлі та фасаду навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №5 з поглибленим вивченням іноземних мов – загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №5по вулиці Лєрмонтова,24 у місті Обухові | 338000 | 160м2, відливи, парапети | березень-квітень | травень-серпень
6.11 | Виготовлення проектної документації реконструкції приміщень майстерні ЗОШ І-ІІІ ступеня № 2 по вулиці Козацький шлях,1 у місті Обухові, Київської області | 150000 | проект |  | липень-серпень
6.12 | Капітальний ремонт даху старого корпусу ЗОШ І-ІІІ ступеня № 2 по вулиці Козацький шлях,1 у місті Обухові, Київської області, Київської області | 300000 | 360м2 | лютий-березень | червень-серпень
6.13 | Капітальний ремонт приміщень ЦТДЮМ "Романтик" по вулиці Каштанова, 4 у місті Обухові, Київської області | 105000 | 90м2 | квітень | квітень-травень
6.14 | Капітальний ремонт приміщень адмінбудівлі по вул.Каштанова,13 в м.Обухів, Київської області | 710000 | 400м2(166 вестибюль) | лютий-березень | березень-червень
6.15 | Виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції навчально-виховного комплексу «Гімназія – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня міста Обухова імені Володимира Мельника» з утепленням фасаду (санація) та добудовою приміщень по вулиці 8-го Листопада,42 у місті Обухові | 100000 | проект
6.16 | Капітальний ремонт приміщень басейну ДНЗ "Зірочка" (ясла-садок) комбінованого типу по вулиці Каштанова,5 у місті Обухові, Київської області | 599000 | 180м2 | червень-липень | липень-вересень
6.17 | Капітальний ремонт приміщень адмінбудівлі по вулиці Київській,10 у місті Обухові , Київської області | 1454000 | 350м2 | лютий-березень | лютий-липень
6.18 | Капітальний ремонт приміщень дитячої школи мистецтв по вулиці Київській,76 у місті Обухові , Київської області | 1347000 | 545м2,водовідвід | лютий - березень | травень-серпень
6.19 | Капітальний ремонт покрівлі адмінбудівлі по вул.Київська,148 м. Обухів Київської області | 44700 | 208,5м2 | березень | травень-серпень
6.20 | Реконструкція "Площі матері" по вулиці Київській у місті Обухові | 1480000 |  | червень-липень | серпень-грудень
6.21 | Капітальний ремонт гідротехнічної споруди "Нижнього ставка "із поліпшенням екологічного стану та благоустрою на мкрн.№2 в р-ні вул.Київська,113 в м.Обухові Київської області | 1492000 |  | червень-липень | червень-вересень
6.22 | Реконструкція приміщень майстерні ЗОШ І-ІІІ ступеня № 2 по вулиці Чумацький Шлях,1 у місті Обухові | 1100000 |  | липень-серпень | серпень-грудень
6.23 | Капітальний ремонт інженерних комунікацій навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 з поглибленим вивченням української мови та літератури – загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 А.С. Малишка" по вулиці Київська,18 у місті Обухові | 250000 |  | червень | червень-серпень
6.24 | Капітальний ремонт вхідних приміщень із заміної вікон навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 з поглибленим вивченням української мови та літератури – загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 А.С. Малишка" по вулиці Київська,18 у місті Обухові | 560000 |  | червень | червень-серпень
6.25 | Капітальний ремонт даху із заміною вікон 1-го поверху ЗОШ І-ІІІ ступеня № 4 по вулиці Осипенка,26 у місті Обухові | 450000 | 200м2 склопакети, 400м2 покрівля | червень | червень-серпень
6.26 | Капітальний ремонт приміщень харчоблоку ДНЗ "Катруся" (ясла-садок) комбінованого типу по вулиці Київська,172-А у місті Обухові | 300000 | 160м2 | червень | червень-серпень
6.28 | Капітальний ремонт даху Клубу села Ленди по вулиці Боженка,13 | 225000 | 200м2 | червень | липень-серпень
6.29 | Капітальний ремонт огорожі території навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 з поглибленим вивченням української мови та літератури – загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 А.С. Малишка" по вулиці Київська,18 у місті Обухові, Київської області | 200000 | 100(50м плит)+68+47+30 | червень-липень | липень-серпень
6.30 | Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ "Веселка" по вул.Миру10 в м.Обухові Київської області | 340000 | 1100м2 | червень | червень-серпень
6.31 | Капітальний ремонт приміщень пральні ДНЗ Дударик по вул.Б.Хмельницького,22в м.Обухові Київської області | 200000 | 140м2 | червень | червень-серпень
6.32 | Капітальний ремонт спортивної площадки по вул.Київська,113в м.Обухові Київської області | 150000 |  | червень | червень-липень
6.33 | Капітальний ремонт огорожі та приміщень центрального стадіону ім.В. Мельникав м.Обухові Київської області | 308000 | 650м, 420м перила,2000м2,туалет 200м2 | квітень-травень | червень
6.34 | Капітальний ремонт спортивної площадки для гри в мініфутбол по вул.Київська 154-156 в м.Обухові Київської області | 916000 | 15*24,огорожа 78м | червень | червень
6.35 | Капітальний ремонт спортивної площадки для гри в мініфутбол центрального стадіону ім. В.Мельника по вул.Київська 142а, в м.Обухові Київської області | 319500 | 24*32,огорожа 124м | червень | червень
6.36 | Капітальний ремонт мереж каналізації та приміщень НВК"Гімназія-ЗНЗ 1степеня м.Обухова ім.В.Мельника" | 45000 | 50мм - 17м,100мм-34м, 2двері | липень-серпень | липень-жовтень
6.37 | Капітальний ремонт спортивного баскетбольного майданчика по вул.Миру,12 | 184000 | 2+6 щитов, 4 лавочек,590м2 | лютий-квітень | травень-червень
Всього по розділу 6 : |  | 18172200
7. Розроблення містобудівної документації по місту Обухів
7.1 | Створення топографічної основи в цифровому вигляді масштабу 1:500 | 1225000
7.2 | Виготовлення містобудівної документації міста Обухів, сіл Таценки та Ленди | 3500000
Всього по розділу 7 : |  | 4725000
Загалом по титульному списку робіт : |  | 66624200
| Секретар міської ради | C.М. Клочко
| Заступник міського голови | В.В.Цельора
| Начальник фінансового управління | Н.І.Медвідчук
| Начальник відділу капітального будівництва | М.О.Вяхірєв