## Лист1
Додаток №1 до рішення Обухівської міської ради сесії №563-26-УІІ скликання від 31.08.2017р.
Виконання Титульного списку робіт на території Обухівської міської ради за І півріччя 2017 року
№ п\п | Перелік обєктів будівництва | Загальний обсяг фінансування будівництва | Виконання за І півріччя
Розділ І.Капітальний ремонт мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення, інженерно-транспортної інфраструктури, обєктів комунальної власності
1.1 Капітальний ремонт мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення
1.1.1 | Капітальний ремонт насосного обладнання ГВП КТЕП № 7 у тому числі ПКД, Каштанова 7 | 140000
1.1.2 | Капітальний ремонт бойлерів з фасонними частинами КТЕП № 13 в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД, | 1450000
1.1.3 | Капітальний ремонт бойлерів з фасонними частинами КТЕП № 14 в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД | 508200
1.1.4 | Капітальний ремонт теплових квартальних трубопроводів та запірної арматури по вул.Київська,121 вм.Обухові Київськолї області | 80540
1.1.5 | Капітальний ремонт теплових квартальних трубопроводів та запірної арматури по вул.Миру,1 в м.Обухові Київської області | 83050
1.1.6 | Капітальний ремонт теплових квартальних трубопроводів та запірної арматури по вул.Миру,2 в м.Обухові Київськолї області | 96510
1.1.7 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Капітальний ремонт зовнішніх мереж тепловодопостачання по вул.Каштанова, 30 в м.Обухів Київської області" | 30000
1.1.8 | Капітальний ремонт мереж водопостачання по вул.Чумацький шлях, 4,6 в м.Обухів Київської області в т.ч ПКД | 20000
1.1.9 | Капітальний ремонт мереж тепло,-водопостачання від ТК№13.10 до ДНЗ"Веселка "в м.Обухів Київської області вт.ч.пкд | 300000
1.1.10 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Капітальний ремонт теплових мереж (ТК8 - ТК20-ЗОШ№4, ТК21-майстерня) мкрн.Яблуневий в м.Обухів Київської області" | 90000
1.1.11 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання житлового будинку по вул.Київська 166,178, в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД | 60000
1.1.12 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Капітальний ремонт теплових мереж (ТК16 - ТК18; ж/б №4;ж/б№5) мкрн.Яблуневий в м.Обухів Київської області" | 60000
1.1.13 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Капітальний ремонт каналізаційного колектору вілбуд.№56 по вул.Київській до каналізаційного колектору в р-ні ПП"Омела" в м.Обухів Київської області" | 30000
1.1.14 | Капітальний ремонт вузлів обліку на бойлерах гарячої води мкрн.№1,2,3 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 0
1.1.15 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Капітальний ремонт теплових магістральних трубопроводів та запірної арматури на ділянці ТК 10.01-вул.Миру16-ТК9.02 в м.Обухів Київської області" | 0
1.1.16 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Капітальний ремонт теплових магістральних трубопроводів (з частковою ізоляцією) на ділянці від зони розмежування відповідальності з ПАТ"Енергія" ТК. А- ТК.Б-ТК.В-ТК.Г- ТК."Стара Брама" в м.Обухів Київської області" | 90000
1.1.17 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Капітальний ремонт квартальних мереж тепловодопостачання ( ділянка КТЕП10 ТК 10.03 вул.Миру17;14 -ТК 10.03-вул.Миру17 в м.Обухів Київської області" | 80000
1.1.18 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Капітальний ремонт квартальних мереж тепловодопостачання ( ділянка Каштанова 28 - ТК№ 15.08-Каштанова30) в м.Обухів Київської області" | 45000
1.1.19 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Капітальний ремонт квартальних мереж тепловодопостачання ( ділянка Каштанова 28 - ТК№ 15.00-Каштанова26) в м.Обухів Київської області" | 45000
1.1.20 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Капітальний ремонт квартальних мереж тепловодопостачання ( КТЕП№2- Школа№5 вул.Лермонтова,24 ) в м.Обухів Київської області" | 60000
1.1.21 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Капітальний ремонт теплових магістральних трубопроводів на ділянці ТК 1.01-ТК1.02 вул.Київська174 в м.Обухів Київської області" | 40000
Всього по підрозділу 1.1 |  | 3308300
1.2. Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду
1.2.1 | Капітальний ремонт покрівлі будинку 28 по вул.Чумацький шлях в м.Обухові Київської області (залишок) | 81000
1.2.2 | Капітальний ремонт покрівлі будинку 24 по вул.Чумацький шлях в м.Обухові Київської області (залишок) | 70000
1.2.3 | Капітальний ремонт вимощення житлових будинків по вул.Чумацький шлях,24,26,28 в м.Обухові Київської області ( залишок) | 42000
1.2.4 | Капітальний ремонт шиферної покрівлі по вул. Київська,101 в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД | 80000
1.2.5 | Капітальний ремонт вхідних груп та приміщень житлового будинку по вул.Миру,13 в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД | 244200
1.2. | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Каштанова 26 в м.Обухові Київської області | 48800 | 1230
1.2.7 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Каштанова,№30 підїзд 6 в м.Обухові Київської області | 48000 | 28212.23
1.2.8 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Каштанова,№13 підїзд 1 в м.Обухові Київської області | 47000 | 46789.24
1.2.9 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Каштанова,№ 7-В в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД | 111000 | 960
1.2.10 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Каштанова,24в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 199900
1.2.11 | Капітальний ремонт вхідної групи житлового будинку по вул.Каштанова,28 в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 110000
1.2.12 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Каштанова,32 в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 249000 | 5000
1.2.13 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Каштанова,34 в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 249000 | 5000
1.2.14 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Каштанова,9 в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 111000
1.2.15 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Каштанова,2а в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 150000
1.2.16 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Миру10( 1,2п) в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 190000
1.2.17 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Миру11(1,2п) в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 190000
1.2.18 | Капітальний ремонт міжпанельних швів житлового будинку по вул.Миру11(7п) в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 130000 | 5000
1.2.19 | Капітальний ремонт місць загального користування житлового будинку №12(1,2,3п) мкрн.Яблуневий в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 180000
1.2.20 | Капітальний ремонт місць загального користування житлового будинку №14(4,3п) мкрн.Яблуневий в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 120000 | 5000
1.2.21 | Капітальний ремонт місць загального користування житлового будинку №15(4,1п) мкрн.Яблуневий в м.Обухові Київської областів т.ч.ПКД | 120000 | 5000
1.2.22 | Капітальний ремонт місць загального користування житлового будинку №16(2п) мкрн.Яблуневий в м.Обухові Київської областів т.ч.ПКД | 70000 | 5000
1.2.23 | Капітальний ремонт місць загального користування житлового будинку №17(2,3п) мкрн.Яблуневий в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 120000 | 5000
1.2.24 | Капітальний ремонт місць загального користування житлового будинку №20(2,3п) мкрн.Яблуневий в м.Обухові Київської областів т.ч.ПКД | 149600 | 4909.92
1.2.25 | Капітальний ремонт сходів житлового будинку по вул.Каштанова,13 ( 1 п) в м.Обухові Київської області | 50000
1.2.26 | Капітальний ремонт відмостки житлового будинку по вул.Київська,56 в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 40000 | 5000
1.2.27 | Капітальний ремонт місць загального користування ( заміна вікон ) житлового будинку по вул.Київська ,166 в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 199900 | 5000
1.2.28 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Київська ,178 в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 150000
1.2.29 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Київська ,176а в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 150000
1.2.30 | Капітальний ремонт місць загального користування ( заміна дверей ) житлового будинку по вул.Миру ,1 в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 122000 | 1499.4
1.2.31 | Капітальний ремонт місць загального користування ( заміна дверей ) житлового будинку по вул.Миру ,13 в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 199900 | 1499.4
1.2.32 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинкумкрн.Яблуневий 1 (1п) в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 100000
1.2.33 | Капітальний ремонт вхідної групи житлового будинку по вул.Каштанова,26(1п) в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 60000
1.2.34 | Капітальний ремонт сходів житлового будинку з заміною вікон по вул.Київська,31 в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 119100
1.2.35 | Капітальний ремонт міжпанельних швів з фарбуванням фасаду житлового будинку по вул.Миру11(1п) в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 30000
1.2.36 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Київська 1 (сходові клітини під.2 , під.1 частково) в м.Обухові Київської області | 47000
1.2.37 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Київська,109 (3 п) м.Обухові Київської області в.т.ч. ПКД | 120000
Всього по підрозділу 1.2 |  | 4498400 | 130100.19
1.3.Ліфтове господарство
1.3.1 | Капітальний ремонт ліфта вул. Каштанова 28 р.№22544 у тому числі ПКД | 126100 | 1231.2
1.3.2 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Миру,16 реєстр.№ 15923 в м.Обухів Київської області | 5100
1.3.3 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Каштанова 7А р/№11390 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 600000
1.3.4 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Миру 7(5п.) в м.Обухів Київської області | 27300
1.3.5 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Київська 146(3п.) в м.Обухів Київської області | 49710
1.3.6
1.3.7 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Миру 11(3п.)в м.Обухів Київської області | 41000
1.3.8 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Миру 13-2 р/№16824 в/п 320кг в м.Обухів Київської області | 51000
1.3.9 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Миру 13-2 р/№16826 в/п 500кг в м.Обухів Київської області | 59000
1.3.10 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Миру 14(2п.) в м.Обухів Київської області | 22800
1.3.11 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Миру 17 (5п.) в м.Обухів Київської області | 39000
1.3.12 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Миру 17А(3п.) в м.Обухів Київської області | 27800
1.3.13 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Миру 17А(5п.) в м.Обухів Київської області | 26700
1.3.14 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Миру 17А(6п.) в м.Обухів Київської області | 19700
1.3.15 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Київська 113(1п.) в м.Обухів Київської області | 31700
1.3.16 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Київська 113(3п.) в м.Обухів Київської області | 32400
1.3.17 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Київська 115(7п.) в м.Обухів Київської області | 41000
1.3.18 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Київська 162(А) р/№15964 в м.Обухів Київської області | 69000
1.3.19 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Київська 162(Б) р/№15965 в м.Обухів Київської області | 72400
1.3.20 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Київська 164(3п.) в м.Обухів Київської області | 85000
1.3.21 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Київська 168(4п.) в м.Обухів Київської області | 35000
1.3.22 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Київська 172(1п.) в м.Обухів Київської області | 54000
1.3.23 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Каштанова 2 в м.Обухів Київської області | 38700
1.3.24 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Каштанова 2А в м.Обухів Київської області | 41900
1.3.25 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Миру, 1 р/№17832 в м.Обухів Київської області | 8990
1.3.26 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Київська, 166 (2п) в м.Обухів Київської області | 82400
1.3.27 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Лермонтова 22(2п.)в м.Обухів Київської області | 25500
1.3.28 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Лермонтова 2(1п.) в м.Обухів Київської області | 49000
1.3.29 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Лермонтова 22(1п.)в м.Обухів Київської області | 25500
1.3.30 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Лермонтова 22(3п.) в м.Обухів Київської області | 25500
1.3.31 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Каштанова 13(1п.) в м.Обухів Київської області | 36100
1.3.32 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Каштанова 28 р/№22545. в м.Обухів Київської області | 25500
1.3.33 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Київська 123(2п.) в м.Обухів Київської області | 36000
Всього по підрозділу 1.3 |  | 1910800 | 1231.2
1.4. Капітальний ремонт доріг , тротуарів та інших обєктів благоустрою
1.4.1 | Капітальний ремонт пішохідної зони в р-ні вул.Миру,13 та алеї Небесної Сотні | 80000
1.4.2 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон по вул.Київська ,113 у тому числі ПКД | 550000
1.4.3 | Капітальний ремонт пішохідної зони по вул.Київська ( №164-166, 146-148, 11-113, 113 до Ощадбанку, 113 до озера,166 від ринку, 115) | 525000
1.4.4 | Капітальний ремонт дороги по вул. Першотравнева (№1-№3-перехрестя з вул.Трипільска)в м. Обухові Київської області | 99000
1.4.5 | Капітальний ремонт дороги по мкрн. Будівельник ( ТУСМ-8) №1-№18 в м. Обухові Київської області | 160000
1.4.6 | Капітальний ремонт дороги по вул. Гайдамацька (№ 24а - старий асфальт ) в м. Обухові Київської області | 273000
1.4.7 | Капітальний ремонт дороги по вул. Джамбула ( №33-№49) в м. Обухові Київської області | 292000
1.4.8 | Капітальний ремонт дороги по вул. Зелений Гай в м. Обухові Київської області у тому числі ПКД | 292000 | 4449.55
1.4.9 | Капітальний ремонт дороги по вул.Б.Хмельницького ( №22- 37,37а, 31а) | 449400
1.4.10 | Капітальний ремонт дороги по вул. Яровівська ( №28-№60) в м. Обухові Київської області у тому числі ПКД | 550000
1.4.11 | Капітальний ремонт дороги по вул.Шевченка в м. Обухові Київської області у тому числі ПКД | 658000
1.4.12 | Капітальний ремонт дороги по вул.Лугова (від вул.Жеваги 58 - до ж/б. №18а вул.Лугова) в м. Обухові Київської області у тому числі ПКД | 180000 | 4449.55
1.4.13 | Капітальний ремонт пішохідної доріжки між вул.Малишка 81-83 та вул. 8 го Листопада 168 в м. Обухові Київської області | 150000
1.4.14 | Капітальний ремонт дороги з укріпленням узбіччя по вул.Гоголя,35 в м. Обухові Київської області у тому числі ПКД | 208300 | 38000
1.4.15 | Капітальний ремонт тротуару по вул.Чумацький шлях( в районі буд.№14а – вул.Малишка,1)в м. Обухові Київської області у тому числі ПКД | 435000
1.4.16 | Капітальний ремонт тротуару та автостоянки по вул.Київська 154 в м. Обухові Київської області у тому числі ПКД | 250000 | 4449.55
1.4.17 | Капітальний ремонт дороги по вул.Гайдамацька№23 -№20 в м. Обухові Київської області | 450000
1.4.18 | Капітальний ремонт дороги по вул. Гайдамацька (№ 23-№5 )в м. Обухові Київської області | 290000
1.4.19 | Капітальний ремонт дороги по пров. Полянському ( №7-№35) у тому числі ПКД | 500000
1.4.20 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон мкрн.Яблуневий 11,12 в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД | 511000
1.4.21 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон мкрн.Яблуневий 17 в м.Обухові Київської області | 188000
1.4.22 | Капітальний ремонт тротуару в р-ні вул.Київська 160 в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД | 120000 | 4449.55
1.4.23 | Капітальний ремонт дороги від вул.Шевченка №19 до буд.№21,кладовище, № 31 в м.Обухові Київської області (Кабанец) у тому числі ПКД | 600000
1.4.24 | Капітальний ремонт дороги по вул.Київська140/1 - 142А ( в районі стадіону) в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД | 130000
1.4.25 | Капітальний ремонт тротуару по вул.Каштанова ( УТОС –Лікарня- Каштанова 22) в м.Обухів Київської області (Геля)у тому числі ПКД | 900000
1.4.26 | Капітальний ремонт тротуару по вул.Каштанова №22-№30 в м.Обухів Київської області у тому числі ПКД | 220000
1.4.27 | Капітальний ремонт підпірної стінки по вул.Каштанова30-26 в м.Обухів Київської області у тому числі ПКД | 199900
1.4.28 | Капітальний ремонт пішохідної зони по вул.Каштанова між житловими будинками №9-№11,№11-№13 в м.Обухів Київської областів т.ч.ПКД | 20000
1.4.29 | Капітальний ремонт тротуару (заміна поручнів) в районі вул.Каштанова 15 до мкрн.Сосновий в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 60000 | 1499.4
1.4.30 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон жилового будинку №9 по вул.Каштановій в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 400000
1.4.31 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон жилового будинку №111 по вул.Київській в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 425000
1.4.32 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон жилового будинку №113 (2черга) по вул.Київській в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 949000 | 1231.2
1.4.33 | Капітальний ремонт дороги по вул.Каштанова ( від ринку до вул.Миру) в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 1047000 | 9039.19
1.4.34 | Капітальний ремонт дороги по вул.Гоголя №47-№49 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 110000
1.4.35 | Капітальний ремонт пішохідих зон по вул.Київська,156 ( зі сходами) паркової зони біля площадки Рошен в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 500000
1.4.36 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон жилового будинку №150 по вул.Київській в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 530000
1.4.37 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон жилового будинку №146 по вул.Київській в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 350000
1.4.38 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул.Київська,123 ( 1,2 п) , пішохідних зон та спортивного майданчика по в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 1495000
1.4.39 | Капітальний ремонт внутрішньодворового пройзду та пішохідної зони по вул.Каштанова 2,2а в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 530000
1.4.40 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідної зони по вул.Миру 11 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 450000
1.4.41 | Капітальний ремонт дороги по вул.Лермонтова ( 2-22) в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 275000
1.4.42 | Капітальний ремонт пішохідної зони по вул.Київська 164-168-172 ( в районі ДНЗ Рушничок)в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 300000
1.4.43 | Капітальний ремонт тротуару в р-ні буд.Київська,162А,Б ( в р-ні ЗОШ№5)в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 180000
1.4.44 | Капітальний ремонт дороги по вул.Молодіжна ( №25 - таунхауз)в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 170000
1.4.45 | Капітальний ремонт дороги по вул.Малишка ( №11,№13)в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 110000
1.4.46 | Капітальний ремонт дороги по вул.Черняхівського №1/3 - №25) в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 450000
1.4.47 | Капітальний ремонт дороги по вул.Осипенка (від ЗОШ№4 до вул.Козацький шлях) в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 140000
1.4.48 | Капітальний ремонт дороги по вул.Шкільна (від №28 до вул.Козацький шлях) в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 505000
1.4.49 | Капітальний ремонт тротуару мкрн.Дзюбівка в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 601000 | 8728.2
1.4.50 | Капітальний ремонт дороги по мкрн.Польок в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 250000 | 4986.45
1.4.51 | Капітальний ремонт тротуару мкрн.Яблуневий №1,2,3 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 190000
1.4.52 | Капітальний ремонт дороги по вул.Матросова ( №1-№9) в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 290000
1.4.53 | Капітальний ремонт дороги по вул..9-го Травня №69-провулок Листопадовий №19 в м.Обухів Київської областів т.ч.ПКД | 199900
1.4.54 | Капітальний ремонт дороги по пров.Парковий в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 311000
1.4.55 | Капітальний ремонт дороги по вул.Робоча №32-30,34 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 377000
1.4.56 | Капітальний ремонт тротуару по вул.8-го Березня в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 500000
1.4.57 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон по вул.Миру 14-17А в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 460000
1.4.58 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон по вул.Миру 14 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 898900
1.4.59 | Капітальний ремонт тротуару в районі вул.Миру,7 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 180000
1.4.60 | Капітальний ремонт пішохідної зони (сходи) в р-ні вул.Миру7 м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 90000
1.4.61 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон по вул.Миру 9 в м.Обухів Київської областів т.ч.ПКД | 780000
1.4.62 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон по вул.Київська 115 в м.Обухів Київської області т.ч.ПКД | 800000
1.4.63 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон по вул.Київська 101,103в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 500000
1.4.64 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон по вул.Київська 42в м.Обухів Київської областів т.ч.ПКД | 190000
1.4.65 | Капітальний ремонт підпірної стінки по вул.Київська,164 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 100000 | 4983.5
1.4.66 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон по вул.Київська 164 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 500000
1.4.67 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон по вул.Київська 158 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 260000
1.4.68 | Капітальний ремонт парковки в районі житлового будинку по вул.Київська,174 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 90000
1.4.69 | Капітальний ремонт пішохідної зони та проїзду по вул.Миру 17-17а в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 199900
1.4.70 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул.Миру,17 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 800000
1.4.71 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідної зони по вул.Миру,16 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 500000
1.4.72 | Капітальний ремонт дороги до житлових будинків по вул.Трипільска 14а,16,18 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 131000 | 4987.5
1.4.73 | Капітальний ремонт дороги до житлового будинку по вул.Малишка 184а в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 86900 | 4987.5
1.4.74 | Капітальний ремонт дороги по вул.8-го Березня №1-№26 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 299000
1.4.75 | Капітальний ремонт дороги по вулиці Лукавиця 356- 364 в т.ч.ПКД | 350000
1.4.76 | Капітальний ремонт дороги біля житлового будинку Лермонтова 28 в т.ч.ПКД | 130000
1.4.77 | Капітальний ремонт ремонт проїзду вздовж житлвого будинку по вулиці Київська, 178 | 20000
1.4.78 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: "Капітальний ремонт дороги мкрн.Сонячний (1,2 вулиці) в м. Обухові Київської області" | 3600
1.4.79 | Виготовлення проектно-кошторисної документації : "Капітальний ремонт дороги по вул. Козацький шлях (від вул. Чумацький Шлях 16/1 до вул. Козацький Шлях №20 в м. Обухові Київської області" | 6400
1.4.80 | Капітальний ремонт пішохідних зон по вул.Київська ,170 в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 110000
Всього по підрозділу 1.4 : |  | 28461200 | 96241.14
1.5 Капітальний ремонт приміщень бюджетних установ , адміністративних приміщень та об'єктів соціально-культурної сфери міської комунальної власності
1.5.1 | Капітальний ремонт приміщень будинку культури мкрн.Яблуневий в м.Обухові Київській області (залишок) | 336000 | 2472.63
1.5.2 | Капітальний ремонт інженерних комунікацій і приміщень бассейну ДЮСШ по вулиці Миру, 12 у місті Обухові , Київської області ( залишок) | 410000
1.5.3 | Капітальний ремонт приміщень басейну ДНЗ "Зірочка" (ясла-садок) комбінованого типу по вулиці Каштанова,5 у місті Обухові, Київської області (залишок) | 599000 | 463748.96
1.5.4 | Капітальний ремонт приміщень навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №3 – ліцей»по вулиці Миру, 12 у місті Обухові , Київської області ( залишок) | 800000 | 370408.18
1.5.5 | Капітальний ремонт системи вентиляції ДНЗ "Зірочка" (ясла-садок) комбінованого типу по вулиці Каштанова,5 у місті Обухові, Київської області ( залишок) | 440000 | 382482.98
1.5.6 | Капітальний ремонт інженерних мереж мереж навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №5 з поглибленим вивченням іноземних мов – загальноосвітня школа І-ІІІ 0ступеня №5по вулиці Лєрмонтова,24 у місті Обухові, Київської області ( залишок) | 1025000 | 205614
1.5.7 | Капітальний ремонт туалетних приміщень навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 з поглибленим вивченням української мови та літератури – загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 А.С. Малишка" по вулиці Київська,18 у місті Обухові Київської області | 340697 | 6150
1.5.8 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: "Капітальний ремонт покрівлі, фасаду (санації) та приміщень адмінбудівлі по вул.Малишка,6 в м. Обухові Київської області" | 45000 | 45000
1.5.9 | Капітальний ремонт покрівлі гаражу адмінбудівлі по вул.Київська,10 в м.Обухів Київської області | 290000 | 5000
1.5.10 | Капітальний ремонт пам"ятника Голодомору в м.Обухів Київської області | 55000
1.5.11 | Капітальний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності по вулиці Київська, 148 у тому числі ПКД | 23400 | 22502.77
1.5.12 | Капітальний ремонт приміщень із заміною вікон адмінбудівлі КО "Обухівський міський спортивний комплекс імені В.О. Мельника" по вулиці Київській, 142А | 49803 | 2040
1.5.13 | Капітальний ремонт покрівлі спортивного комплексу по вул.Каштанова, 28 в т.ч.ПКД в м.Обухові Київської області в т.ч. ПКД | 199900 | 5000
1.5.14 | Капітальний ремонт спортивного майданчика для гри в мініфутбол по вул.Лєрмонтова,24 в м.Обухові Київської області у т.ч. ПКД | 760000
1.5.15 | Капітальний ремонт покрівлі господарської будівлі та дитячих альтанок ДНЗ"Світлячок" в т.ч.ПКД | 250000
1.5.16 | Капітальний ремонт відкосів з заміною вікон ЗОШ№2 по вул.Козацький шлях 1 м.Обухові Київської області у т.ч. ПКД | 80000 | 1998.15
1.5.17 | Капітальний ремонт приміщень туалетів, холу, коридорів 1-4 поверху ЗОШ№4 мкрн.Яблуневий в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 2300600
1.5.18 | Капітальний ремонт туалетного приміщення 1 поверху навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 з поглибленим вивченням української мови та літератури – загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 А.С. Малишка" по вулиці Київська,18 у місті Обухові Київської області в т.ч. ПКД | 130000 | 5000
1.5.19 | Капітальний ремонт туалетних приміщень навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №5 з поглибленим вивченням іноземних мов – загальноосвітня школа І-ІІІ 0ступеня №5по вулиці Лєрмонтова,24 у місті Обухові, Київської області в т.ч. ПКД | 1236000 | 7500
1.5.20 | Капітальний ремонт туалетних приміщень навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №3 – ліцей»по вулиці Миру, 12 у місті Обухові , Київської області в т.ч. ПКД | 1236000 | 53435.95
1.5.21 | Капітальний ремонт огорожі навчально-виховного комплексу «Гімназія- ЗНЗ 1 ступеня ім.В.Мельника" у місті Обухові , Київської області в т.ч. ПКД | 350000
1.5.22 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: "Капітальний ремонт будівлі (санації) ДНЗ Катруся по вул.Київська,160 в м. Обухові Київської області" | 60000
1.5.23 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: "Капітальний ремонт будівлі (санації) ДНЗ Пролісок мкрн.Яблуневий м. Обухові Київської області" | 60000
1.5.24 | Капітальний ремонт спортивного майданчика для гри в мініфутбол по вул.Київська,62 в м.Обухові Київської області у т.ч. ПКД | 500000
1.5.25 | Капітальний ремонт відкосів з заміною вікон групи "Подоляночка " та дверей технічних приміщень ДНЗ "Зірочка" м.Обухові Київської області у т.ч. ПКД | 90000 | 1998.15
1.5.26 | Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій басейну ДЮСШ по вул. Миру 12 в м. Обухові Київської області в т.ч. ПКД | 9055000
1.5.27 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: "Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій басейну ДЮСШ по вул. Миру 12 в м. Обухові Київської області" | 199000
Всього по підрозділу 1. 5 : |  | 20920400 | 1580351.77
Загалом по капітальним ремонтам по розділу 1: |  | 59099100 | 1807924.3
Розділ 2. Реконструція мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення, інженерно-транспортної інфраструктури, обєктів комунальної власності
2.1 Реконструкція мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення
2.1.1 | Реконструкція водопровідних мереж по вул. 9-Травня та 8 Листопада в м.Обухів, Київської обл. у тому числі ПКД | 265000
2.1.2 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: " Реконструкція головного напірного водоводу дм. 400мм в р-ні промзони та прохідної ПрАТ "ККПК" із заміною запірної арматури" | 49500 | 48960
2.1.3 | Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Київська, 121, в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД | 641400 | 485242.33
2.1.4 | Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Миру, 1, в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД | 638000 | 475694.29
2.1.6 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: "Капітальний ремонт підпірної стінки та водозливного лотка по вул.Каштанова,15 в м.Обухів Київської області " в т.ч. ПКД | 25000
2.1.7 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: " Реконструкція комерційного вузла обліку газу котельні мікрорайону Яблуневий за адресою: м.Обухів мікрорайон Яблуневий " | 35000
2.1.8 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: " Реконструкція мереж водопостачання по провулку Малишківському у місті Обухові" | 34998 | 7000
2.1.9 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Реконструкція водопровідної мережі з заміною водонапірної башти з монтажем станції знезалізнення по вул.Чумацький шлях в м.Обухів Київської області" | 35000
2.1.10 | Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Миру, 2,в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД | 765700 | 530381.28
2.1.11 | Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання по вул.Каштанова,26,30,22,24 в м.Обухові Київської області | 410000
2.1.12 | Реконструкція системи газопостачання дахової котельні по вул.Київській ,64 в м.Обухів Київської області | 199900
2.1.13 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Миру 14, в м.Обухові Київської області | 30000
2.1.13.1 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Миру 17, в м.Обухові Київської області | 30000
2.1.14 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Київська, 115, в м.Обухові Київської області | 60000
2.1.15 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Миру, 13, в м.Обухові Київської області | 35000
2.1.16 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Каштанова , 22, в м.Обухові Київської області | 20000
2.1.17 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Каштанова , 24, в м.Обухові Київської області | 20000
2.1.18 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Каштанова , 26, в м.Обухові Київської області | 20000
2.1.19 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Каштанова , 28, в м.Обухові Київської області | 20000
2.1.20 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Каштанова , 30, в м.Обухові Київської області | 20000
2.1.21 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Каштанова , 32, в м.Обухові Київської області | 20000
2.1.22 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Каштанова , 34, в м.Обухові Київської області | 20000
2.1.23 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Каштанова , 36, в м.Обухові Київської області | 20000
2.1.24 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Миру,8, в м.Обухові Київської області | 20000
2.1.25 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція ділянки водоводу по вул.Київській від 0 водопровідної камери до водопровідного колодязя №5 в р-ні магазину "Фоксторт""в м.Обухові Київської області | 350000
2.1.26 | Реконструкція водопровідної мережі з заміною водонапірної башти з монтажем станції знезалізнення по вул.Чумацький шлях в м.Обухів Київської області | 400000
2.1.27 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Реконструкція водопровідної мережі з заміною водонапірної башти з монтажем станції знезалізнення по вул.Трипільска в м.Обухів Київської області" | 25000
2.1.28 | Реконструкція огорожі насосної станції №3 в м.Обухів Київської області в т.ч. ПКД | 130000
2.1.29 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Миру 1, Миру2, Київська, 121, (альтернативний варіант) в м.Обухові Київської області | 3700 | 3693.6
2.1.30 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Каштанова,38 в м.Обухові Київської області | 15000
2.1.31 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Каштанова,40 в м.Обухові Київської області | 15000
2.1.32 | Реконструкція мереж водопостачання по провулку Малишківському в м. Обухов Київської області | 360000
2.1.33 | Виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції вузла обліку тепла в адміністративному приміщенні Виконавчого комітету Обухівської міської ради по вул. Київська10 в м. Обухов Київської області | 4000
2.1.34 | Виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції вузла обліку тепла в приміщенні гаражу Виконавчого комітету Обухівської міської ради по вул. Київська10 в м. Обухов Київської області | 4000
2.1.35 | Виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції вузла обліку тепла в в адміністративному приміщенні Виконавчого комітету Обухівської міської ради по вул. Малишка,6 в м. Обухов Київської області | 4000
2.1.36 | Реконструкція вузла обліку тепла в адміністративному приміщенні Виконавчого комітету Обухівської міської ради по вул. Київська10 в м. Обухов Київської області | 38000
2.1.37 | Реконструкція вузла обліку тепла в приміщенні гаражу Виконавчого комітету Обухівської міської ради по вул. Київська10 в м. Обухов Київської області | 17000
2.1.38 | Реконструкція вузла обліку тепла в в адміністративному приміщенні Виконавчого комітету Обухівської міської ради по вул. Малишка,6 в м. Обухов Київської області | 30000
2.1.39 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція світлофорних обєктів по вул.Каштанова , Київська в м.Обухові Київської області " | 135000
2.1.40 | Реконструкція системи теплопостачання житлового будинку Каштанова 13, в т.ч. ПКД | 200000
2.1.41 | Реконструкція системи теплопостачання житлового будинку Каштанова 11, в т.ч. ПКД | 200000
2.1.42 | Реконструкція системи теплопостачання житлового будинку Каштанова 15, в т.ч. ПКД | 150000
2.1.43 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Реконструкція теплових магістральних трубопроводів та запірної арматури на ділянці ТК 10.01-вул.Миру16-ТК9.02 в м.Обухів Київської області" | 130000
Всього по підрозділу 2.1 : |  | 5645198 | 1550971.5
2.2 Реконструкція мереж вуличного освітлення та інших мереж інфраструктури
2.2.1 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Шевченко ( в бік кладовища) в м.Обухів Київської області | 25000 | 24885.59
2.2.2 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення верхньої частини вул.Лугова в м.Обухів Київської області | 19999 | 19888.42
2.2.3 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення вул.Молодіжна в м.Обухів Київської області в т.ч ПКД | 20000
2.2.4 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення вул.Виноградна в м.Обухів Київської області в т.ч. ПКД | 40000
2.2.5 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення вул.Яровівська в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 70000
2.2.6 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення вул.Лєрмонтова в р-ні ЗОШ№5 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 65000
2.2.7 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення с.Ленди в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 195000
2.2.8 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення вул.Cоборна в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 80000
2.2.9 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення мкрн.Лукавиця в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 50000
Всього по підрозділу 2.2 : |  | 564999 | 44774.01
2.3 Реконструкція приміщень бюджетних установ , адміністративних приміщень та об'єктів соціально-культурної сфери міської комунальної власності
2.3.1 | Реконструкція "Площі матері" по вулиці Київській у місті Обухові у тому числі ПКД | 9740000 | 42000
2.3.2 | Реконструкція приміщень майстерні ЗОШ І-ІІІ ступеня № 2 по вулиці Козацький Шлях,1 у місті Обухові у тому числі ПКД | 5103
2.3.3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: "Реконструкція адміністративно-побутових приміщень 1-го поверху адміністративно-побутового корпусу по вул.Каштанова,23 під центр первинної медико-санітарної допомоги(амбулаторія) в м. Обухові Київської області" | 150000 | 24367.5
2.3.4 | Реконструкція адміністративно-побутових приміщень 1-го поверху адміністративно-побутового корпусу по вул.Каштанова,23 під центр первинної медико-санітарної допомоги(амбулаторія) в м. Обухові Київської області | 250000
2.3.5 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: "Реконструкція приміщень 1-го поверху адмінбудівлі під центр первинної медико-санітарної допомоги(амбулаторія) по вул.Київська,148 в м. Обухові Київської області" | 70000
2.3.6 | Реконструкція приміщень 1-го поверху адмінбудівлі під центр первинної медико-санітарної допомоги(амбулаторія) по вул.Київська,148 в м. Обухові Київської області | 600000
Всього по підрозділу 2.3 : |  | 10815103 | 66367.5
Загалом по розділу 2: |  | 17025300 | 1662113.01
Розділ 3. Будівництво мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення, інженерно-транспортної інфраструктури, обєктів комунальної власності
3. 1 Будівництво мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення, інженерно-транспортної інфраструктури, обєктів комунальної власності
3.1.1 | Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол в р-ні ДЮСШ по вул. Миру 12 в м. Обухові Київської області. | 953000 | 6552.62
3.1.2 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: " Будівництво паркової зони " Амфітеатр" в районі вулиці Київська,113а в м. Обухів Київської області" | 117800
3.1.3 | Виготовлення проектної документації: "Будівництво мереж електропостачання ж/м "Полянський" та "Полянський-2" у місті Обухові Київської області | 250000
3.1.4 | Будівництво мереж водопостачання по вул.Каштанова 23 в місті Обухові Київської області у тому числі ПКД | 150000
3.1.5 | Будівництво теплових трубопроводів та запірної арматури ТК 15.5-ТК15.4 по вул.Каштанова,23 в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД | 4600000 | 38177.96
3.1.6 | Будівництво мереж освітлення вул.Б.Хмельницького- мкрн.Сосновий у місті Обухові Київської області в т.ч. ПКД | 62000
3.1.7 | Будівництво мереж освітлення вул.Незалежності- вул.Зінченка у місті Обухові Київської області в т.ч. ПКД | 68000
3.1.8 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Будівництво водопровідної мережі по вул.Виноградній в м.Обухів Київської області" | 55000
3.1.9 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Будівництво локальних очисних споруд мкрн.Яблуневий в м.Обухів Київської області" | 375600
3.1.10 | Будівництво спортивного майданчика на мкрн.Лукавиця в м.Обухові Київської області у т.ч. ПКД | 199800 | 4999.1
3.1.11 | Будівництво спортивного майданчика на стадіоні "Колос" в м.Обухові Київської області у т.ч. ПКД | 199800 | 4999.1
3.1.12 | Будівництво спортивного майданчика для вигулу та дресирування собак по вул.Миру в м.Обухові Київської області у т.ч. ПКД | 190000 | 4999.51
3.1.13 | Будівництво спортивного майданчика для гри в теніс по вул.Київська,142 спортивного комплексу КП"Обухівський міський спортивний комплекс ім.В.О.Мельника" в м.Обухові Київської області у т.ч. ПКД | 1450000
3.1.14 | Будівництво універсального спортивного майданчика в районі вул. Абрикосової №54-№55 в с. Таценки Обухівської міської ради Київської області у т.ч. ПКД | 1050000
3.1.15 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Будівництво світлофорного обєкту по вул. Київська 113-А в м.Обухові Київської області " | 45000
3.1.16 | Будівництво плаваючого аераційного фонтану "Нижнього става" в районі вул.Київська 113-А в м.Обухів Київської області | 1200000
Всього по розділу 3 : |  | 10966000 | 59728.29
4. Розроблення містобудівної документації по місту Обухів
4.1 | План зонування території міста Обухів | 200000
4.2 | Генеральний план села Таценки поєднаний з детальним планом | 450000
4.3 | Генеральний план села Ленди поєднаний з детальним планом | 400000
Всього по розділу 5 : |  | 1050000
Загалом по титульному списку робіт : |  | 88140400 | 3529765.6
| Секретар міської ради | С.М.Клочко
| Заступник міського голови | В.В.Цельора
| Начальник фінансового управління | Н.І.Медвідчук
| Начальник відділу капітального будівництва | М.О.Вяхірєв

## Яцун
№ п\п | Перелік обєктів будівництва | Загальний обсяг фінансування будівництва | Загальний обсяг виконання робіт | Термін проходження експертизи, ДАБК | Термін проведення будівельних робіт | Пропоновані зміни | пояснення
1.4.28 | Капітальний ремонт пішохідної зони по вул.Каштанова між житловими будинками №9-№11,№11-№13 в м.Обухів Київської областів т.ч.ПКД | 100000 | 100м2 | квітень-травень | травень-жовтень | 20000 | пріоритет - системи теплопостачання
1.5.15 | Капітальний ремонт спортивної площадки в районі вул.Каштанова,13-16( Деревянко,Яцун-парковка) в м.Обухові Київської області в т.ч. ПКД | 199000 | 200м2 | квітень-травень | травень-листопад | 0 | спрямувати кошти на систему теплопостачання
2.1.6 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: "Капітальний ремонт підпірної стінки та водозливного лотка по вул.Каштанова,15 в м.Обухів Київської області " в т.ч. ПКД | 35000 | проект | січень-лютий | березень - червень | 25000 | на ПКД достатньо
|  | 334000 |  |  |  | 45000
Доповнення на заміну
| Модернізація системи теплопостачання Каштанова 13, в т.ч. ПКД | 200000
| Модернізація системи теплопостачання Каштанова 11, в т.ч. ПКД | 200000
| Модернізація системи теплопостачання Каштанова 15, в т.ч. ПКД | 150000
|  | 550000 |  |  |  | 550000
| всього |  |  |  |  | 595000

## Воробець
№ п\п | Перелік обєктів будівництва | Загальний обсяг фінансування будівництва | Загальний обсяг виконання робіт | Термін проходження експертизи, ДАБК | Термін проведення будівельних робіт | сума уточнена
1.2.8 | Додатково
| капітальний ремонт дороги (проливка смолою, укладання асфальту) по вулиці Лукавиця 356- 364 | 300000
| капітальний ремонт дороги вздовж недобудови муз. школи та школою номер 5 (біля стадіону) для забезпечення аварійного кругового руху територією буд. Лермонтова 28 та шкільним стадіоном в т. ч. ремонт дороги (2м2) біля заїзду в буд. Лермонтова 28 (просідання асфальту біля люку) | 80000
| ремонт дороги вздовж парадного будинку 178 по вулиці Київська | 20000
400000