|  |  | Додаток №1 до рішення Обухівської міської ради сесії № 603 - 27- ѴII скликання від 12.10.17р. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Титульний список робіт на території Обухівської міської ради на 2017рік |  |  |  |  |  |
| № п\п | Перелік обєктів будівництва | Загальний обсяг фінансування будівництва | Загальний обсяг виконання робіт | Термін проходження експертизи, ДАБК | Термін проведення будівельних робіт |
| Розділ І.Капітальний ремонт мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення, інженерно-транспортної інфраструктури, обєктів комунальної власності |  |  |  |  |  |
| 1.1 Капітальний ремонт мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Капітальний ремонт насосного обладнання ГВП КТЕП № 7 у тому числі ПКД, Каштанова 7 | 140 000 грн. | 1КТЕП | травень | травень - червень |
| 1.1.2 | Капітальний ремонт бойлерів з фасонними частинами КТЕП № 13 в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД, | 1 641 100 грн. | 1КТЕП | травень-червень | червень-листопад |
| 1.1.3 | Капітальний ремонт бойлерів з фасонними частинами КТЕП № 14 в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД | 258 200 грн. | 1КТЕП | травень-червень | червень-листопад |
| 1.1.4 | Капітальний ремонт теплових квартальних трубопроводів та запірної арматури по вул.Київська,121 вм.Обухові Київськолї області | 80 540 грн. | 42м, D108мм | травень | трвень-липень |
| 1.1.5 | Капітальний ремонт теплових квартальних трубопроводів та запірної арматури по вул.Миру,1 в м.Обухові Київської області | 83 050 грн. | 49,6м, D108мм | травень | травень-липень |
| 1.1.6 | Капітальний ремонт теплових квартальних трубопроводів та запірної арматури по вул.Миру,2 в м.Обухові Київськолї області | 96 510 грн. | 80,8м, D108мм | травень | травень-липень |
| 1.1.7 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Капітальний ремонт зовнішніх мереж тепловодопостачання по вул.Каштанова, 30 в м.Обухів Київської області" | 30 000 грн. | проект | квітень-червень | липень-жовтень |
| 1.1.8 | Капітальний ремонт мереж водопостачання по вул.Чумацький шлях, 4,6 в м.Обухів Київської області в т.ч ПКД | 20 000 грн. | проект | квітень-червень | липень-жовтень |
| 1.1.9 | Капітальний ремонт мереж тепло,-водопостачання від ТК№13.10 до ДНЗ"Веселка "в м.Обухів Київської області вт.ч.пкд | 300 000 грн. | 252м | квітень-червень | липень-жовтень |
| 1.1.10 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Капітальний ремонт теплових мереж (ТК8 - ТК20-ЗОШ№4, ТК21-майстерня) мкрн.Яблуневий в м.Обухів Київської області" | 90 000 грн. | проект | квітень-червень | липень-жовтень |
| 1.1.11 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання житлового будинку по вул.Київська 166,178, в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД | 0 грн. | проект | квітень-червень | липень-жовтень |
| 1.1.12 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Капітальний ремонт теплових мереж (ТК16 - ТК18; ж/б №4;ж/б№5) мкрн.Яблуневий в м.Обухів Київської області" | 60 000 грн. | проект | квітень-червень | липень-жовтень |
| 1.1.13 | Капітальний ремонт мереж гарячого водопостачання з оснащенням вузлами комерційного обліку в приміщеннях КТЕП №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 міста Обухова | 295 000 грн. | 3 грн. | квітень-червень | липень-жовтень |
| 1.1.14 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Капітальний ремонт теплових магістральних трубопроводів (з частковою ізоляцією) на ділянці від зони розмежування відповідальності з ПАТ"Енергія" ТК. А- ТК.Б-ТК.В-ТК.Г- ТК."Стара Брама" в м.Обухів Київської області" | 90 000 грн. | проект | квітень-червень | вересень-грудень |
| 1.1.15 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Капітальний ремонт квартальних мереж тепловодопостачання ( ділянка КТЕП10 ТК 10.03 вул.Миру17;14 -ТК 10.03-вул.Миру17 в м.Обухів Київської області" | 80 000 грн. | проект | квітень-травень | вересень-грудень |
| 1.1.16 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Капітальний ремонт квартальних мереж тепловодопостачання ( ділянка Каштанова 28 - ТК№ 15.08-Каштанова30) в м.Обухів Київської області" | 45 000 грн. | проект | квітень-травень | вересень-грудень |
| 1.1.17 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Капітальний ремонт квартальних мереж тепловодопостачання ( ділянка Каштанова 28 - ТК№ 15.00-Каштанова26) в м.Обухів Київської області" | 45 000 грн. | проект | квітень-травень | вересень-грудень |
| 1.1.18 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Капітальний ремонт квартальних мереж тепловодопостачання ( КТЕП№2- Школа№5 вул.Лермонтова,24 ) в м.Обухів Київської області" | 60 000 грн. | проект | квітень-травень | вересень-грудень |
| 1.1.19 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Капітальний ремонт теплових магістральних трубопроводів на ділянці ТК 1.01-ТК1.02 вул.Київська174 в м.Обухів Київської області" | 40 000 грн. | проект | квітень-травень | вересень-грудень |
| 1.1.20 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: «Капітальний ремонт внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Миру, 9 в м.Обухів Київської області | 70 000 грн. | проект | липень-жовтень | вересень-грудень |
| 1.1.21 | Капітальний ремонт теплового магістрального трубопроводу на ділянці від ТК. В до ТК. Г по вул.Київській в м.Обухів | 1 210 000 грн. | 69,5м | липнень-серпень | вересень-жовтень |
| 1.1.22 | Капітальний ремонт магістральних мереж теплопостачання на ділянці вул.Миру 17 КТЕП№10 - ТК10.01 в м.Обухові Київської області | 520 000 грн. | 100м | жовтень-грудень | жовтень-грудень |
| 1.1.23 | Капітальний ремонт насосно-силового обладнання на станції водопідготовки II підйому з встановленням частотного перетворювача струму Д35*71,потужністю 90кВт в м.Обухові Київської області | 210 000 грн. | 1 ПЧ | жовтень-грудень | жовтень-грудень |
| Всього по підрозділу 1.1 |  | 5 464 400 грн. |  |  |  |
| 1.2. Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Капітальний ремонт покрівлі будинку 28 по вул.Чумацький шлях в м.Обухові Київської області (залишок) | 81 000 грн. | 788м2 |  | квітень - липень |
| 1.2.2 | Капітальний ремонт покрівлі будинку 24 по вул.Чумацький шлях в м.Обухові Київської області (залишок) | 70 000 грн. | 685м2 |  | квітень - липень |
| 1.2.3 | Капітальний ремонт вимощення житлового будинку по вул.Чумацький шлях,24в м.Обухові Київської області | 100 000 грн. | 150м2 | серпень | вересень-листопад |
| 1.2.4 | Капітальний ремонт шиферної покрівлі по вул. Київська,101 в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД | 80 000 грн. | 252 м2 | травень-червень | червень-листопад |
| 1.2.5 | Капітальний ремонт вхідних груп та приміщень житлового будинку по вул.Миру,13 в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД | 244 200 грн. | 50м2 | травень-червень | червень-листопад |
| 1.2. | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Каштанова 26 в м.Обухові Київської області | 48 800 грн. | 228 м2 | січень-лютий | березень - червень |
| 1.2.7 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Каштанова,№30 підїзд 6 в м.Обухові Київської області | 48 000 грн. | 173 м2 | січень-лютий | березень - червень |
| 1.2.8 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Каштанова,№13 підїзд 1 в м.Обухові Київської області | 47 000 грн. | 538 м2 | січень-лютий | березень - червень |
| 1.2.9 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Каштанова,№ 7-В в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД | 111 000 грн. | 615 м2 | травень-червень | червень-листопад |
| 1.2.10 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Каштанова,24в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 199 900 грн. | 900м2 | травень-червень | червень-листопад |
| 1.2.11 | Капітальний ремонт вхідної групи житлового будинку по вул.Каштанова,28 в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 110 000 грн. | 45м2 | травень-червень | червень-листопад |
| 1.2.12 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Каштанова,32 в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 249 000 грн. | 560 м2 | травень-червень | червень-листопад |
| 1.2.13 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Каштанова,34 в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 249 000 грн. | 525 м2 | травень-червень | червень-листопад |
| 1.2.14 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Каштанова,9 в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 111 000 грн. | 220 м2 | травень-червень | червень-листопад |
| 1.2.15 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Каштанова,2а в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 150 000 грн. | 626 м2 | травень-червень | червень-листопад |
| 1.2.16 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Миру10( 1,2п) в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 190 000 грн. | 640 м2 | травень-червень | червень-листопад |
| 1.2.17 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Миру11(3,2п) в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 190 000 грн. | 540 м2 | травень-червень | червень-листопад |
| 1.2.18 | Капітальний ремонт міжпанельних швів житлового будинку по вул.Миру11(7п) в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 130 000 грн. | 955 м | травень-червень | червень-листопад |
| 1.2.19 | Капітальний ремонт місць загального користування житлового будинку №12(1,2,3п) мкрн.Яблуневий в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 180 000 грн. | 268 м2 | травень-червень | червень-листопад |
| 1.2.20 | Капітальний ремонт місць загального користування житлового будинку №14(4,3п) мкрн.Яблуневий в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 120 000 грн. | 429,79 м2 | травень-червень | червень-листопад |
| 1.2.21 | Капітальний ремонт місць загального користування житлового будинку №15(4,1п) мкрн.Яблуневий в м.Обухові Київської областів т.ч.ПКД | 120 000 грн. | 519,08 м2 | травень-червень | червень-листопад |
| 1.2.22 | Капітальний ремонт місць загального користування житлового будинку №16(2п) мкрн.Яблуневий в м.Обухові Київської областів т.ч.ПКД | 70 000 грн. | 286,99 м2 | травень-червень | червень-листопад |
| 1.2.23 | Капітальний ремонт місць загального користування житлового будинку №17(2,3п) мкрн.Яблуневий в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 120 000 грн. | 531,57 м2 | травень-червень | червень-листопад |
| 1.2.24 | Капітальний ремонт місць загального користування житлового будинку №20(2,3п) мкрн.Яблуневий в м.Обухові Київської областів т.ч.ПКД | 169 600 грн. | 225 м2 | квітень-травень | травень-вересень |
| 1.2.25 | Капітальний ремонт вхідної групи житлового будинку по вул.Каштанова,13 ( 1 п) в м.Обухові Київської області | 50 000 грн. | 15м2 | травень-червень | червень-листопад |
| 1.2.26 | Капітальний ремонт відмостки житлового будинку по вул.Київська,56 в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 40 000 грн. | 85м2 | травень-червень | червень-листопад |
| 1.2.27 | Капітальний ремонт місць загального користування ( заміна вікон ) житлового будинку по вул.Київська ,166 в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 199 900 грн. | 85м2 | травень-червень | червень-листопад |
| 1.2.28 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Київська ,178 в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 150 000 грн. | 252,77 м2 | травень-червень | червень-листопад |
| 1.2.29 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Київська ,176а в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 150 000 грн. | 626,5 м2 | травень-червень | червень-листопад |
| 1.2.30 | Капітальний ремонт місць загального користування ( заміна дверей ) житлового будинку по вул.Миру ,1 в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 122 000 грн. | 66,89 м2 | травень-червень | червень-листопад |
| 1.2.31 | Капітальний ремонт місць загального користування ( заміна дверей ) житлового будинку по вул.Миру ,13 в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 199 900 грн. | 133,38 м2 | травень-червень | червень-листопад |
| 1.2.32 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку мкрн.Яблуневий 1 (1п) в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 100 000 грн. | 400м2 | травень-червень | червень-листопад |
| 1.2.33 | Капітальний ремонт вхідної групи та місць загального користування житлового будинку по вул.Каштанова,26 (1) в м. Обухові Київської області в т.ч.КД | 60 000 грн. | 80 м2 | травень-червень | червень-листопад |
| 1.2.34 | Капітальний ремонт сходів житлового будинку з заміною вікон по вул.Київська,31 в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 119 100 грн. | 80м2 | травень-червень | червень-листопад |
| 1.2.35 | Капітальний ремонт міжпанельних швів з фарбуванням фасаду житлового будинку по вул.Миру11(1п) в м.Обухові Київської області в т.ч.КД | 59 000 грн. | 290м2 | травень-червень | червень-листопад |
| 1.2.36 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Київська 1 (сходові клітини під.2 , під.1 частково) в м.Обухові Київської області | 47 000 грн. | 60м2 | травень | червень |
| 1.2.37 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Київська,109 (3 п) м.Обухові Київської області в.т.ч. ПКД | 120 000 грн. | 350 м2 | липень | липень-листопад |
| Всього по підрозділу 1.2 |  | 4 605 400 грн. |  |  |  |
| 1.3.Ліфтове господарство |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Капітальний ремонт ліфта вул. Каштанова 28 р.№22544 у тому числі ПКД | 126 100 грн. | 1 ліфт | січень-лютий | березень - квітень |
| 1.3.2 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Миру,16 реєстр.№ 15923 в м.Обухів Київської області | 5 150 грн. | 1 ліфт | квітень | квітень |
| 1.3.3 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Каштанова 7А р/№11390 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 600 000 грн. | 1 ліфт | квітень-травень | квітень-грудень |
| 1.3.4 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Миру 7(5п.) в м.Обухів Київської області | 27 300 грн. | 1 ліфт | квітень-травень | квітень-грудень |
| 1.3.5 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Київська 146(3п.) в м.Обухів Київської області | 49 550 грн. | 1 ліфт | червень | липень-грудень |
| 1.3.6 |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Миру 11(3п.)в м.Обухів Київської області | 44 000 грн. | 1 ліфт | квітень-травень | квітень-грудень |
| 1.3.8 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Миру 13-2 р/№16824 в/п 320кг в м.Обухів Київської області | 61 000 грн. | 1 ліфт | квітень-травень | квітень-грудень |
| 1.3.9 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Миру 13-2 р/№16826 в/п 500кг в м.Обухів Київської області | 66 600 грн. | 1 ліфт | квітень-травень | квітень-грудень |
| 1.3.10 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Миру 14(2п.) в м.Обухів Київської області | 22 800 грн. | 1 ліфт | квітень-травень | квітень-грудень |
| 1.3.11 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Миру 17 (5п.) в м.Обухів Київської області | 39 000 грн. | 1 ліфт | квітень-травень | квітень-грудень |
| 1.3.12 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Миру 17А(3п.) в м.Обухів Київської області | 27 800 грн. | 1 ліфт | квітень-травень | квітень-грудень |
| 1.3.13 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Миру 17А(5п.) в м.Обухів Київської області | 26 700 грн. | 1 ліфт | квітень-травень | квітень-грудень |
| 1.3.14 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Миру 17А(6п.) в м.Обухів Київської області | 19 700 грн. | 1 ліфт | квітень-травень | квітень-грудень |
| 1.3.15 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Київська 113(1п.) в м.Обухів Київської області | 33 300 грн. | 1 ліфт | квітень-травень | квітень-грудень |
| 1.3.16 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Київська 113(3п.) в м.Обухів Київської області | 32 400 грн. | 1 ліфт | квітень-травень | квітень-грудень |
| 1.3.17 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Київська 115(7п.) в м.Обухів Київської області | 31 000 грн. | 1 ліфт | квітень-травень | квітень-грудень |
| 1.3.18 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Київська 162(А) р/№15964 в м.Обухів Київської області | 61 000 грн. | 1 ліфт | квітень-травень | квітень-грудень |
| 1.3.19 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Київська 162(Б) р/№15965 в м.Обухів Київської області | 65 700 грн. | 1 ліфт | квітень-травень | квітень-грудень |
| 1.3.20 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Київська 164(3п.) в м.Обухів Київської області | 101 300 грн. | 1 ліфт | квітень-травень | квітень-грудень |
| 1.3.21 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Київська 168(4п.) в м.Обухів Київської області | 35 000 грн. | 1 ліфт | квітень-травень | квітень-грудень |
| 1.3.22 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Київська 172(1п.) в м.Обухів Київської області | 54 000 грн. | 1 ліфт | квітень-травень | квітень-грудень |
| 1.3.23 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Каштанова 2 в м.Обухів Київської області | 39 600 грн. | 1 ліфт | квітень-травень | квітень-грудень |
| 1.3.24 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Каштанова 2А в м.Обухів Київської області | 41 900 грн. | 1 ліфт | квітень-травень | квітень-грудень |
| 1.3.25 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Миру, 1 р/№17832 в м.Обухів Київської області | 9 100 грн. | 1 ліфт | червень | липень-грудень |
| 1.3.26 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Київська, 166 (2п) в м.Обухів Київської області | 96 800 грн. | 1 ліфт | червень | липень-грудень |
| 1.3.27 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Лермонтова 22(2п.)в м.Обухів Київської області | 25 500 грн. | 1 ліфт | червень | липень-грудень |
| 1.3.28 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Лермонтова 2(1п.) в м.Обухів Київської області | 44 900 грн. | 1 ліфт | квітень-травень | квітень-грудень |
| 1.3.29 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Лермонтова 22(1п.)в м.Обухів Київської області | 25 500 грн. | 1 ліфт | квітень-травень | квітень-грудень |
| 1.3.30 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Лермонтова 22(3п.) в м.Обухів Київської області | 25 500 грн. | 1 ліфт | квітень-травень | квітень-грудень |
| 1.3.31 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Каштанова 13(1п.) в м.Обухів Київської області | 27 300 грн. | 1 ліфт | квітень-травень | квітень-грудень |
| 1.3.32 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Каштанова 28 р/№22545. в м.Обухів Київської області | 25 500 грн. | 1 ліфт | квітень-травень | квітень-грудень |
| 1.3.33 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Київська 123(2п.) в м.Обухів Київської області | 36 000 грн. | 1 ліфт | квітень-травень | квітень-грудень |
| Всього по підрозділу 1.3 |  | 1 927 000 грн. |  |  |  |
| 1.4. Капітальний ремонт доріг , тротуарів та інших обєктів благоустрою |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Капітальний ремонт пішохідної зони в р-ні вул.Миру,13 та алеї Небесної Сотні | 80 000 грн. | 3,16м3 | травень-червень | жовтень-листопад |
| 1.4.2 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон по вул.Київська ,113 у тому числі ПКД | 550 000 грн. | 1079м2 | квітень | жовтень-листопад |
| 1.4.3 | Капітальний ремонт пішохідної зони по вул.Київська (від ж.б №113 до Верхнього Ставу, від ж.б №113 до Ощадбанку, від ж.б №113 до ж.б №111, від ж.б №113 до вул.Київська, ж.б №164, ж.б. № 172 (1п),в районі неж.буд. №174-а в м.Обухові Київської області в т.ч. ПКД | 190 000 грн. | 6 сходів | серпень | жовтень-листопад |
| 1.4.4 | Капітальний ремонт дороги по вул. Першотравнева (№1-№3-перехрестя з вул.Трипільська) в м. Обухові Київської області | 142 000 грн. | 330м2 | січень-лютий | вересень-жовтень |
| 1.4.5 | Капітальний ремонт дороги по мкрн. Будівельник ( ТУСМ-8) №1-№18 в м. Обухові Київської області | 299 000 грн. | 674м2 | січень-лютий | березень - жовтень |
| 1.4.6 | Капітальний ремонт дороги по вул. Гайдамацька (№ 24а - старий асфальт ) в м. Обухові Київської області | 273 000 грн. | 982м2 | січень-лютий | березень - вересень |
| 1.4.7 | Капітальний ремонт дороги по вул. Джамбула ( №33-№49) в м. Обухові Київської області | 292 000 грн. | 594,6м2 | січень-лютий | березень - вересень |
| 1.4.8 | Капітальний ремонт дороги по вул. Зелений Гай в м. Обухові Київської області у тому числі ПКД | 292 000 грн. | 940м2 | березень | березень - вересень |
| 1.4.9 | Капітальний ремонт дороги по вул.Б.Хмельницького ( №22- 37,37а, 31а) | 449 400 грн. | 1623м2 | квітень-травень | березень - червень |
| 1.4.10 | Капітальний ремонт дороги по вул. Яровівська ( №28-№60) в м. Обухові Київської області у тому числі ПКД | 299 900 грн. | 1243м2 | травень-червень | червень-листопад |
| 1.4.11 | Капітальний ремонт дороги по вул.Шевченка в м. Обухові Київської області у тому числі ПКД | 658 000 грн. | 1713м2, борты | травень-червень | червень-вересень |
| 1.4.12 | Капітальний ремонт дороги по вул.Лугова (від вул.Жеваги 58 - до ж/б. №18а вул.Лугова) в м. Обухові Київської області у тому числі ПКД | 180 000 грн. | 400м2 | квітень | березень - червень |
| 1.4.13 | Капітальний ремонт пішохідної доріжки між вул.Малишка 81-83 та вул. 8 го Листопада 168 в м. Обухові Київської області | 210 000 грн. | 260м2, тротуар 10м23,лоток-37м | січень-лютий | березень - червень |
| 1.4.14 | Капітальний ремонт дороги з укріпленням узбіччя по вул.Гоголя,35 в м. Обухові Київської області у тому числі ПКД | 290 000 грн. | 100м2, підпірна стінка | травень-червень | червень-листопад |
| 1.4.15 | Капітальний ремонт тротуару по вул.Чумацький шлях( в районі буд.№14а – вул.Малишка,1)в м. Обухові Київської області у тому числі ПКД | 435 000 грн. | 470*1,5=705м2 фем,900м поребрик | травень-червень | червень-листопад |
| 1.4.16 | Капітальний ремонт тротуару та автостоянки по вул.Київська 154 в м. Обухові Київської області у тому числі ПКД | 250 000 грн. | 365м2 плитка, 100м2 , 67 м борт, 40м поребрик | березень-квітень | березень - червень |
| 1.4.17 | Капітальний ремонт дороги по вул.Гайдамацька№23 -№20 в м. Обухові Київської області | 450 000 грн. | 1674м2 | січень-лютий | березень - червень |
| 1.4.18 | Капітальний ремонт дороги по вул. Гайдамацька (№ 23-№5 )в м. Обухові Київської області | 290 000 грн. | 1080м2 | січень-лютий | березень - червень |
| 1.4.19 | Капітальний ремонт дороги по пров. Полянському ( №7-№35) в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД | 299 000 грн. | 1120,6м2 | травень-червень | жовтень-листопад |
| 1.4.21 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон мкрн.Яблуневий 17 в м.Обухові Київської області | 188 000 грн. | 560м2, 61 м поребрик, борт – 15м | січень-лютий | червень-листопад |
| 1.4.22 | Капітальний ремонт тротуару в р-ні вул.Київська 160 в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД | 198 000 грн. | 100*1,5=150м2,200м поребрик | травень-червень | червень-вересень |
| 1.4.23 | Виготовлення кошторисної документації Капітальний ремонт дороги від вул.Шевченка №19 до буд.№21,кладовище, № 31 в м.Обухові Київської області | 9 000 грн. | (300+280)*3=1740+60 | травень-червень | жовтеньь-листопад |
| 1.4.24 | Капітальний ремонт дороги по вул.Київська140/1 - 142А ( в районі стадіону) в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД | 190 000 грн. | 500м2 | травень-червень | червень-вересень |
| 1.4.25 | Капітальний ремонт тротуару по вул.Каштанова ( УТОС –Лікарня- Каштанова 22) в м.Обухів Київської області (Геля)у тому числі ПКД | 900 000 грн. | 1350м2, покраска перил, 1300м поребрик 2600м | травень-червень | жовтень-листопад |
| 1.4.26 | Капітальний ремонт тротуару по вул.Каштанова №22-№30 в м.Обухів Київської області у тому числі ПКД | 220 000 грн. | 150м2 | травень-червень | жовтень-листопад |
| 1.4.27 | Капітальний ремонт підпірної стінки по вул.Каштанова30-26 в м.Обухів Київської області у тому числі ПКД | 199 900 грн. | 65м | травень-червень | жовтень-листопад |
| 1.4.28 | Капітальний ремонт пішохідної зони по вул.Каштанова між житловими будинками №9-№11,№11-№13 в м.Обухів Київської областів т.ч.ПКД | 20 000 грн. | 100м2 | травень-червень | жовтень-листопад |
| 1.4.29 | Капітальний ремонт тротуару (заміна поручнів) в районі вул.Каштанова 15 до мкрн.Сосновий в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 60 000 грн. | 128м | травень-червень | жовтень-листопад |
| 1.4.30 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон жилового будинку №9 по вул.Каштановій в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 400 000 грн. | 782м2,140м2 тротуар,124м поребрик,170м борт | травень-червень | жовтень-листопад |
| 1.4.31 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон жилового будинку №111 по вул.Київській в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 425 000 грн. | 745м2,170м борт | травень-червень | жовтень-листопад |
| 1.4.32 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон жилового будинку №113 (2черга) по вул.Київській в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 949 000 грн. | 2650м2,400м2 трот,400м поребр, 500 м борт | травень-червень | жовтень-листопад |
| 1.4.33 | Капітальний ремонт дороги по вул.Каштанова ( від ринку до вул.Миру) в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 1 047 000 грн. | 2056м2,490м борт | травень-червень | червень-жовтень |
| 1.4.34 | Капітальний ремонт дороги по вул.Гоголя №47-№49 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 110 000 грн. | 350м2 | травень-червень | жовтень-листопад |
| 1.4.35 | Капітальний ремонт пішохідих зон по вул.Київська,156 ( зі сходами) паркової зони біля площадки Рошен в м.Обухів Київської області | 310 000 грн. | 451м2 | травень-червень | жовтень-листопад |
| 1.4.36 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон жилового будинку №150 по вул.Київській в м.Обухів Київської області | 585 000 грн. | 1320м2 | травень-червень | жовтень-листопад |
| 1.4.37 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон жилового будинку №146 по вул.Київській в м.Обухів Київської області | 470 000 грн. | 1035м2 | травень-червень | жовтень-листопад |
| 1.4.38 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон по вул.Київська,123 ( 1,2 п) в м.Обухові Київської області | 261 000 грн. | 511м2 | травень-червень | жовтень-листопад |
| 1.4.38.1 | Відновлення елементів благоустрою території по вул.Київська 123 у місті Обухові, Київської області в т.ч ПКД | 1 234 000 грн. | 1000м2 | жовтень | жовтень-листопад |
| 1.4.39 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідної зони по вул.Каштанова 2,2а в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 530 000 грн. | Тротуар: 160м2+31 Двор 774м2+170м2 Борт 345м, поребрик 165м, | травень-червень | жовтень-листопад |
| 1.4.40 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідної зони по вул.Миру 10 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 450 000 грн. | 500м2, 220м поребрик, 140 м борт | травень-червень | жовтень-листопад |
| 1.4.41 | Капітальний ремонт дороги по вул.Лермонтова ( 2-22) в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 275 000 грн. | 892м2 | травень-червень | жовтень |
| 1.4.42 | Капітальний ремонт пішохідної зони по вул.Київська 164-168-172 ( в районі ДНЗ Рушничок)в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 300 000 грн. | 90*2,7=243м2 3 лестничных марша 180м поребрики | травень-червень | червень-листопад |
| 1.4.43 | Капітальний ремонт тротуару в р-ні буд.Київська,162А,Б ( в р-ні ЗОШ№5)в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 180 000 грн. | 170м | травень-червень | вересень-жовтень |
| 1.4.44 | Капітальний ремонт дороги по вул.Молодіжна ( №25 - таунхауз)в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 260 000 грн. | 500м2 | травень-червень | вересень |
| 1.4.45 | Капітальний ремонт дороги по вул.Малишка ( №11,№13)в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 220 000 грн. | 260,17м2 | травень-червень | вересень |
| 1.4.46 | Капітальний ремонт дороги по вул.Черняхівського №1/3 - №25) в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 450 000 грн. | 450 *3=1450 | травень-червень | жовтень-листопад |
| 1.4.47 | Капітальний ремонт дороги по вул.Осипенка (від ЗОШ№4 до вул.Козацький шлях) в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 140 000 грн. | 389,4м2 | травень-червень | жовтень-листопад |
| 1.4.48 | Капітальний ремонт дороги по вул.Шкільна (від №28 до вул.Козацький шлях) в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 505 000 грн. | 1600м2 | травень-червень | жовтень-листопад |
| 1.4.49 | Капітальний ремонт тротуару мкрн.Дзюбівка в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 601 000 грн. | 620*1,5+1240м.п.=930+1240 | травень-червень | вереснень-жовтень |
| 1.4.50 | Капітальний ремонт дороги по мкрн.Польок в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 250 000 грн. | відсипка щебнем ,підготовка | травень-червень | серпень-вересеньд |
| 1.4.51 | Капітальний ремонт тротуару мкрн.Яблуневий №1,2,3 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 190 000 грн. | 521м2 | травень-червень | жовтень-листопад |
| 1.4.52 | Капітальний ремонт дороги від житлового будинку по вул.Загребля, (від вул.Піщана, 1 вздовж кладовища) в м.Обухові Київської області в т.ч.КД | 262 000 грн. | 680м2 | липень-серпнь | жовтень-листопад |
| 1.4.53 | Капітальний ремонт дороги по вул..9-го Травня №69-провулок Листопадовий №19 в м.Обухів Київської областів т.ч.ПКД | 199 900 грн. | 220*3,2=640м2 | квітень | вересень |
| 1.4.54 | Капітальний ремонт дороги по пров.Парковий в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 299 200 грн. | 932м2 | серпень | жовтень-листопад |
| 1.4.55 | Капітальний ремонт дороги по вул.Робоча №32-30,34 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 298 100 грн. | 745м2 | серпень | жовтень-листопад |
| 1.4.56 | Капітальний ремонт тротуару по вул.8-го Березня в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 300 000 грн. |  | травень-червень | жовтень-листопад |
| 1.4.57 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон по вул.Миру 14-17А в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 460 000 грн. | 1542м2 | травень-червень | жовтень-листопад |
| 1.4.58 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон по вул.Миру 14 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 931 000 грн. | 2300м2, 550м борт,245м поребр | травень | жовтень-листопад |
| 1.4.59 | Капітальний ремонт тротуару в районі вул.Миру,7 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 180 000 грн. | 270м2, 360м поребр | травень-червень | жовтень-листопад |
| 1.4.60 | Капітальний ремонт пішохідної зони (сходи) в р-ні вул.Миру7 м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 90 000 грн. | 50м2 | травень-червень | жовтень-листопад |
| 1.4.61 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон по вул.Миру 9 в м.Обухів Київської областів т.ч.ПКД | 780 000 грн. | 2000м2 | травень-червень | жовтень-листопад |
| 1.4.62 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон по вул.Київська 115 в м.Обухів Київської області | 800 000 грн. | 2100м2 | травень-червень | жовтень-листопад |
| 1.4.63 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон по вул.Київська 101,103в м.Обухів Київської області | 390 100 грн. | 881м2 | травень-червень | жовтень-листопад |
| 1.4.64 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон по вул.Київська 42в м.Обухів Київської областів т.ч.КД | 190 000 грн. | 750м2 | травень-червень | вересень-жовтень |
| 1.4.65 | Капітальний ремонт підпірної стінки по вул.Київська,164 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 100 000 грн. | 30м | травень-червень | вересень-листопад |
| 1.4.66 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон по вул.Київська 164 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 607 200 грн. | 1500м2 | травень-червень | вересень-листопад |
| 1.4.67 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон по вул.Київська 158 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 260 000 грн. | 422м2, 171м2 тротуар,150м поребрик,130м борт | травень-червень | жовтень-листопад |
| 1.4.68 | Капітальний ремонт парковки в районі житлового будинку по вул.Київська,174 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 90 000 грн. | 270м2 | травень-червень | вересень-жовтень |
| 1.4.69 | Виготовлення кошторисної документації "Капітальний ремонт пішохідної зони та проїзду по вул.Миру 17-17а в м.Обухів Київської області " | 5 000 грн. | 431м2 | травень-червень | жовтень-листопад |
| 1.4.70 | Виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул.Миру,17 в м.Обухів Київської області " | 9 000 грн. | 1742м2 160м-поребрик,500м-бордюр,150м2-тротуар | травень-червень | жовтень-листопад |
| 1.4.71 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідної зони по вул.Миру,16 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 500 000 грн. | 1500м2 | травень-червень | жовтень-листопад |
| 1.4.72 | Капітальний ремонт дороги до житлових будинків по вул.Трипільска 14а,16,18 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 131 000 грн. | 480м2 | травень-червень | вересень-жовтень |
| 1.4.73 | Капітальний ремонт дороги до житлового будинку по вул.Малишка 184а в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 86 900 грн. | 333м2 | травень-червень | липень-серпень |
| 1.4.74 | Капітальний ремонт дороги по вул.8-го Березня №1-№26 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 299 000 грн. | 250*3,5+75=950м2 | травень-червень | жовтень-листопад |
| 1.4.75 | Капітальний ремонт дороги по вулиці Лукавиця 356- 364 в т.ч.ПКД | 350 000 грн. | 850м2 | травень-червень | жовтень-листопад |
| 1.4.76 | Капітальний ремонт дороги біля житлового будинку Лермонтова 28 в т.ч.ПКД | 130 000 грн. | 370м2 | травень-червень | жовтень-листопад |
| 1.4.77 | Капітальний ремонт ремонт проїзду вздовж житлвого будинку по вулиці Київська, 178 | 20 000 грн. | 80м2 | травень-червень | жовтень-листопад |
| 1.4.78 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: "Капітальний ремонт дороги мкрн.Сонячний (1,2 вулиці) в м. Обухові Київської області" | 4 840 грн. | проект | травень-червень | червень-листопад |
| 1.4.79 | Виготовлення проектно-кошторисної документації : "Капітальний ремонт дороги по вул. Козацький шлях (від вул. Чумацький Шлях 16/1 до вул. Козацький Шлях №15 в м. Обухові Київської області" | 7 640 грн. | проект | травень-червень | червень-листопад |
| 1.4.80 | Капітальний ремонт пішохідних зон по вул.Київська ,170 в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 170 000 грн. | 300м2 | травень-червень | вересень-жовтень |
| 1.4.81 | Капітальний ремонт дороги мкрн.Будівельник №1-№40 в м.Обухові Київської області в т.ч.КД | 295 000 грн. | 615,5м2 | липень-серпнь | жовтень-листопад |
| 1.4.82 | Відновлення елементів благоустрою території навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №5 з поглибленим вивченням іноземних мов – загальноосвітня школа І-ІІІ 0ступеня №5по вулиці Лєрмонтова ,24 у місті Обухові, Київської області | 250 000 грн. | 600м2 | серпень | жовтень-листопад |
| 1.4.83 | Капітальний ремонт пішохідної зони по вул.Київська від ж.б №146 (1,2,3п),за ж.б №148, між ж.б.№146 та ж.б №148 , від ж.б №148 (1,2,3п), за ж.б №150, з торця ж.б №150 ,перед ж.б №150., в м.Обухові Київської області в т.ч. ПКД | 295 000 грн. | 17 сходів | серпень | жовтень-листопад |
| 1.4.84 | Капітальний ремонт пішохідної зони по вул.Київська ж.б.№115 ( 6 п.), між ж.б №115 та ж.б. №14, 13, 13 а п о вул.Миру в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 250 000 грн. | 4сходів | серпень | жовтень-листопад |
| 1.4.85 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул.Миру,8 в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 270 000 грн. | 500м2 | серпень-вересень | жовтень-листопад |
| Всього по підрозділу 1.4 : |  | 27 367 080 грн. |  |  |  |
| 1.5 Капітальний ремонт приміщень бюджетних установ , адміністративних приміщень та об'єктів соціально-культурної сфери міської комунальної власності |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Капітальний ремонт приміщень будинку культури мкрн.Яблуневий в м.Обухові Київській області (залишок) | 336 000 грн. | 637м2 | квітень-червень | квітень-червень |
| 1.5.2 | Капітальний ремонт інженерних комунікацій і приміщень бассейну ДЮСШ по вулиці Миру, 12 у місті Обухові , Київської області ( залишок) | 410 000 грн. | 220м2 | квітень-червень | квітень-червень |
| 1.5.3 | Капітальний ремонт приміщень басейну ДНЗ "Зірочка" (ясла-садок) комбінованого типу по вулиці Каштанова,5 у місті Обухові, Київської області (залишок) | 599 000 грн. | 180м2 | січень-лютий | січень-травень |
| 1.5.4 | Капітальний ремонт приміщень навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №3 – ліцей»по вулиці Миру, 12 у місті Обухові , Київської області ( залишок) | 500 000 грн. | 375м2 | січень-лютий | січень-вересень |
| 1.5.5 | Капітальний ремонт системи вентиляції ДНЗ "Зірочка" (ясла-садок) комбінованого типу по вулиці Каштанова,5 у місті Обухові, Київської області ( залишок) | 440 000 грн. | 375м2 | січень-лютий | січень-травень |
| 1.5.6 | Капітальний ремонт інженерних мереж мереж навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №5 з поглибленим вивченням іноземних мов – загальноосвітня школа І-ІІІ 0ступеня №5по вулиці Лєрмонтова,24 у місті Обухові, Київської області ( залишок) | 1 025 000 грн. | D16-150m.D20-166,D25-382.D32-404m.D40-427,D80-56m,D100-170m,D50-112,5m,D76-30m,D90-30m, Каналізація -D50-298m,D100-184m, | січень-лютий | січень-серпень |
| 1.5.7 | Капітальний ремонт туалетних приміщень навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 з поглибленим вивченням української мови та літератури – загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 А.С. Малишка" по вулиці Київська,18 у місті Обухові Київської області | 340 697 грн. | 46м2 | січень-лютий | березень - червень |
| 1.5.8 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: "Капітальний ремонт покрівлі, фасаду (санації) та приміщень адмінбудівлі по вул.Малишка,6 в м. Обухові Київської області" | 45 000 грн. | проект | травень-червень | червень-вересень |
| 1.5.9 | Капітальний ремонт покрівлі гаражу адмінбудівлі по вул.Київська,10 в м.Обухів Київської області | 290 000 грн. | 200м2 | травень-червень | червень-вересень |
| 1.5.10 | Капітальний ремонт пам"ятника Голодомору в м.Обухів Київської області | 55 000 грн. | памятник | січень-лютий | березень - вересень |
| 1.5.11 | Капітальний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності по вулиці Київська, 148 у тому числі ПКД | 23 400 грн. | 27м2 | січень-лютий | січень-лютий |
| 1.5.12 | Капітальний ремонт приміщень із заміною вікон адмінбудівлі КО "Обухівський міський спортивний комплекс імені В.О. Мельника" по вулиці Київській, 142А | 49 803 грн. | 19м2 | січень-лютий | березень - червень |
| 1.5.13 | Капітальний ремонт покрівлі спортивного комплексу по вул.Каштанова, 28 в т.ч.ПКД в м.Обухові Київської області в т.ч. ПКД | 199 900 грн. | 305м2 | квітень-травень | травень-листопад |
| 1.5.14 | Капітальний ремонт спортивного майданчика для гри в мініфутбол по вул.Лєрмонтова,24 в м.Обухові Київської області у т.ч. ПКД | 760 000 грн. | 802м2 | травень | червень-серпень |
| 1.5.15 | Капітальний ремонт покрівлі господарської будівлі та дитячих альтанок ДНЗ"Світлячок" в т.ч.ПКД | 250 000 грн. | 360м2 | квітень-травень | травень-листопад |
| 1.5.16 | Капітальний ремонт відкосів з заміною вікон ЗОШ№2 по вул.Козацький шлях 1 м.Обухові Київської області у т.ч. ПКД | 80 000 грн. | 41м2 | квітень-травень | травень-листопад |
| 1.5.17 | Капітальний ремонт приміщень туалетів, холу, коридорів 1-4 поверху ЗОШ№4 мкрн.Яблуневий в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 2 220 800 грн. | 1000м2 | червень | липень-вересень |
| 1.5.18 | Капітальний ремонт туалетного приміщення 1 поверху навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 з поглибленим вивченням української мови та літератури – загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 А.С. Малишка" по вулиці Київська,18 у місті Обухові Київської області в т.ч. ПКД | 130 000 грн. | 15,6м2 | квітень-травень | травень-вересень |
| 1.5.19 | Капітальний ремонт туалетних приміщень навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №5 з поглибленим вивченням іноземних мов – загальноосвітня школа І-ІІІ 0ступеня №5по вулиці Лєрмонтова,24 у місті Обухові, Київської області в т.ч. ПКД | 1 236 000 грн. | 238м2 | травень-червень | червень-вересень |
| 1.5.20 | Капітальний ремонт туалетних приміщень навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №3 – ліцей»по вулиці Миру, 12 у місті Обухові , Київської області в т.ч. ПКД | 1 460 000 грн. | 170,7м2 | травень-червень | червень-вересень |
| 1.5.21 | Капітальний ремонт огорожі навчально-виховного комплексу «Гімназія- ЗНЗ 1 ступеня ім.В.Мельника" у місті Обухові , Київської області в т.ч. ПКД | 350 000 грн. | 290м.п. | травень-червень | червень-вересень |
| 1.5.22 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: "Капітальний ремонт будівлі (санації) ДНЗ Катруся по вул.Київська,160 в м. Обухові Київської області" | 60 000 грн. | проект | травень-червень | червень-вересень |
| 1.5.23 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: "Капітальний ремонт будівлі (санації) ДНЗ Пролісок мкрн.Яблуневий м. Обухові Київської області" | 60 000 грн. | проект | травень-червень | червень-вересень |
| 1.5.24 | Капітальний ремонт спортивного майданчика для гри в мініфутбол по вул.Київська,62 в м.Обухові Київської області у т.ч. ПКД | 500 000 грн. | 529м2 | травень | червень-вересень |
| 1.5.25 | Капітальний ремонт відкосів з заміною вікон групи "Подоляночка " та дверей технічних приміщень ДНЗ "Зірочка" м.Обухові Київської області у т.ч. ПКД | 90 000 грн. | 42м2 | травень | червень-вересень |
| 1.5.26 | Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій басейну ДЮСШ по вул. Миру 12 в м. Обухові Київської області в т.ч. ПКД | 9 043 000 грн. | 300м2 | травень-червень | липень-листопад |
| 1.5.27 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: "Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій басейну ДЮСШ по вул. Миру 12 в м. Обухові Київської області" | 211 000 грн. | проект |  | травень-червень |
| 1.5.28 | Капітальний ремонт покрівлі, фасаду (санації) та приміщень адмінбудівлі по вул.Малишка, 6 в м.Обухові Київської області | 3 370 720 грн. | 350 м2 | липень | липень-грудень |
| 1.5.29 | Капітальний ремонт приміщення актового залу, покрівлі будинку культури мкрн.Яблуневий в м.Обухові Київській області в т.ч.ПКД | 295 000 грн. | 120м2 | серпень | серпень-грудень |
| 1.5.30 | Капітальний ремонт покрівлі спортивного залу ЗОШ№4 мкрн.Яблуневий в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 270 000 грн. | 312 м2 | серпень | серпень-вересень |
| Всього по підрозділу 1. 5 : |  | 24 700 320 грн. |  |  |  |
| Загалом по капітальним ремонтам по розділу 1: |  | 64 064 200 грн. |  |  |  |
| Розділ 2. Реконструція мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення, інженерно-транспортної інфраструктури, обєктів комунальної власності |  |  |  |  |  |
| 2.1 Реконструкція мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Реконструкція водопровідних мереж по вул. 9-Травня та 8 Листопада в м.Обухів, Київської обл. у тому числі ПКД | 265 000 грн. | кольця КС10-9 - гшт, труба ПЕ DN 110-4м, DN 50- 300м, | січень-лютий | червень-липень |
| 2.1.2 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: " Реконструкція головного напірного водоводу дм. 400мм в р-ні промзони та прохідної ПрАТ "ККПК" із заміною запірної арматури" | 49 500 грн. | проект |  | березень - червень |
| 2.1.3 | Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Київська, 121, в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД | 641 400 грн. | 735кВт | січень-лютий | березень - червень |
| 2.1.4 | Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Миру, 1, в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД | 638 000 грн. | 814кВт | січень-лютий | березень - червень |
| 2.1.6 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: "Капітальний ремонт підпірної стінки та водозливного лотка по вул.Каштанова,15 в м.Обухів Київської області " в т.ч. ПКД | 0 грн. |  |  |  |
| 2.1.7 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: " Реконструкція комерційного вузла обліку газу котельні мікрорайону Яблуневий за адресою: м.Обухів мікрорайон Яблуневий " | 35 000 грн. | проект | травень-червень | червень-вересень |
| 2.1.8 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: " Реконструкція мереж водопостачання по провулку Малишківському у місті Обухові" | 34 998 грн. | проект | січень-лютий | березень - червень |
| 2.1.9 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Реконструкція водопровідної мережі з заміною водонапірної башти з монтажем станції знезалізнення по вул.Чумацький шлях в м.Обухів Київської області" | 35 000 грн. | проект | травень-червень | червень-вересень |
| 2.1.10 | Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Миру, 2,в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД | 765 700 грн. | 1628кВт | січень-лютий | червень-вересень |
| 2.1.11 | Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання по вул.Каштанова,26,30,22,24 в м.Обухові Київської області | 410 000 грн. | ПЕ100 SDR-17 DN110*6.6=175м DN63*3.8=115м DN160*9.5=48м | січень-лютий | червень-вересень |
| 2.1.12 | Реконструкція системи газопостачання дахової котельні по вул.Київській ,64 в м.Обухів Київської області | 0 грн. | 152м3 | травень-червень | червень-вересень |
| 2.1.13 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Миру 14, в м.Обухові Київської області | 30 000 грн. | проект |  | травень-листопад |
| 2.1.13.1 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Миру 17, в м.Обухові Київської області | 30 000 грн. | проект |  | травень-листопад |
| 2.1.14 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Київська, 115, в м.Обухові Київської області | 60 000 грн. | проект |  | квітень-листопад |
| 2.1.15 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Миру, 13, в м.Обухові Київської області | 35 000 грн. | проект |  | квітень-листопад |
| 2.1.16 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Каштанова , 22, в м.Обухові Київської області | 20 000 грн. | проект |  | квітень-листопад |
| 2.1.17 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Каштанова , 24, в м.Обухові Київської області | 20 000 грн. | проект |  | квітень-листопад |
| 2.1.18 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Каштанова , 26, в м.Обухові Київської області | 20 000 грн. | проект |  | квітень-листопад |
| 2.1.19 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Каштанова , 28, в м.Обухові Київської області | 20 000 грн. | проект |  | квітень-листопад |
| 2.1.20 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Каштанова , 30, в м.Обухові Київської області | 20 000 грн. | проект |  | квітень-листопад |
| 2.1.21 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Каштанова , 32, в м.Обухові Київської області | 20 000 грн. | проект |  | квітень-листопад |
| 2.1.22 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Каштанова , 34, в м.Обухові Київської області | 20 000 грн. | проект |  | квітень-листопад |
| 2.1.23 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Каштанова , 36, в м.Обухові Київської області | 20 000 грн. | проект |  | квітень-листопад |
| 2.1.24 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Миру,8, в м.Обухові Київської області | 20 000 грн. | проект |  | квітень-листопад |
| 2.1.25 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція ділянки водоводу по вул.Київській від 0 водопровідної камери до водопровідного колодязя №5 в р-ні магазину "Фоксторт""в м.Обухові Київської області | 350 000 грн. | проект |  | квітень-листопад |
| 2.1.26 | Реконструкція водопровідної мережі з заміною водонапірної башти з монтажем станції знезалізнення по вул.Чумацький шлях в м.Обухів Київської області | 0 грн. |  |  |  |
| 2.1.27 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Реконструкція водопровідної мережі з заміною водонапірної башти з монтажем станції знезалізнення по вул.Трипільска в м.Обухів Київської області" | 25 000 грн. | проект |  | квітень-листопад |
| 2.1.28 | Реконструкція огорожі насосної станції №3 в м.Обухів Київської області в т.ч. ПКД | 130 000 грн. | 100м | квітень-травень | квітень-листопад |
| 2.1.29 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Миру 1, Миру2, Київська, 121, (альтернативний варіант) в м.Обухові Київської області | 3 700 грн. | 3 проекти |  | квітень |
| 2.1.30 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Каштанова,38 в м.Обухові Київської області | 15 000 грн. | проект |  | квітень-листопад |
| 2.1.31 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Каштанова,40 в м.Обухові Київської області | 15 000 грн. | проект |  | квітень-листопад |
| 2.1.32 | Реконструкція мереж водопостачання по провулку Малишківському в м. Обухов Київської області | 0 грн. |  |  |  |
| 2.1.33 | Виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції вузла обліку тепла в адміністративному приміщенні Виконавчого комітету Обухівської міської ради по вул. Київська10 в м. Обухов Київської області | 4 000 грн. | проект |  | квітень-травень |
| 2.1.34 | Виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції вузла обліку тепла в приміщенні гаражу Виконавчого комітету Обухівської міської ради по вул. Київська10 в м. Обухов Київської області | 4 000 грн. | проект |  | квітень-травень |
| 2.1.35 | Виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції вузла обліку тепла в в адміністративному приміщенні Виконавчого комітету Обухівської міської ради по вул. Малишка,6 в м. Обухов Київської області | 4 000 грн. | проект |  | квітень-травень |
| 2.1.36 | Реконструкція вузла обліку тепла в адміністративному приміщенні Виконавчого комітету Обухівської міської ради по вул. Київська10 в м. Обухов Київської області | 38 000 грн. | лічильник | квітень-травень | травень-жовтень |
| 2.1.37 | Реконструкція вузла обліку тепла в приміщенні гаражу Виконавчого комітету Обухівської міської ради по вул. Київська10 в м. Обухов Київської області | 17 000 грн. | лічильник | квітень-травень | травень-жовтень |
| 2.1.38 | Реконструкція вузла обліку тепла в в адміністративному приміщенні Виконавчого комітету Обухівської міської ради по вул. Малишка,6 в м. Обухов Київської області | 30 000 грн. | лічильник | квітень-травень | травень-жовтень |
| 2.1.39 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція світлофорних обєктів по вул.Каштанова , Київська в м.Обухові Київської області " | 135 000 грн. | проект |  | квітень-травень |
| 2.1.40 | Реконструкція системи теплопостачання житлового будинку Каштанова 13, в т.ч. ПКД | 750 000 грн. | модернізація ІТП |  | квітень-травень |
| 2.1.41 | Реконструкція системи тепло,-водопостачання житлового будинку Каштанова 11, в т.ч. ПКД | 1 044 000 грн. | 1 ІТП |  | квітень-травень |
| 2.1.42 | Реконструкція системи теплопостачання житлового будинку Каштанова 15, в т.ч. ПКД | 0 грн. | модернізація ІТП |  | квітень-травень |
| 2.1.43 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Реконструкція теплових магістральних трубопроводів та запірної арматури на ділянці ТК 10.01-вул.Миру16-ТК9.02 в м.Обухів Київської області" | 130 000 грн. | проект | липень | липень-серпень |
| Всього по підрозділу 2.1 : |  | 5 904 298 грн. |  |  |  |
| 2.2 Реконструкція мереж вуличного освітлення та інших мереж інфраструктури |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Шевченко ( в бік кладовища) в м.Обухів Київської області | 25 000 грн. |  | січень-лютий | березень - червень |
| 2.2.2 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення верхньої частини вул.Лугова в м.Обухів Київської області | 19 999 грн. |  | січень-лютий | березень - червень |
| 2.2.3 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення вул.Молодіжна в м.Обухів Київської області в т.ч ПКД | 20 000 грн. | СІП 180м,4світ,6опор | квітень-травень | травень-вересень |
| 2.2.4 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення вул.Виноградна в м.Обухів Київської області в т.ч. ПКД | 40 000 грн. | СІП 500м,9світ,2опори | квітень-травень | травень-вересень |
| 2.2.5 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення вул.Яровівська в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 70 000 грн. | 1500м, 8 опор,26свет | квітень-травень | травень-вересень |
| 2.2.6 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення вул.Лєрмонтова в р-ні ЗОШ№5 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 65 000 грн. | СІП 50м,11світ,330м кабель | квітень-травень | травень-вересень |
| 2.2.7 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення с.Ленди в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 195 000 грн. | СІП 1500м,20світ,10 опор | квітень-травень | травень-вересень |
| 2.2.8 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення вул.Cоборна в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 80 000 грн. | 1700м, 9 опор,26свет | квітень-травень | травень-вересень |
| 2.2.9 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення мкрн.Лукавиця в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 150 000 грн. | СІП 642м,24світ,14опори | квітень-травень | травень-вересень |
| Всього по підрозділу 2.2 : |  | 664 999 грн. |  |  |  |
| 2.3 Реконструкція приміщень бюджетних установ , адміністративних приміщень та об'єктів соціально-культурної сфери міської комунальної власності |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Реконструкція "Площі матері" по вулиці Київській у місті Обухові у тому числі ПКД | 9 740 000 грн. | 5500м2 | травень-липень | липень-листопад |
| 2.3.2 | Реконструкція приміщень майстерні ЗОШ І-ІІІ ступеня № 2 по вулиці Козацький Шлях,1 у місті Обухові у тому числі ПКД | 5 103 грн. | 685м1 | січень-лютий | липень-листопад |
| 2.3.3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: "Реконструкція адміністративно-побутових приміщень 1-го поверху адміністративно-побутового корпусу по вул.Каштанова,23 під центр первинної медико-санітарної допомоги(амбулаторія) в м. Обухові Київської області" | 150 000 грн. | проект | травень-червень |  |
| 2.3.4 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: "Реконструкція приміщень 1-го поверху адмінбудівлі під центр первинної медико-санітарної допомоги(амбулаторія) по вул.Київська,148 в м. Обухові Київської області" | 70 000 грн. | проект | травень-червень |  |
| Всього по підрозділу 2.3 : |  | 9 965 103 грн. |  |  |  |
| Загалом по розділу 2: |  | 16 534 400 грн. |  |  |  |
| Розділ 3. Будівництво мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення, інженерно-транспортної інфраструктури, обєктів комунальної власності |  |  |  |  |  |
| 3. 1 Будівництво мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення, інженерно-транспортної інфраструктури, обєктів комунальної власності |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол в р-ні ДЮСШ по вул. Миру 12 в м. Обухові Київської області. | 953 000 грн. | 1300м2 | січень-лютий | травень |
| 3.1.2 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: " Будівництво паркової зони " Амфітеатр" в районі вулиці Київська,113а в м. Обухів Київської області" | 117 800 грн. | проект | червень-серпень |  |
| 3.1.3 | Виготовлення проектної документації: "Будівництво мереж електропостачання ж/м "Полянський" та "Полянський-2" у місті Обухові Київської області | 250 000 грн. | проект | січень-червень |  |
| 3.1.4 | Будівництво мереж водопостачання по вул.Каштанова 23 в місті Обухові Київської області у тому числі ПКД | 150 000 грн. | 150 м | квітень - червень | червень-липень |
| 3.1.5 | Будівництво теплових трубопроводів та запірної арматури ТК 15.5-ТК15.4 по вул.Каштанова,23 в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД | 4 600 000 грн. | 490м | січень-лютий | червень-серпень |
| 3.1.6 | Будівництво мереж освітлення вул.Б.Хмельницького- мкрн.Сосновий у місті Обухові Київської області в т.ч. ПКД | 62 000 грн. | СІП 50м,11світ,330м кабель | травень-червень | червень-грудень |
| 3.1.7 | Будівництво мереж освітлення вул.Незалежності- вул.Зінченка у місті Обухові Київської області в т.ч. ПКД | 68 000 грн. | СІП 50м,11світ,330м | травень-червень | червень-грудень |
| 3.1.8 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Будівництво водопровідної мережі по вул.Виноградній в м.Обухів Київської області" | 55 000 грн. | проект | травень-червень | червень-грудень |
| 3.1.9 | Виготовлення проектно-кошторисної документації:"Будівництво напірно-каналізаційного колектору від КНС по вулиці Козацький шлях,129-А до самопливного міського колектору в місті Обухів, Київської області." | 375 600 грн. | 1000м3 | жовтень | жовтень-грудень |
| 3.1.10 | Будівництво спортивного майданчика на мкрн.Лукавиця в м.Обухові Київської області у т.ч. ПКД | 199 800 грн. | 216м2 | травень | червень-серпень |
| 3.1.11 | Будівництво спортивного майданчика на стадіоні "Колос" в м.Обухові Київської області у т.ч. ПКД | 199 800 грн. | 216м2 | травень | червень-серпень |
| 3.1.12 | Будівництво спортивного майданчика для вигулу та дресирування собак по вул.Миру в м.Обухові Київської області у т.ч. ПКД | 190 000 грн. | 600м2 | травень | червень-серпень |
| 3.1.13 | Будівництво спортивного майданчика для гри в теніс по вул.Київська,142 спортивного комплексу КП"Обухівський міський спортивний комплекс ім.В.О.Мельника" в м.Обухові Київської області у т.ч. ПКД | 1 431 000 грн. | 1296м2 | травень | червень-серпень |
| 3.1.14 | Будівництво універсального спортивного майданчика в районі вул. Абрикосової №54-№55 в с. Таценки Обухівської міської ради Київської області у т.ч. ПКД | 1 050 000 грн. | 576м2 | травень | червень-серпень |
| 3.1.15 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Будівництво світлофорного обєкту по вул. Київська 113-А в м.Обухові Київської області " | 45 000 грн. | проект | червень-липень | липень-серпень |
| 3.1.16 | Будівництво плаваючого аераційного фонтану "Нижнього става" в районі вул.Київська 113-А в м.Обухів Київської області(в т.ч. експертиза кошторисної частини) | 1 200 000 грн. | 1 фонтан | липень-липень | липень- вересень |
| Всього по розділу 3 : |  | 10 947 000 грн. |  |  |  |
| 4. Розроблення містобудівної документації по місту Обухів |  |  |  |  |  |
| 4.1 | План зонування території міста Обухів | 200 000 грн. |  |  |  |
| 4.2 | Генеральний план села Таценки поєднаний з детальним планом | 450 000 грн. | проект | червень |  |
| 4.3 | Генеральний план села Ленди поєднаний з детальним планом | 400 000 грн. | проект | вереснь - жовтень |  |
| Всього по розділу 4 : |  | 1 050 000 грн. | проект | вереснь - жовтень |  |
| Загалом по титульному списку робіт : |  | 92 595 600 грн. |  |  |  |
| 5. Обєкти, що виконуються за рахунок субвенції з Державного Бюджету |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реконструкція адміністративно-побутових приміщень 1-го поверху адміністративно-побутового корпусу по вул.Каштанова,23 під центр первинної медико-санітарної допомоги(амбулаторія) в м. Обухові Київської області | 1 450 000 грн. | 1200м2 | травень-вересень | вересень-грудень |
| 5.2 | Реконструкція приміщень 1-го поверху адмінбудівлі під центр первинної медико-санітарної допомоги(амбулаторія) по вул.Київська,148 в м. Обухові Київської області | 650 000 грн. | 500м2 | травень-вересень | вересень-грудень |
| 5.3 | Капітальний ремонт спортивного залу навчально-виховного об'єднання "Загальноосвітня школа I-III ступенів №4 - Центр військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки " Обухівської міської ради, вул. Осипенка, 26, м.Обухів | 1 250 000 грн. | 491м2 | жовтень | жовтень-грудень |
| 5.4. | Капітальний ремонт спортивного майданчику по вул.Київська,60 м.Обухів Київської області | 120 000 грн. |  | жовтень | жовтень-листопад |
| 5.5. | Капітальний ремонт дитячого майданчику по вул.Лукавиця м.Обухів Київської області | 85 000 грн. |  | жовтень | жовтень-листопад |
|  | Всього по розділу 5 : | 3 555 000 грн. |  |  |  |
|  | Секретар міської ради | C.М.Клочко |  |  |  |
|  | Перший заступник міського голови | А.М.Верещак |  |  |  |
|  | Начальник фінансового управління | Н.І.Медвідчук |  |  |  |
|  | Начальник відділу капітального будівництва | М.О.Вяхірєв |  |  |  |