## Лист1
Схвалено Додаток до комплексної Програми утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021 - 2025 рік до рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради від ___________________№__________________
Кошторис програми утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021 рік
№ з/п | Заходи | Сума бюджетних кошти,грн. | Кількіс-ний показ-ник | Початок робіт | Якісний показник
Розділ 1. Будівництво, реконструкція , капітальний ремонт вулиць та доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади
1.1 | Капітальний ремонт пішохідних зон та проїздів по вул. Київська в м.Обухів Київської області | 10310000 | 13980 | січень-квітень | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
| Разом по роздіу 1. | 10310000
Розділ 2. Поточний ремонт вулиць та доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади
2.1 | Поточний ремонт дороги по вул. Київська в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.2 | Поточний ремонт дороги по вул. Миру в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.3 | Поточний ремонт дороги по мкрн. Яблуневий в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.4 | Поточний ремонт дороги по вул. Каштанова в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.5 | Поточний ремонт дороги по вул. Малишка в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.6 | Поточний ремонт дороги по вул 8-Листопадав м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.7 | Поточний ремонт дороги по вул Козацький шлях в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.8 | Поточний ремонт дороги по вул. Трипільська в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.9 | Поточний ремонт дороги по вул.40-річя Перемоги в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.10 | Поточний ремонт доріг с. Таценки Обухівської міської ради в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.11 | Поточний ремонт дороги житлового масиву Дзюбівкав м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.12 | Поточний ремонт дороги житлового масиву Лукавиця в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.13 | Поточний ремонт дороги по вул.8-го Березня в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття пішохідних зон,внутрішньо дворових проїздів та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.14 | Поточний ремонт дороги вул. Преображенська с. Нещерів | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття пішохідних зон,внутрішньо дворових проїздів та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.15 | Поточний ремонт дороги по вул. Чаплінського в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття пішохідних зон,внутрішньо дворових проїздів та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.16 | Поточний ремонт дороги вул.Сонячна с. Ленди в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття пішохідних зон,внутрішньо дворових проїздів та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.17 | Поточний ремонт дороги по вул. Робоча в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.18 | Поточний ремонт дороги по вул. Першотравнева в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття пішохідних зон,внутрішньо дворових проїздів та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.19 | Поточний ремонт дороги по вул. Піщана в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття пішохідних зон,внутрішньо дворових проїздів та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.20 | Поточний ремонт дороги по вул. І.Франка в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття пішохідних зон,внутрішньо дворових проїздів та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.21 | Поточний ремонт дороги по вул. Гайдамацька в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття пішохідних зон,внутрішньо дворових проїздів та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.22 | Поточний ремонт дороги по вул. Васильківська в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття пішохідних зон,внутрішньо дворових проїздів та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.23 | Поточний ремонт дороги по вул. Соборна в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття пішохідних зон,внутрішньо дворових проїздів та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.24 | Поточний ремонт дороги житлового масиву Вікторія в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття пішохідних зон,внутрішньо дворових проїздів та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.25 | Поточний ремонт автодороги Нещерів- Польок (від перехрестя на с. Нещерів до перехрестя на жил. Масив Дзюбівка) – від земель ПАТ Обухівське в м. Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття пішохідних зон,внутрішньо дворових проїздів та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.26 | Поточний ремонт дороги по вул. Б. Хмельницького в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття пішохідних зон,внутрішньо дворових проїздів та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.27 | Поточний ремонт дороги житлового масиву Підгірний в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття пішохідних зон,внутрішньо дворових проїздів та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.28 | Поточний ремонт дороги житлового масиву Сонячний в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття пішохідних зон,внутрішньо дворових проїздів та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.29 | Поточний ремонт дороги Промкомплекс –Центральна садиба( від Т-перехрестя Комплекс-с.1 Травня до першого перехрестя перед житл. будинками м-н Яблуневий) | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття пішохідних зон,внутрішньо дворових проїздів та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.30 | Поточний ремонт дороги по вул. Зелений Гай в м. Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття пішохідних зон,внутрішньо дворових проїздів та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.31 | Поточний ремонт дороги по вул. Волошкова в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття пішохідних зон,внутрішньо дворових проїздів та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.32 | Поточний ремонт дороги вул. Івушка с. Нещерів Обухівської МТГ | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.33 | Поточний ремонт дороги по вул. Садова в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.34 | Поточний ремонт дороги по вул. Шкільна в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.35 | Поточний ремонт дороги вул. Горіхова с. Нещерів Обухівської МТГ | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття пішохідних зон,внутрішньо дворових проїздів та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.36 | Поточний ремонт дороги вул. Трьохджерельна с. Нещерів Обухівської МТГ | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.37 | Поточний ремонт дороги вул. Васильківська с. Нещерів Обухівської МТГ | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.38 | Придбання та встановлення лежачих поліцейських в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.39 | Поточний ремонт дороги житлового масиву Полянський, 1 в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.40 | Поточний ремонт дороги по вул.Садова с.Нещерів Обухівської МТГ | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.41 | Поточний ремонт пішохідної зони по вул.Шкільна в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.42 | Поточний ремонт дороги по вул.Промислова в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.43 | Поточний ремонт дороги по провулку Пасічний в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.44 | Поточний ремонт дороги по вул.Осипенко в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.45 | Поточний ремонт дороги по вул.Польок в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.46 | Поточний ремонт дороги по вул.Гагаріна с.Нещерів Обухівської МТГ | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.47 | Поточний ремонт дороги по вул.Молодіжна с.Нещерів Обухівської МТГ | 49000 | 65 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.48 | Поточний ремонт дороги по вул.Горького с.Нещерів Обухівської МТГ | 42000 | 50 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.49 | Поточний ремонт дороги по вул.Преображеньська с.Нещерів Обухівської МТГ в.т. ч виготовлення КД | 197000 | 245 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.50 | Поточний ремонт дороги по вул.Малишка с.Красне Перше Обухівської МТГ в.т. ч виготовлення КД | 66000 | 80 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.51 | Поточний ремонт дороги по вул.Лесі Українки с.Красне Перше Обухівської МТГ в.т. ч виготовлення КД | 128000 | 150 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.53 | Поточний ремонт дороги по вул.Новоселиця с.Красне Перше Обухівської МТГ в.т. ч виготовлення КД | 86000 | 100 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.54 | Поточний ремонт дороги по вул.Косинка с.Красне Перше Обухівської МТГ в.т. ч виготовлення КД | 184000 | 220 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.55 | Поточний ремонт дороги по вул.48 Стрілкового Полка с.Долина Київської області в.т. ч виготовлення КД | 66000 | 80 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.56 | Поточний ремонт дороги по вул.Шевченка с.Долина Київської області в.т. ч виготовлення КД | 86000 | 100 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.57 | Поточний ремонт дороги по вул.Миру с.Долина Обухівської МТГ в.т. ч виготовлення КД | 113000 | 135 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.58 | Поточний ремонт дороги по вул.Шевченка с.Макарівка Обухівської МТГ в.т. ч виготовлення КД | 128000 | 150 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.59 | Поточний ремонт дороги по вул.Рильського в с.Перше Травня Обухівської МТГ | 41000 | 50 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.60 | Поточний ремонт дороги по вул.Горбахи в с.Степок Обухівської МТГ в.т. ч виготовлення КД | 159000 | 190 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.61 | Поточний ремонт дороги по вул.Яблунева в с.Степок Обухівської МТГ в.т. ч виготовлення КД | 128000 | 150 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.62 | Поточний ремонт дороги по вул.Корольова в с.Степок Обухівської МТГ в.т. ч виготовлення КД | 62000 | 70 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.63 | Поточний ремонт дороги по вул.Шевченка в с.Мала Вільшанка Обухівської МТГ в.т. ч виготовлення КД | 103000 | 120 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.64 | Поточний ремонт дороги по вул.Васильківська в с.Мала Вільшанка Обухівської МТГ в т.ч.виготовлення КД | 168000 | 200 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.65 | Поточний ремонт дороги по вул.Миру в с.Копачів Обухівської МТГ | 37000 | 40 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.66 | Поточний ремонт дороги по вул.Квітуча в с.Копачів Обухівської МТГ | 25000 | 30 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.67 | Поточний ремонт дороги по вул.Кленова в с.Копачів Обухівської МТГ | 25000 | 30 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.68 | Поточний ремонт дороги по вул.Зарічна в с.Застугна Обухівської МТГ | 45000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.69 | Поточний ремонт дороги по вул.Сонячна в с.Дерев҆яна Обухівської МТГ в.т. ч виготовлення КД | 128000 | 150 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.70 | Поточний ремонт дороги по вул.Хуторна в с.Дерев҆яна Обухівської МТГ в.т. ч виготовлення КД | 113000 | 130 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.71 | Поточний ремонт дороги по вул.Дніпрової Чайки в с.Германівка Обухівської МТГ в.т. ч виготовлення КД | 411000 | 500 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.72 | Поточний ремонт дороги по вул.Виговського в с.Германівка Обухівської МТГ в.т. ч виготовлення КД | 411000 | 500 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.73 | Поточний ремонт дороги по вул.Уварова в с.Германівка Обухівської МТГ в.т. ч виготовлення КД | 411000 | 500 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.74 | Поточний ремонт дороги по вул.Леоніда Коваленка в с.Германівка Обухівської МТГ в.т. ч виготовлення КД | 411000 | 500 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.75 | Поточний ремонт дороги по вул.Івана Войтенко в с.Германівка Обухівської МТГ в т.ч. виготовлення КД | 411000 | 500 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.76 | Поточний ремонт дороги по вул.Андрія Михайлюка в с.Германівка Обухівської МТГ в т.ч.виготовлення КД | 245000 | 300 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.77 | Поточний ремонт дороги по вул.Шевченко в с.Германівка Обухівської МТГ | 49000 | 80 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.78 | Поточний ремонт дороги по вул.Пушкіна в с.Красна Слобідка Обухівської МТГ в.т. ч виготовлення КД | 245000 | 300 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.79 | Поточний ремонт дороги по вул.Шевченка в с.Красна Слобідка Обухівської МТГ в.т. ч виготовлення КД | 326000 | 400 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.80 | Поточний ремонт дороги по вул.Незалежності в с.Красна Слобідка Обухівської МТГ | 49000 | 80 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.81 | Поточний ремонт дороги по вул.Приозерна в с.Красна Слобідка Обухівської МТГ в.т. ч виготовлення КД | 245000 | 300 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.82 | Поточний ремонт дороги по вул.Першотравнева в с.Красна Слобідка Обухівської МТГ в.т. ч виготовлення КД | 326000 | 400 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.83 | Поточний ремонт дороги по вул.Садова в с.Красна Слобідка Обухівської МТГ в.т. ч виготовлення КД | 326000 | 400 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.84 | Поточний ремонт дороги по вул.Корестень в с.Красна Слобідка Обухівської МТГ в.т. ч виготовлення КД | 411000 | 500 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.85 | Поточний ремонт дороги по вул.Набережна в с.Красна Слобідка Обухівської МТГ в.т. ч виготовлення КД | 245000 | 300 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.86 | Поточний ремонт дороги по вул.Стовпова в с.Красна Слобідка Обухівської МТГ в.т. ч виготовлення КД | 245000 | 300 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.87 | Поточний ремонт дороги по вул.Садова в с.Матяшівка Обухівської МТГ в.т. ч виготовлення КД | 168000 | 200 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.88 | Поточний ремонт дороги по вул.Польова в с.Матяшівка Обухівської МТГ в.т. ч виготовлення КД | 168000 | 200 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.89 | Поточний ремонт дороги по вул.Добрий Шлях в с.Гусачівка Обухівської МТГ | 326000 | 400 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.90 | Поточний ремонт дороги по вул.Миру в с.Гусачівка Обухівської МТГ | 198000 | 240 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.91 | Поточний ремонт дороги по вул.Слави в с.Гусачівка Обухівської МТГ в т.ч.виготовлення КД | 198000 | 240 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.92 | Поточний ремонт дороги по вул.Лермонтова в с.Гусачівка Обухівської МТГ в.т. виготовлення КД | 225000 | 280 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.93 | Поточний ремонт дороги по вул.Братів Пенькових в с.Деремезна Обухівської МТГ в.т. виготовлення КД | 245000 | 300 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.94 | Поточний ремонт дороги по вул.Шевченка в с.Деремезна Обухівської МТГ в.т. виготовлення КД | 168000 | 200 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.95 | Поточний ремонт дороги по вул.Гагаріна в с.Деремезна Обухівської МТГ в.т. виготовлення КД | 77000 | 90 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.96 | Поточний ремонт дороги по вул.Комсомольська в с.Деремезна Обухівської МТГ в.т. виготовлення КД | 85000 | 100 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.97 | Поточний ремонт дороги по вул.Перемоги в с.Деремезна Обухівської МТГ в.т. виготовлення КД | 85000 | 100 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.98 | Поточний ремонт дороги по вул.Гагаріна в с.Григорівка Обухівської МТГ в.т. виготовлення КД | 411000 | 500 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.99 | Поточний ремонт дороги по вул.В.Коробко в с.Григорівка Обухівської МТГ в.т. виготовлення КД | 168000 | 200 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.100 | Поточний ремонт дороги по вул.Соборна в с.Григорівка Обухівської МТГ в.т. виготовлення КД | 168000 | 200 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.101 | Поточний ремонт дороги по вул.Садова в с.Григорівка Обухівської МТГ в.т. виготовлення КД | 127000 | 150 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.102 | Поточний ремонт дороги по вул.Молодіжна в с.Григорівка Обухівської МТГ в.т. виготовлення КД | 127000 | 150 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.103 | Поточний ремонт дороги по вул.Жовтнева в с.Григорівка Обухівської МТГ в.т. виготовлення КД | 127000 | 150 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.104 | Поточний ремонт дороги по вул.Сонячна в с.ГригорівкаОбухівської МТГ в.т. виготовлення КД | 168000 | 200 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.105 | Поточний ремонт дороги по провулку Криничний в с.Григорівка Обухівської МТГ в.т. виготовлення КД | 127000 | 150 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.106 | Поточний ремонт дороги по вул. Кринична в с.ГригорівкаОбухівської МТГ в.т. виготовлення КД | 115000 | 140 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.107 | Поточний ремонт дороги по вул. Колгоспна в с.Григорівка Обухівської МТГ | 41000 | 50 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.108 | Поточний ремонт дороги по провулку Героїв Майдану в с.Григорівка Обухівської МТГ в.т. виготовлення КД | 85000 | 100 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.109 | Поточний ремонт дороги по вул.Макаренка в с.Семенівка Обухівської МТГ в.т. виготовлення КД | 199000 | 244 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.110 | Поточний ремонт дороги по вул.Б.Хмелтницького в с.Семенівка Обухівської МТГ в.т. виготовлення КД | 245000 | 300 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.111 | Поточний ремонт дороги по вул.Гоголя в с.Семенівка Обухівської МТГ в.т. виготовлення КД | 285000 | 350 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.112 | Поточний ремонт дороги по вул.Шевченка в с.Семенівка Обухівської МТГ в.т. ч виготовлення КД | 366000 | 450 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.113 | Поточний ремонт дороги по вул.Гагаріна в с.Семенівка Обухівської МТГ в.т. ч виготовлення КД | 85000 | 100 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.114 | Поточний ремонт дороги по вул.Сагайдачного в с.Семенівка Обухівської МТГ в.т. ч виготовлення КД | 245000 | 300 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.115 | Поточний ремонт дороги по вул.Шкільна в с.Семенівка Обухівської МТГ в.т. ч виготовлення КД | 85000 | 100 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.116 | Поточний ремонт дороги по вул.Вишнева в с.Кулі Обухівської МТГ | 41000 | 50 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.117 | Поточний ремонт дороги по вул.Воїнів в с.Перегонівка Обухівської МТГ | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.118 | Поточний ремонт дороги по вул.Гержана в с.Перегонівка Обухівської МТГ в.т. ч виготовлення КД | 127000 | 150 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.119 | Поточний ремонт дороги по вул.Зарічна в с.Перегонівка Обухівської МТГ | 49000 | 80 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.120 | Поточний ремонт дороги по вул.Лісова в с.Перегонівка Обухівської МТГ в.т. ч виготовлення КД | 77000 | 90 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
| Разом по роздіу 2 | 14660000
| Всього по програмі | 24970000
| Секретар міської ради |  |  |  | С.М. Клочко
| Заступник міського голови |  |  |  | М.О. Вяхірєв

## Лист2
№ п/п | Контрагент | Договір | № договору/вхідний | Дата договору | Об'єкт | Ціна з ПДВ | Термін виконання робіт | Факт виконання робіт виконання робіт | Факт оплати
1 | Виконавчий комітет Обухівської МР Київської області | Договір підряду | 383/17 | 2017-09-12 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул. Каштанова, 22 в м. Обухові Київської області" | 171074 | 2017-11-24 | 23.11.2017р. | 27.12.2017р.
2 | Виконавчий комітет Обухівської МР Київської області | Договір підряду | 396/17 | 2017-09-14 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул. Каштанова, 24 в м. Обухові Київської області" | 166666.67 | 2018-06-01 | 2017-12-27 | 2018-08-22
3 | Виконавчий комітет Обухівської МР Київської області | Договір підряду | 382/17 | 2017-09-12 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул. Каштанова, 32 в м. Обухові Київської області" | 4314.68 | 2017-11-24 | 2017-12-27 | 2017-12-28
1026