## Лист1
Схвалено Додаток до комплексної Програми з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту обꞌєктів комунальної власності на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 рік до рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради від _________________№_______________
Кошторис на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт обєктів комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021 рік
№ з/п | Заходи | Сума бюджетних кошти,грн. | Кількіс-ний показ-ник | Початок робіт | Якісний показник
Розділ 1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення, інженерно-транспортної інфраструктури обєктів комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Київської області
1.1 | Реконструкція водопровідної мережі з заміною водопровідної башти з монтажем станції знезалізнення по вул. Трипільська в м. Обухів Київської області | 785000 | трубопровід-60м/п, благоустрій території-1820 м2 | 1 квартал | Забезпечення питною водою мешканців житлового кварталу
1.2 | Реконструкція водопровідної мережі з заміною водонапірної башти з монтажем станції знезалізнення по вул. Чумацький Шлях в м.Обухів, Київської області. | 205000 | трубопровід-134м/п, благоустрій території-100 м2 | 1 квартал | Забезпечення питною водою мешканців житлового кварталу
1.3 | Реконструкція квартальних мереж теплопостачання та зовнішніх мереж водопостачання житлових будинків №22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 по вул. Каштанова в м. Обухів Київської області | 1030000 | 3 камери, 9 колодязів | 1 квартал | Забезпечення теплоносієм мешканців мікрорайну
1.4 | Капітальний ремонт теплових мереж (ТК16 - ТК18; ж/б №4; ж/б №5) мкрн.Яблуневий в м.Обухів Київської області | 205000 | 2 камери | 1 квартал | Забезпечення теплоносієм мешканців мікрорайну
1.5 | Капітальний ремонт теплових мереж ( ТК 8-ТК20 - ЗОШ №4 ,ТК21 - майстерня ) мкрн. Яблуневий в м. Обухів, Київської області | 630000 | 18 камер | 1 квартал | Забезпечення теплоносієм мешканців мікрорайну
1.6 | Реконструкція ділянки водогону по вул. Київська від 0 водопровідної камери до водопровідного колодязя №5 в районі магазину "Фокстрот" | 7930187 | 1309м/п | 1-4 квартал | Забезпечення теплоносієм мешканців мікрорайну ( 50% cпівфінансування)
| Разом по розділу 1. | 10785187
Розділ 2.Капітальний ремонт об’єктів благоустрою населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області
| Разом по розділу 2. | 0
Розділ 3.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти Обухівської міської територіальної громади Київської області
3.1 | Капітальний ремонт будівлі (санації) ДНЗ "Веселка" по вул. Миру, 10 в м. Обухові Київської області | 4054530 | фасад-2077м2, покрівля-1480м2, дверні блоки -82 м2, віконні блоки-59м2,склопакети-532м2 | 1-3 квартал | ремонт будівлі , енергозбереження, економія енергоресурсів. (50% cпівфінансування)
| Разом по розділу 3. | 4054530
Розділ 4.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт установ та закладів культури Обухівської міської територіальної громади Київської області
| Разом по розділу 4. | 0
Розділ 5.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт установ та закладів медицини Обухівської міської територіальної громади Київської області
| Разом по розділу 5. | 0
Розділ 6.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт спортивних та фізкультурно-оздоровчіх закладів та споруд Обухівської міської територіальної громади Київської області
6.1 | Реконструкція стадіону "Колос" по вул. Калинова в м. Обухів Київської області | 8250000 | 5859 м2 | 1-4 квартал | Розвиток спортивної інфраструктури мікрорайону ( 50% cпівфінансування)
| Разом по розділу 6. | 8250000
| Всього по програмі | 23089717
| Заступник міського голови | (підпис) |  |  | М.О. Вяхірєв

## Лист2
№ п/п | Контрагент | Договір | № договору/вхідний | Дата договору | Об'єкт | Ціна з ПДВ | Термін виконання робіт | Факт виконання робіт виконання робіт | Факт оплати
1 | Виконавчий комітет Обухівської МР Київської області | Договір підряду | 383/17 | 2017-09-12 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул. Каштанова, 22 в м. Обухові Київської області" | 171074 | 2017-11-24 | 23.11.2017р. | 27.12.2017р.
2 | Виконавчий комітет Обухівської МР Київської області | Договір підряду | 396/17 | 2017-09-14 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул. Каштанова, 24 в м. Обухові Київської області" | 166666.67 | 2018-06-01 | 2017-12-27 | 2018-08-22
3 | Виконавчий комітет Обухівської МР Київської області | Договір підряду | 382/17 | 2017-09-12 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул. Каштанова, 32 в м. Обухові Київської області" | 4314.68 | 2017-11-24 | 2017-12-27 | 2017-12-28
1026