ЗВІТ
про результати проведення моніторингу Плану заходів з реалізації у 2022-2024 роках

Стратегії розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2022-2027 роки

за 2022 рік та за I півріччя 2023 року

| № | Захід / проект |  | Строк реалізації заходу/ проекту |  | Стан фінансування заходу/ проекту, тис. грн. |  | Джерело фінансування | Індикатор результативності виконання заходу/ проекту | Стан виконання заходу/ проекту (причина не виконання) | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт |  |  |  |  |
| Напрямок 1.Сталий економічний розвиток громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ціль 7. Забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкція зовнішнього освітлення |  | 2022-2024 | - | 5468,40 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ житлово– комунального господарства та транспорту, відділ з питань благоустрою |
| 2 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Копачів, вул. Миру, Південна , Горького (завершення) та вул. Зелений бір, Лісова , Піщана; провулки: Акаційовий, Польовий (проект та виконання) |  | 2022 | - | 1700,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ з питань благоустрою, відділ житлово– комунального господарства та транспорту, відділ капітального будівництва |
| 3 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в селах: Копачів, Застугна, Шевченкове (завершення) |  | 2023 | - | 5000,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ з питань благоустрою, відділ житлово– комунального господарства та транспорту, відділ капітального будівництва |
| 4 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Мала Вільшанка по вул.: Вишнева, Гайдара, Миру; в с. Степок по вул.: Яблунева, Корольова |  | 2022 | - | 1000,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ з питань благоустрою, відділ житлово– комунального господарства та транспорту, відділ капітального будівництва |
| 5 | Поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Лісова (100 м), Яблунева (100 м), Зої Космодем’янської (100 м) с. Григорівка |  | 2022 | - | 34,0 34,0 34,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ з питань благоустрою, відділ житлово– комунального господарства та транспорту, відділ капітального будівництва |
| 6 | Поточний ремонт освітлення по вул. Лісова Пісня в с. Гусачівка (120 м) |  | 2023 | - | 45,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ з питань благоустрою, відділ житлово– комунального господарства та транспорту, відділ капітального будівництва |
| 7 | Поточний ремонт освітлення по вул. Бузкова в с. Матяшівка (200 м) |  | 2023 | - | 70,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ з питань благоустрою, відділ житлово– комунального господарства та транспорту, відділ капітального будівництва |
| 8 | Реконструкція та облаштування вуличного освітлення по вул. Андрія Михайлюка, вул. Замостянська, Леоніда Коваленка, с. Германівка, в т. ч. ПКД |  | 2022 | - | 900,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ з питань благоустрою, відділ житлово– комунального господарства та транспорту, відділ капітального будівництва |
| 9 | Реконструкція вуличного освітлення по вул.: Косинки, А. Малишка, Виноградна, Набережна в с. Красне Перше (завершення робіт) |  | 2022 | - | 150,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ з питань благоустрою, відділ житлово– комунального господарства та транспорту, відділ капітального будівництва |
| 10 | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Нова та Підгірна в с. Красне Перше |  | 2022 | - | 200,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ з питань благоустрою, відділ житлово– комунального господарства та транспорту, відділ капітального будівництва |
| 11 | Реконструкція системи опалення зі встановленням сонячних колекторів для підігріву гарячого водопостачання в будівлях навчальних закладів (ДНЗ «Рушничок» , ДНЗ «Зірочка», Академічний ліцей № 5 , ДЮСШ м. Обухова) |  | 2023 | - | 2371,40 | - | бюджет громади (50%); грантові кошти (50%) | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ з питань благоустрою, відділ житлово– комунального господарства та транспорту |
| 12 | Енергетичний аудит бюджетних закладів (Академічний ліцей № 1, Академічний ліцей № 2, Академічний ліцей ім. В.О. Мельника, адміністративна будівля по вул. Київська 10, Будинок культури на мікрорайоні Яблуневий) |  | 2023 | - | 84,0 | - | бюджет громади (30%); грантові кошти (70%) | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | Відділ житлово– комунального господарства та транспорту |
| 13 | Санація бюджетних закладів (ДНЗ «Зірочка», Академічний ліцей № 1, № 2, № 4, Академічний ліцей ім. В.О. Мельника, Будинок культури на мікрорайоні Яблуневий) |  | 2022 – 2024 | - | 134071,5 | - | бюджет громади (30%); грантові кошти (35%); кредитні кошти (35%) | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ житлово– комунального господарства та транспорту, відділ капітального будівництва |
| 14 | Капітальний ремонт (санація) адмінбудівлі Копачівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дитячий садок» Обухівської міської ради Київської області, с. Копачів, Обухівського району Київської області, провулок Парковий, 13 |  | 2022 | - | 4000,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва, управління освіти |
| 15 | Реорганізація та модернізація, оновлення матеріально-технічної бази Будинку культури с. Перше Травня ( - капітальний ремонт (санація) будівлі Будинку культури с. Перше Травня); облаштування літнього танцювального майданчика в с. Перше Травня) |  | 2023 | - | 2100,0 2000,0 | - | Бюджет громади, грантові кошти | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва, відділ культури, національностей та релігій |
| 16 | Капітальний ремонт (санація) будівлі сільського ФП в с. Копачів, Обухівського району, Київської області, вул. Центральна, 32 |  | 2023 | - | 1500,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 17 | Капітальний ремонт (санація) будівлі Семенівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Обухівської міської ради Київської області, с. Семенівка, вул. Шкільна, 2 (ремонт покрівлі спортивної зали, заміна покриття підлоги спортивної зали, заміна покрівлі школи та майстерні, санація фасаду школи, облаштування вимощення та благоустрій території) |  | 2022 | - | 3000,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва, управління освіти |
| 18 | Санація приміщення Семенівського ЗДО «Зернятко» Обухівської міської ради Київської області, с. Семенівка, вул. Макаренка, 12 |  | 2022 | - | 2500,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва, управління освіти |
| 19 | Капітальний ремонт Германівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області (ремонт фасаду, заміна підлоги, дверей, капітальний ремонт харчоблоку) с. Германівка, вул.. Олени Ковальчук, 36, в т. ч. ПКД |  | 2022-2024 | - | 3500,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва, управління освіти |
| 20 | Завершення утеплення адміністративного приміщення по вул. Воїнів,39 с. Перегонівка |  | 2022 | - | 300,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 21 | Утеплення фасаду та ремонт покрівлі філії Григорівськогї загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Обухівської міської ради Київської області «Красненська гімназія» |  | 2023 | - | 6000,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва, управління освіти |
| 22 | Санація приміщення бібліотеки в с. Красне Перше |  | 2022 | - | 500,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва, відділ культури, національностей та релігій |
| 23 | Ремонт вхідної групи перед Долинянським НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» Обухівської міської ради Київської області, с. Долина |  | 2023 | - | 250,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва, управління освіти |
| 24 | Реконструкція теплових магістральних трубопроводів та запірної арматури на ділянці КТЕП №7-ТК9.01 по вул. Каштанова, 7 в м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 2235,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 25 | Реконструкція КТЕП №9 вул. Київська, 111 г в м. Обухові Київської області в т. ч. коригування КД та експертиза |  | 2022 | - | 5280,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 26 | Реконструкція теплових магістральних трубопроводів та запірної арматури на ділянці КТЕП №7-ТК901 по вулиці Каштанова, 7, м. Обухів |  | 2022 | 2022 | 5212,0 | 3861,6 | бюджет громади | Замінено 257,2погонних м теплової мережі |  |  |
| 27 | Реконструкція КТЕП № 9 по вулиці Київській, 111, м. Обухів |  | 2022 | 2022 | 7144,0 | 3135,4 | бюджет громади |  | Продовжується виконання робіт |  |
| 27 | Реалізовано 2 заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ціль 8. Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу з льодовою ареною по вул. Київська в м. Обухів, Київської області |  | 2022-2024 |  | 150000,0 | - | 90% державний бюджет; 10% бюджет громади | Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, кадастровий номер 3223110100:01:015:0769 | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 2 | Будівництво закладу ресторанного господарства (закусочної) з літнім майданчиком та можливістю обслуговування відвідувачів на автомобілях по вул. Київська, м. Обухів Київської області (McDonald’s) |  | 2022–2024 | - | 50000,0 | - | кошти інвестора | - | Інвестору відмовлено депутатським корпусом у виділенні земельної ділянки під будівництво такого закладу | інвестор |
| 3 | Будівництво складів для логістичного центру (Київський КПК) |  | 2022 | - | 1500,0 | - | кошти підприємства | - | - | ПрАТ «Київський КПК» |
| 4 | Будівництво торгового центру «Епіцентр» по вул. Київська, м. Обухів |  | 2022 | - | 90000,0 | - | кошти інвестора | - | На засіданні сесії Обухівської міської ради проект рішення «Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,2646 га кадастровий номер 3223110100:01:003:0214 цільове призначення - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вид використання земельної ділянки - під власний торгово-комерційний центр, за адресою: вул. Київська, 27, м. Обухів, Київської області» не набрав необхідної кількості голосів на його підтримку | інвестор |
| 5 | Будівництво об’єкту виробництва готових лікарських форм (вул. Київська, 127, м. Обухів) |  | 2022 | - | 3000,0 | - | кошти інвестора | - | Відмова інвестора в реалізації проекту, яка пов’язана з воєнними подіями в країні | інвестор |
| 6 | Будівництво заводу по переробці вторинної сировини в с. Германівка, Обухівського району Київської області |  | 2023- 2027 | - | 2000,0 | - | кошти інвестора | - | Ризики для інвесторів, спричинених війною | інвестор |
| 7 | Будівництво цегляного заводу в с. Копачів, Обухівського району Київської області |  | 2023-2027 | - | 3000,0 | - | кошти інвестора | - | Відсутність зацікавленості інвестора | інвестор |
| 7 | Виконання - не має |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ціль 9. Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплексні роботи по встановленню туристичних вказівників, розроблення туристичної карти-вказівника (виготовлення проектно-кошторисної документації) |  | 2023 | - | 1000,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ культури, національностей та релігій, відділ капітального будівництва |
| 2 | Створення індустріального парку на території Обухівської міської територіальної громади |  | 2022-2025 | - | 54000,00 | - | кошти інвестора | - | Відсутність зацікавленості інвестора | інвестор |
| 2 | Виконання - не має |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрямок 2.Сталий соціальний розвиток громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ціль 3. Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх в будь якому віці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пропаганда профілактичних заходів в боротьбі з епідеміями СНІДу, туберкульозу, малярії та тропічними хворобами, активна санітарно-освітня робота та пропаганда вчасного обстеження пацієнтів. Співпраця освітніх та медичних закладів для проведення лекцій та круглих столів для молоді щодо профілактики даних епідемій. Закупівля та використання тест - смужок для експрес-діагностики СНІДу, гепатиту В та С. |  | 2022-2024 | 2022 | 48,8 на рік (146,4) | 2022 рік-75,820 | бюджет громади | Тест-смужки на виявлення СНІДу- 500 шт., гепатиту В -500 шт., гепатиту С- 500 шт. | Придбання швидких тестів-смужок на виявлення СНІДу, гепатиту В та С | Комунальний некомерційний заклад Обухівської міської ради «Обухівський міський центр первинної медико – санітарної допомоги» |
| 2 | Забезпечення відпуску в місті Обухові безкоштовних лікарських засобів важкохворим пацієнтам для лікування больового синдрому за рецептами сімейних лікарів |  | 2022– 2024 | 2022-2023 | 252,0 на кожен рік (756,0) | 2022 р.- 312,9 тис. грн.; 1 кв. 2023- 27,168 тис. грн. | бюджет громади | Психотропні засоби, та ліки | Придбання психотропних та лікарських засобів для онкохворих неврологічних та психіатричних хворих | Комунальний некомерційний заклад Обухівської міської ради «Обухівський міський центр первинної медико – санітарної допомоги» |
| 3 | Капітальний ремонт приміщення фельдшерського пункту в с. Семенівка |  | 2023 | - | 600,0 | - | бюджет громади | - | Пропозиції від закладів охорони здоров’я не надходили | відділ капітального будівництва |
| 4 | Капітальний ремонт приміщення фельдшерського пункту с. Деремезна |  | 2022 | - | 1500,0 | - | бюджет громади | - | Пропозиції від закладів охорони здоров’я не надходили | відділ капітального будівництва |
| 5 | Будівництво 2 майданчиків для пляжного волейболу на міському пляжі, м. Обухів, в т. ч. виготовлення ПКД |  | 2022-2023 | - | 1500,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 6 | Будівництво міні стадіону, с. Перше Травня, вул. П. Гудима |  | 2022 | - | 2400,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 7 | Капітальний ремонт спортивного майданчика (міні футбольне поле) вул. Преображенська, 4 с. Нещерів |  | 2022 | - | 1200,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 8 | Реконструкція стадіону «Колос» по вул. Калинова в м. Обухів, Київської області |  | 2022-2024 | - | 50000,0 | - | 90% державний бюджет; 10% бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 9 | Облаштування дитячого майданчика в с. Семенівка |  | 2022 | - | 100,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ з питань благоустрою, відділ капітального будівництва |
| 10 | Облаштування дитячого майданчику в с. Кулі |  | 2022 | - | 100,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ з питань благоустрою, відділ капітального будівництва |
| 11 | Розширення малокомплектного спортивного та дитячого ігрового майданчика в с. Перегонівка |  | 2022 | - | 300,0 | - | бюджет громади | - | Відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про проведення воєнного стану в Україні» в зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Указу Президента України № № 254/2023 від 01.05.2023 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами), та періодичності здійснення видатків Казначейством та органами Казначейства фінансування та будівельні роботи по даному майданчику у 2023 році не проводилися. | відділ з питань б відділ з питань благоустрою, відділ капітального будівництва, відділ молоді, фізичної культури та спорту |
| 12 | Нове будівництво багатофункціонального спортивного залу КПНЗ КОР «Київська обласна комплексна дитячо – юнацька спортивна школа» за адресою: вулиця Київська, 18 у місті Обухові Київської області |  | 2022-2024 | - | 45000,0-50000,0 | - | Обласний бюджет, бюджет громади | - |  | Департамент регіонального розвитку Київської ОДА; відділ розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури, відділ капітального будівництва |
| 13 | Будівництво спортивно-ігрового майданчика зі штучним покриттям на території Красненської гімназії |  | 2023 | - | 1500,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | в відділ з питань благоустрою, відділ капітального будівництва, відділ молоді фізичної культури та спорту |
| 14 | Ремонт хірургічного відділення та дорослої поліклініки №1(хол) Обухівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування на території м. Обухова Київської області |  | 2022 | I квартал 2023 | 25000,0 (1078,0 Поповнення статутного капіталу) | 363,27 | бюджет громади | Проведено електромонтажні та технічні роботи ( відбивання штукатурки, ґрунтування стелі та стін, розбирання підлоги, облаштування підвісних стель та інше) | Проведені роботи в операційному блоці хірургічного відділення | відділ капітального будівництва |
| 14 | Реалізовано 3 заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ціль 4. Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Створення багатофункціонального ЦКП (Центру культурних послуг) на базі старої будівлі кінотеатру “Янтар”, м. Обухів, вул. Малишка, 4(- реорганізація, модернізація та інформатизація мережі бібліотек; - створення інформаційно - туристичного Центру «Обухів туристичний»)2022-2023 |  | 2022-2023 | - | 3800,0 924,0 | - | бюджет громади(30%), грантові кошти(70%) | - | Відмова іноземного інвестора в реалізації проекту, яка пов’язана з воєнними подіями в країні | відділ культури, національностей та релігій |
| 2 | Капітальний ремонт харчоблоку Філії Григорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Обухівської міської ради Київської області «Красненська гімназія» за адресою: Обухівський р-н, с. Красне Перше, вул. Юності, 30 |  | 2023 | - | 1200,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | управління освіти, відділ капітального будівництва |
| 3 | Капітальний ремонт харчоблоку Краснослобідського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Обухівської міської ради Київської області за адресою: Обухівський р-н, с. Красна Слобідка, вул. І.Ф. Кабанця, 2 |  | 2024 | 2022 | 1200,0 | 20,0 | бюджет громади | Виготовлено КД та проведена експертиза | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | управління освіти, відділ капітального будівництва |
| 4 | Капітальний ремонт спортивного залу, роздягальнь та душових Академічного ліцею № 3 Обухівської міської ради Київської області |  | 2023 | 2022 | 2870,1 | 8,1 | бюджет громади | Виготовлено КД | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | управління освіти, відділ капітального будівництва |
| 5 | Капітальний ремонт коридорів та спортивного залу Григорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Обухівської міської ради Київської області по вул. Героїв Майдану, 31, с. Григорівка, Обухівського району |  | 2024 | 2022 | 2746,17 | 15,0 | бюджет громади | Виготовлено КД та проведена експертиза | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | управління освіти, відділ капітального будівництва |
| 6 | Будівництво нового закладу дошкільної освіти на мікрорайоні №3, м. Обухів |  | 2023-2025 | - | 28500,0 | - | бюджет громади, обласний бюджет | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | управління освіти, відділ капітального будівництва, відділ розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури |
| 7 | Будівництво нового закладу загальної середньої освіти на мікрорайоні №3 |  | 2023-2025 | - | 138000,0 | - | бюджет громади, обласний бюджет | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | управління освіти, відділ капітального будівництва, відділ розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури |
| 8 | Будівництво спортивної зали у Академічному ліцеї №2 Обухівської міської ради Київської області |  | 2023 | - | 7500,0 | - | бюджет громади, обласний бюджет | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | управління освіти, відділ капітального будівництва |
| 9 | Капітальний ремонт туалетного приміщення для дітей з особливими потребами в Академічних ліцеях №3, №5 |  | 2023 | - | 600,0 | - | бюджет громади, обласний бюджет | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | управління освіти, відділ капітального будівництва |
| 10 | Капітальний ремонт даху Дерев’янської гімназії Обухівської міської ради Київської області, вул. Шкільна, 17, с. Дерев’яна |  | 2023 | - | 300,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | управління освіти, відділ капітального будівництва |
| 11 | Капітальний ремонт харчоблоку філії Академічного ліцею №1 ім. А.С. Малишка Обухівської міської ради Київської області «Першотравенська гімназія» с. Перше Травня |  | 2022 | - | 1500,0 | - | Бюджет громади, залучені кошти | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | управління освіти, відділ капітального будівництва |
| 12 | Капітальний ремонт приміщення філії Академічного ліцею №1 ім. А.С. Малишка Обухівської міської ради Київської області «Першотравенська гімназія» с. Перше Травня (заміна дверей, підлоги, електропроводки, туалетів, тощо) |  | 2023 | - | 2400,0 | - | Бюджет громади, залучені кошти | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | управління освіти, відділ капітального будівництва |
| 13 | Забезпечення питною водою Маловільшанської гімназії Обухівської міської ради Київської області та Маловільшанського закладу дошкільної освіти «Віночок» Обухівської міської ради Київської області |  | 2022 | - | 500,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури; відділ капітального будівництва, відділ з питань благоустрою, відділ охорони навколишнього середовища, |
| 14 | Ремонт зали, кабінетів Будинку культури в с. Долина |  | 2022 | - | 400,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва; відділ культури, національностей та релігій |
| 14 | Реалізовано 3 заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ціль 9. Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Встановлення розумних (smart) зупинок на території міста Обухова |  | 2022 | - | 4200,0 | - | бюджет громади (50%); обласний бюджет (50%) | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ житлово – комунального господарства та транспорту, відділ розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури, відділ капітального будівництва |
| 2 | Капітальний ремонт дороги по вул. Зарічна, с. Перше Травня. (протяжність – 1,2 к Капітальний ремонт дороги по вул. М. Васильківського, с. Перше Травня. (протяжність – 1,2 км)м) |  | 2023 | - | 2500,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 3 | Реконструкція дороги по вул. Древньокиївська в с. Застугна, Копачівської сільської ради Обухівського району Київської області (наявна проєктно-кошторисна документація) |  | 2023 | - | 2000,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 4 | Капітальний ремонт дороги вул. Вишнева 2,5 км. в с. Застугна, Обухівського району Київської області (наявна проєктно-кошторисна документація) |  | 2023 | - | 3000,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 5 | Капітальний ремонт дороги вул. Зарічна в с. Застугна, Обухівського району Київської області протяжністю 200 метрів (наявна проєктно-кошторисна документація) |  | 2023 | - | 1000,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 6 | Будівництво дороги Копачів – Глеваха – Підгірці протяжністю 3,5 км., (через землі Копачева 1,7 км. та землі с. Велика Бугаївка 1,8 км.) під’їзд до " Парку Київська Русь " (наявна проєктно - кошторисна документація) |  | 2023 | - | 28000,0 | - | обласний бюджет | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 7 | Будівництво дороги по вулиці Хуторянська в селі Копачів, 1 км. |  | 2023 | - | 1500,0 | - | обласний бюджет | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 8 | Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка, с. Мала Вільшанка (наявний проєкт) |  | 2022 | - | 1495,8 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 9 | Капітальний ремонт дороги по вул. Васильківській, с. Мала Вільшанка |  | 2022 | - | 1500,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 10 | Капітальний ремонт дороги по вул. Джерельній, с. Мала Вільшанка |  | 2023 | - | 1000,0 | - | бюджет громади | -- | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 11 | Капітальний ремонт дороги по вул. Садовій, с. Мала Вільшанка |  | 2023 | - | 1661,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 12 | Капітальний ремонт дороги по вул. Вишневій, с. Мала Вільшанка |  | 2023 | - | 2000,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 13 | Капітальний ремонт дороги по вул. Корольова, Яблунева с. Степок (наявний проєкт) |  | 2022 | - | 1500,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 14 | Капітальний ремонт ділянок дороги комунальної власності по вул. Шевченка в с. Перегонівка (1900 м) |  | 2023 | - | 3100,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 15 | Капітальний ремонт ділянок дороги комунальної власності по вул. Хуторна в с. Перегонівка (1200 м) |  | 2022 | - | 3500,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 16 | Будівництво дороги по вул. Механізаторів в с. Перегонівка (500 м) |  | 2023 | - | 600,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 17 | Будівництво доріжки до адміністративного приміщення по вул. Воїнів, 39, с. Перегонівка |  | 2023 | - | 300,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 18 | Капітальний ремонт дороги по вул. імені М. Кулика, с. Деремезна (протяжність – 1 км) |  | 2023 | - | 1500,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 19 | Капітальний ремонт дороги по вул. Лесі Українки, с. Деремезна (протяжність – 2 км) |  | 2022 | - | 2500,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 20 | Капітальний ремонт дороги по вул. Шкільна, с. Деремезна (протяжність – 800 м) |  | 2022 | - | 1500,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 21 | Капітальний ремонт дороги по вулиці Першотравневій в с. Красна Слобідка |  | 2023 | - | 11000,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 22 | Облаштування тротуарів по вул. Центральна (протяжність -2 км) та по вул. Приозерна (протяжність -5 км) с. Деремезна |  | 2023 | - | 4000,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 23 | Комплекс робіт по нанесенню дорожньої розмітки, встановлення дорожніх знаків та лежачих поліцейських, розроблення схеми дорожнього руху с. Деремезна |  | 2022 | - | 1000,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 24 | Капітальний ремонт парковки та пішохідних зон в районі вул. Преображенська, 4а, с. Нещерів |  | 2022 | 2020 | 490,5 | 8,070 | бюджет громади | Виготовлено Кошторисну документацію | Виготовлено кошторисну документацію на капітальний ремонт парковки та пішохідних зон в районі вул. Преображенська, 4а, с. Нещерів та отримані експертні звіти | відділ капітального будівництва |
| 25 | Капітальний ремонт дороги по вул. Васильківська від №1 до №20 с. Нещерів (кошторисна документація та позитивні експертні звіти отримані) |  | 2022 | - | 700,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 26 | Капітальний ремонт дороги по вулиці Нова від житлового будинку №1 до житлового будинку №15 в селі Перше Травня Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД та експертиза |  | 2022 | - | 980,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 27 | Капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку №90 по вул. Зелений Гай в м. Обухів Київської області, в т. ч. виготовлення КД та експертиза |  | 2022 | - | 300,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 28 | Капітальний ремонт дороги по вул. Садова в с. Нещерів Обухівського району Київської області |  | 2022 | - | 2500,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 29 | Капітальний ремонт дороги по вул. Трьохджерельна в с. Нещерів Обухівського району Київської області» |  | 2022 | - | 900,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 30 | Встановлення тротуарів по центральних вулицях Горького-Гагаріна (протяжність 1,2 км) в с. Нещерів |  | 2023 | - | 1350,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 31 | Улаштування бетонної підлоги по зупинках в с. Григорівка (40м2) |  | 2022 | - | 15,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 32 | Будівництво пішохідних доріжок від площі Слави до закладу Семенівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Обухівської міської ради Київської області по вул. Шкільна, 2 та Семенівського закладу дошкільної освіти «Зернятко» Обухівської міської ради Київської області (протяжність – 400 м) с. Семенівка |  | 2022 | - | 400,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 33 | Капітальний ремонт дороги по вул. Молодіжна, с. Семенівка (480 м) |  | 2022 | - | 2133,3 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 34 | Капітальний ремонт доріг по вул. Садова, с. Семенівка (800 м) |  | 2022 | - | 3600,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 35 | Капітальний ремонт доріг по вул. Шевченка, с. Семенівка (1010 м) |  | 2022 | - | 2800,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 36 | Капітальний ремонт доріг по вул. Грушевського, с. Семенівка |  | 2023 | - | 1100,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 37 | Капітальний ремонт доріг по вул. Сагайдачного, с. Семенівка |  | 2023 | - | 2050,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 38 | Капітальний ремонт доріг по вул. Гагаріна, с. Семенівка |  | 2023 | - | 600,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 39 | Капітальний ремонт доріг по вул. Наливайка, с. Кулі (450 м) |  | 2022 | - | 1260,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 40 | Капітальний ремонт доріг по вул. Комарова, с. Кулі (300 м) |  | 2022 | - | 960,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 41 | Капітальний ремонт дороги по вул. Вишнева, с. Кулі (280 м) |  | 2023 | - | 800,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 42 | Капітальний ремонт дороги по вул. Дорошенка, с. Кулі (960 м) |  | 2023 | - | 2700,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 43 | Капітальний ремонт дороги по вул. 1–го Травня, с. Кулі (280 м) |  | 2023 | - | 750,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 44 | Ремонт дороги з твердим покриттям по вул. Виговського, с. Германівка, в т. ч. КД (протяжність 2 км) |  | 2023 | - | 1200,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 45 | Ремонт дороги з твердим покриттям по вул. Братів Пономарьових, с. Германівка, в т. ч. КД (протяжність 0,12 км) |  | 2023 | - | 450,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 46 | Капітальний ремонт дорожнього покриття (570 м) вул. Франка, с. Долина |  | 2022 | - | 1440,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 47 | Ремонт проїзної частини (285м) вул. Миру, с. Долина |  | 2023 | - | 673,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 48 | Капітальний ремонт дороги (2,4 км*3 м) вул. Глинищанська, с. Дерев’яна |  | 2022 | - | 4300,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 49 | Капітальний ремонт дороги (900 м*3м), вул. Гончарна, с. Дерев’яна |  | 2023 | - | 1700,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 50 | Капітальний ремонт дороги по вул. Зої Космодем’янської (945 м2) в с. Григорівка |  | 2023 | - | 945,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 51 | Підсипка дороги (1110 м2) по кладовищу по вул. Кринична в с. Григорівка |  | 2022 | - | 330,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 52 | Капітальне будівництво доріжки до Григорівського закладу дошкільної освіти «Калинка» Обухівської міської ради Київської області (105 м2) в с. Григорівка |  | 2022 | - | 105,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 53 | Облаштування доріжки до Григорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Обухівської міської ради Київської області (210 м2) |  | 2022 | - | 210,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 54 | Будівництво тротуару (250 м2) по вул. Пушкіна, с. Григорівка |  | 2023 | - | 250,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 55 | Будівництво тротуару (380 м2) по вул. Героїв Майдану (центр), с. Григорівка |  | 2022 | - | 380,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 56 | Капітальний ремонт дороги від вул. Коноша в с. Матяшівка до перехрестя вул. Будьоного, с. Красна Слобідка |  | 2022 | - | 2000,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 57 | Підсипка (тверде покриття) дороги в с. Матяшівка через кладовище (1500 м2) |  | 2022 | - | 450,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 58 | Капітальний ремонт сходів та доріжок біля фельдшерського пункту в с. Деремезна |  | 2022 | - | 900, | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 59 | Демонтаж старої зупинки біля паркової зони та встановлення нової в с. Красна Слобідка |  | 2023 | - | 210,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва; відділ інфраструктури, містобудування та архітектури |
| 60 | Капітальний ремонт внутрішньо дворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №174 по вул. Київська в м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 892,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 61 | Капітальний ремонт тротуару по вул. Чумацький Шлях в м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 1776,2 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 62 | Капітальний ремонт внутрішньо дворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №105 по вул. Київська в м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 697,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 63 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку № 16 по вул. Каштанова в м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 1951,3 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 64 | Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка (№10-№47) в м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 1499,3 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 65 | Капітальний ремонт дороги на житловому масиві Дзюбівка від № 224 А до № 260 в м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 1499,5 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 66 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по провулок Першотравневий до кладовища в с. Матяшівка, Григорівської сільської ради, Обухівського району, Київської області |  | 2022 | - | 568,3 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 67 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №168 по вул. Київська в м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 1000,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 68 | Капітальний ремонт пішохідних зон житлового будинку №164 по вул. Київська в м. Обухів Київської області, в т. ч. виготовлення КД |  | 2022 | - | 300,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 69 | Капітальний ремонт проїзду в районі КТЕП№15 по вул. Каштанова, 28г в м. Обухів Київської області, в т. ч. виготовлення та експертиза |  | 2022 | - | 1000,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 70 | Капітальний ремонт дороги та пішохідних зон в районі житлових будинків №172 та №164 по вул. Київська в м. Обухів Київської області, в т. ч. виготовлення КД та експертиза |  | 2022 | - | 680,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 71 | Капітальний ремонт дороги по вул. Гончарна (№ 1А - № 17) с. Дерев'яна Обухівського району Київської області |  | 2022 | - | 1500,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 72 | Капітальний ремонт дороги по вул. 8-го Листопада (№1 - №31) в м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 1500,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 73 | Капітальний ремонт тротуару по вул. Шкільна (№2 - №17а, №1-кладовище) с. Дерев'яна Обухівського району Київської області |  | 2022 | - | 1500,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 74 | Капітальний ремонт дороги вул. Хуторна (№6 - №16А) с. Дерев'яна Обухівського району Київської області |  | 2022 | - | 1500,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 75 | Капітальний ремонт дороги по вул. Солов’їна №34 - 44 в м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 229,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 76 | Капітальний ремонт дороги по вул. Миру (від ж/б №10 по вул. Миру до ж/б №123 по вул. Київська) в м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 27443,2 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 77 | Капітальний ремонт дороги ж/м Лукавиця ( № 513 - №499, 479, № 438А - № 458) м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 4904,7 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 78 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду (автостоянка ) житлового будинку №180 по вул. Київська в м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 599,8 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 79 | Капітальний ремонт дороги по вул. Київська в м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 650,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 80 | Капітальний ремонт дороги по вул. Каштанова в м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 33731,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 81 | Капітальний ремонт дороги ж/м Стожари (від буд. №23 до буд. №34, від буд. №10 до буд. №12, від буд.№32 до буд. №3) в м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 1000,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 82 | Капітальний ремонт дороги (центральна) ж/м Стожари в м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 2964,1 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 83 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №11 по вул. Каштанова в м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 1000,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 84 | Капітальний ремонт дороги ж/м Вікторія в м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 2626,8 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 85 | Капітальний ремонт дороги ж/м Полянський,1 (під’їзд до №130-№131) в м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 1346,2 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 86 | Капітальний ремонт дороги по вул. Чумацький шлях (в напрямку вул. Гоголя) в м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 2369,7 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 87 | Капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку по вул. Миру, 7 в м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 1827,2 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 88 | Капітальний ремонт дороги між ж/м Полянський 1 та ж/м Полянський 2 в м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 3637,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 89 | Капітальний ремонт дороги по вул. Лермонтова в м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 2888,5 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 100 | Капітальний ремонт дороги по вул. Яровівська (від житлового будинку №13 до кладовища) в м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 1116,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 101 | Капітальний ремонт дороги по вул. Лісна в с. Таценки Обухівського району Київської області, в т. ч. виготовлення КД та експертиза |  | 2022 | - | 1000,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 102 | Капітальний ремонт дороги (до кладовища) по вул. Першотравнева с. Красна Слобідка Обухівського району Київської області |  | 2022 | - | 980,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 103 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №2 по вул. Лермонтова в м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 1450,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 104 | Капітальний ремонт дороги по вул. Коноша в с. Матяшівка Обухівського району Київської області |  | 2022 | - | 976,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 105 | Капітальний ремонт пішохідної зони вул. К. Краськова та вул. Робоча в м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 641,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 106 | Капітальний ремонт дороги ж/м Сонячний в м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 379,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 107 | Капітальний ремонт дороги по вул. Волошкова, 20 до вул. 9-го Травня в м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 344,7 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 108 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №170 по вул. Київська в м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 893,3 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 109 | Капітальний ремонт дороги по вул. Чумацький Шлях №31-№35 в м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 310,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 110 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №2 по вул. Володимира Чаплінського в м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 740,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 111 | Капітальний ремонт пішохідних зон житлового будинку №123 по вул. Київська в м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 998,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 112 | Капітальний ремонт внутрішньо дворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №115 по вул. Київська в м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 1000,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 113 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №14 по вул. Каштанова в м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 1362,2 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 114 | Капітальний ремонт дороги по вул. Трипільська в м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 6666,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 115 | Капітальний ремонт дороги по вул. Полунична в с. Нещерів Обухівського району Київської області |  | 2022 | - | 2200,2 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 116 | Капітальний ремонт дороги по вул. Польок (в районі кладовища) в м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 9466,5 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 117 | Капітальний ремонт дороги ж/м Лукавиця (4 сектор 8 лінія) в м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 1745,2 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 118 | Капітальний ремонт дороги по вул. Гайдамацька м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 3471,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 119 | Капітальний ремонт дороги по вул. Піщана м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 400,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 120 | Капітальний ремонт дороги по вул. Яблунева в с. Степок Обухівського району Київської області |  | 2022 | - | 2120,4 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 121 | Капітальний ремонт дороги ж/м Лукавиця (3 сектор 3 лінія) в м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 2023,5 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 122 | Капітальний ремонт внутрішньо дворового проїзду та пішохідних зон ж/б № 2 по вул. Чумацький Шлях в м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 1051,54 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 123 | Капітальний ремонт пішохідної зони (з укріпленням узбіччя) по вул. Козацький Шлях в м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 3000,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 124 | Капітальний ремонт пішохідної зони біля пішохідного перехідного моста в районі вул. Київська в м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 700,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 125 | Капітальний ремонт пішохідної зони в районі вул. Піщана 101а в м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 8000,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 126 | Капітальний ремонт пішохідної зони та міжквартального проїзду ж/б №9 по вулиці Миру в м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 1518,2 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 127 | Капітальний ремонт дороги по вул. Каштанова від ж/б №11 до будівлі №52 в м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 40176,8 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 128 | Капітальний ремонт дороги по вул. Київська від будівлі №166 до №166 б в м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 6022,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 129 | Поточний ремонт вуличного покриття по вул. Садова, с. Красне Перше |  | 2022 | - | 500,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 130 | Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка в с. Красне Перше Обухівського району Київської області, в т. ч. виготовлення КД та експертиза |  | 2022 | - | 1000,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 131 | Поточний ремонт вуличного покриття по вул. Гагаріна, с. Козіївка |  | 2023 | - | 2000,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 132 | Поточний ремонт вуличного покриття по вул. Франка, с. Козіївка |  | 2023 | - | 2000,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 133 | Капітальний ремонт будинку культури і добудова бібліотеки в с. Григорівка |  | 2023 | - | 4500,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ культури, національностей та релігій, відділ капітального будівництва |
| 134 | Газифікація службового житла, вул. П. Гудима, 30, с. Перше Травня. |  | 2023 | - | 1800,0 | - | бюджет громади | - |  | Відділ розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури, відділ капітального будівництва |
| 135 | Поточний ремонт вхідної групи приміщення адміністративного будинку по вул. Макаренка, 2 в с. Семенівка |  | 2023 | - | 100,0 | - | бюджет громади | - |  | відділ капітального будівництва |
| 136 | Будівництво трьох цегляних громадських вбиральнь в с. Григорівка |  | 2023 | - | 300,0 | - | бюджет громади | - |  | відділ капітального будівництва |
| 137 | Спорудження дерев’яних громадських вбиральнь на кладовищах в с. Григорівка, Матяшівка, Гусачівка (6 шт) |  | 2023 | - | 60,0 | - | бюджет громади | - |  | відділ капітального будівництва |
| 138 | Капітальний ремонт громадських вбиральнь в с. Красна Слобідка |  | 2023 | - | 100,0 | - | бюджет громади | - |  | відділ капітального будівництва |
| 139 | Будівництво та облаштування громадських вбиральнь на площі у Центрі міста Обухів |  | 2022 | - | 1000,0 | - | бюджет громади | - |  | відділ капітального будівництва |
| 140 | Реорганізація та модернізація, оновлення матеріально-технічної бази клубу с. Нещерів (- капітальний ремонт клубу с. Нещерів; - створення цифрового бібліотечного пункту на базі бібліотеки) |  | 2023 | - | 1000,0 | - | бюджет громади залучені кошти грантові кошти | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до -Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва, відділ культури, національностей та релігій |
| 141 | Реорганізація та модернізація, оновлення матеріально-технічної бази Будинку культури с. Семенівка (капітальний ремонт приміщення Будинку культури с. Семенівка) |  | 2023 | - | 1500,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва, відділ культури, національностей та релігій |
| 142 | Реорганізація та модернізація, оновлення матеріально-технічної бази Будинку культури с. Деремезна (- капітальний ремонт приміщення Будинку культури с. Деремезна; - будівництво санвузла Будинку культури с. Деремезна) |  | 2023 | - | 1400,0 | - | бюджет громади залучені кошти бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва, відділ культури, національностей та релігій |
| 143 | Реорганізація та модернізація, оновлення матеріально-технічної бази клубу та бібліотеки с. Дерев’яна (- створення цифрового бібліотечного пункту на базі бібліотеки; - ремонт приміщення клубу) с. Дерев’яна, вул. Шкільна, 17А |  | 2023 | - | 1700,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва, відділ культури, національностей та релігій |
| 144 | Реорганізація та модернізація, оновлення матеріально-технічної бази клубу с. Кулі |  | 2023 | - | 900,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва, відділ культури, національностей та релігій |
| 145 | Будівництво санітарної кімнати в Будинку культури с. Перегонівка |  | 2023 | - | 300,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва, відділ культури, національностей та релігій |
| 146 | Продовження маршруту рейсу м. Обухів – с. Ленди до центру с. Степок |  | 2022 | - | 0 |  | - | - |  | відділ житлово-комунального господарства та транспорту |
| 147 | Капітальний ремонт алеї та пам’ятника загиблим Великої Вітчизняної Війни, вул. Шкільна, 1, с. Дерев’яна |  | 2022 | - | 1500,0 |  | бюджет громади | - | Пропозиції від закладів охорони здоров՚я не надходили | відділ капітального будівництва |
| 148 | Створення рекреаційно-розважальної зони для організації культурно-масових заходів (облаштування вуличної сцени та благоустрій прилеглої території у с. Красна Слобідка, вул. Незалежності) |  | 2023 | - | 400,0 |  | Бюджет громади, залучені кошти | - |  | відділ капітального будівництва |
| Із 148 запланованих, реалізовано – 1 захід |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ціль 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міста і населених пунктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Створення єдиної локальної міської мережі системи «Безпечне місто Обухів». |  | 2022 – 2024 | - | 2800,0 | - | бюджет громади; грантові кошти; залучені кошти | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ оборонної роботи та зв’язків з правоохоронними органами; відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення |
| 2 | ІІ етап реконструкції системи відеонагляду вулиць Обухівської міської територіальної громади Київської області (монтаж, введення в експлуатацію та підключення до існуючої системи відеонагляду 45 камер) |  | 2022 | - | 2500,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ оборонної роботи та зв’язків з правоохоронними органами |
| 2 | Виконання не має |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрямок 3. Сталий екологічний розвиток громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ціль 6. Забезпечення наявності та раціонального використання водних ресурсів і санітарії для всіх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Виконання заходів із захисту від підтоплення с. Таценки Обухівської міської ради |  | 2022-2024 | - | 4895,778 ( згідно кошторисних розрахунків в цінах 2016 року) | - | обласний бюджет | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | Земельний відділ; відділ охорони навколишнього середовища |
| 2 | Створення зони відпочинку на пляжі с. Деремезна |  | 2023 | - | 1000,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | земельний відділ; відділ охорони навколишнього середовища |
| 3 | Проведення капітального ремонту свердловини в с. Копачів, провулок Парковий, 7. Забезпечення водою бюджетних установ – школи, дитячі садки, клуби та котельні |  | 2023 | - | 100,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури, відділ капітального будівництва |
| 4 | Виконання заходів із захисту від підтоплення територій с. Копачів, вул. Центральна, Обухівського району Київської області (капітальний ремонт мосту та дамби через річку Раківка) (наявна проєктно-кошторисна документація) |  | 2023 | - | 700,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | земельний відділ |
| 5 | Виконання заходів із захисту від підтоплення територій в районі вул. Кленова, с. Копачів, Обухівського району Київської області (наявна проєктно-кошторисна документація) |  | 2023 | - | 700,0 | - | бюджет громади | - | недостатньо фінансування | відділ охорони навколишнього середовища |
| 6 | Захист сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок від шкідливої дії вод в адміністративних межах Копачівської сільської ради» (будівництво протиерозійних гідротехнічних і протизсувних споруд) (наявна проєктно-кошторисна документація) |  | 2022 | - | 900,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | земельний відділ; |
| 7 | Виконання заходів щодо поліпшення технічного стану та благоустрою водойм на території Обухівської міської ради |  | 2022-2024 | - | 4600,0 | - | бюджет громади | - | Передбачається виконання в IV кварталі 2023 року | відділ охорони навколишнього середовища |
| 8 | Розчищення та регулювання русла річки Кобрини з метою захисту від підтоплення міста Обухова |  | 2023 | - | 7280,0 | - | обласний бюджет; бюджет громади | - | Недостатньо фінансування | відділ охорони навколишнього середовища |
| 9 | Очистка двох водойм по вул. Горького, с. Нещерів |  | 2024 |  | 1700,0 |  | бюджет громади |  |  | відділ охорони навколишнього середовища |
| 10 | Добудова каналізаційно-очисної споруди в с. Григорівка |  | 2022 | - | 1000,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 11 | Будівництво скважини, вул. Приозерна (біля Будинку Культури) , с. Деремезна |  | 2023 | - | 1000,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | земельний відділ; відділ розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури, відділ капітального будівництва |
| 12 | Виготовлення проекту на реконструкцію майданчика водоочисних споруд з встановленням станції водо очистки КП «Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство» за адресою: м. Обухів, вулиця Київська, 130в |  | 2022 | - | 1400,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва |
| 12 | Виконано не має |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ціль 11. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міста і населених пунктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Створення об’єкту природно-заповідного фонду місцевого значення «Гора «Педина» |  | 2023 | - | 500,0 | - | бюджет громади (50%); обласний бюджет (50%) | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ охорони навколишнього середовища |
| 2 | Виготовлення проектів та облаштування скверів як об’єктів благоустрою в м. Обухові |  | 2022-2024 | - | 3700,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | земельний відділ; відділ охорони навколишнього середовища |
| 3 | Оформлення ландшафтного дизайну біля пам’ятника «Голодомору» с. Деремезна |  | 2023 | - | 200,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | земельний відділ; відділ охорони навколишнього середовища, відділ капітального будівництва, відділ з питань благоустрою |
| 4 | Капітальний ремонт сходів біля пам’ятника загиблим воїнам в с. Деремезна |  | 2022 | - | 400,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | Відділ капітального будівництва |
| 5 | Створення екологічної зони відпочинку в с. Мала Вільшанка в Панському саду та парку в центрі села |  | 2023 | - | 900,0 | - | бюджет громади, грантові кошти | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва, відділ з питань благоустрою, відділ охорони навколишнього середовища |
| 6 | Створення екологічної зони відпочинку в яру «Лиман» с. Степок |  | 2023 | - | 500,0 | - | бюджет громади, грантові кошти | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва, відділ з питань благоустрою, відділ охорони навколишнього середовища |
| 7 | Капітальний ремонт паркової зони: прокладання тротуарної плитки в с. Красна Слобідка |  | 2023 | - | 1500,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва, відділ з питань благоустрою, відділ охорони навколишнього середовища |
| 8 | Створення зони відпочинку на озері в районі Автошколи в м. Обухів, Київської області |  | 2023 | - | 500,0 | - | бюджет громади, кошти інвесторів | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури; відділ капітального будівництва, відділ з питань благоустрою, відділ охорони навколишнього середовища |
| 9 | ## Капітальний ремонт паркової зони мкрн. Лікарня по вул. Каштанова (кадастровий номер:3223110100:01:101:0039) в м. Обухів Київської області |  | 2022 | - | 22000,0 | - | бюджет громади | - | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 | відділ капітального будівництва, земельний відділ |
| 10 | ## Встановлення заглиблених контейнерів по м. Обухову (12 шт.) |  | 2022 | - | 914,4 | - | кошти ПП «Обухівміськвторресурси» |  | Невиконання у зв’язку в веденням військового стану | ПП «Обухівміськвторресурси», відділ житлово-комунального господарства та транспорту |
| 11 | ## Встановлення контейнерів для роздільного збору вторинної сировини (скла та ПЕТ пляшок) (12 шт.) |  | 2022 | 2022 | 230,4 | 192,0 | кошти ПП «Обухівміськвторресурси» | 12 контейнерів | Встановлено 12 контейнерів (колокольчики) в м. Обухів для роздільного збору вторинної сировини | ПП «Обухівміськвторресурси», відділ житлово-комунального господарства та транспорту |
| Із 11 запланованих заходів, реалізований 1 захід |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом по всіх заходах (тис. грн.) |  |  |  |  | 1 376 051,49 | 659,058 | Бюджет громади, підприємств | - | - | 0,05 % |
| Поточний ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Поточний ремонт доріг по Обухівській міській територіальній громаді по таких вулицях, як: Київська, Миру, м-н Яблуневий, Каштанова, Малишка, Трипільська, 40-річчя Перемоги, Володимира Чаплінського, Робоча, Піщана, І. Франка, Васильківська, Соборна, Б. Хмельницького, Козацька, П. Мирного, Шевченка, Чумацький Шлях, Шкільна (с. Семенівка), Соборна (с. Григорівка), Гержана (с. Перегонівка), Шевченка, Гагаріна (с. Деремезна). Крім цього, виконувався поточний доріг с. Таценки. |  |  | 2022 | 2022 | 18 260,9 | 3135,6 | Бюджет громади | - | - | 17,0 |
| ## Поточний ремонт доріг по Обухівській міській територіальній громаді по таких вулицях, як: Київська, Миру, м-н Яблуневий, Каштанова, Отамана Зеленого, Трипільська, Панський Яр, Шевченка, ж. м. Полянський, Першотравнева (с. Красна Слобідка), Качаївщина (с. Красна Слобідка), М. Васильківського (с. Перше Травня), Шевченка (с. Красне Перше), Братів Пенькових (с. Деремезна), Васильківська (с. Мала Вільшанка), Шевченка (с. Мала Вільшанка), Воїнів, (с. Перегонівка), Сагайдачного (с. Семенівка), Нижні Солонці( с. Григорівка), Садова (с. Матяшівка), Слави (с. Гусачівка), Глинищанська (с.Дерев’яна), Миру (с. Копачів) |  |  | 2023 | 2023 (I півріччя) | 13005,0 | 4346,19 | Бюджет громади | - | - | 33,0 |
| Разом по заходах (тис. грн.) |  |  |  |  | 31265,9 | 7481,79 |  |  |  | 24% |
| Облаштування об’єктів підземного простору (підвальних приміщень), які використовуються як найпростіші укриття на території Обухівської міської територіальної громади (34 од.) |  | 2022 |  | 2022 | 12917,848 | 9755,548 | Бюджет громади | - | - | 75,5% |
| Облаштування об’єктів підземного простору (підвальних приміщень), які використовуються як найпростіші укриття на території Обухівської міської територіальної громади (7 од.), в т. ч. виготовлення ПКД та експертиза |  | 2023 |  | 2023 (І півріччя) | 4232,0 | 382,87 | Бюджет громади | - | - | 9,0% |