## Лист1
Додаток 1 до Комплексної Програми утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021 - 2025 роки (в редакції рішення Обухівської міської ради Київської області Від 01.12.2022 №682-35 (позачергова) -VІІІ)
Кошторис комплексної Програми утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки на 2022 рік
№ з/п | Заходи | Сума бюджетних коштів, грн. | Кількісний показник | Початок робіт | Якісний показник
Розділ 1. Будівництво, реконструкція , капітальний ремонт вулиць та доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади
1.1 | Виготовлення ПКД "Капітальний ремонт пішохідних зон з благоустроєм по вул.Київська " в м.Обухів Київської області в т.ч.експертиза | 337000 | кошторис | грудень 2021 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та доріг, забезпечення безпеки дорожнього руху
1.2 | Капітальний ремонт тротуару по вул.Каштанова (від будівлі №20 до будівлі №16) в м.Обухів Київської області | 892000 | 926 | грудень 2021 | Відновлення покриття внутрішньодворового проїзду та пішохідної зони, забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.3 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон в районі житлових будинків №4,№5 мікрорайону Яблуневий в м. Обухів Київської області | 697000 | 900 | грудень 2021 | Відновлення покриття внутрішньодворового проїзду та пішохідної зони, забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.4 | Капітальний ремонт тротуару по вул.Чумацький Шлях в м.Обухів Київської області | 209146 | 270 | серпень-грудень | Відновлення дорожнього покриття тротуару, забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.5 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №16 по вул.Каштанова в м.Обухів Київської області | 399754 | 400 | серпень-грудень | Відновлення покриття внутрішньодворового проїзду та пішохідної зони, забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.6 | Капітальний ремонт дороги ж/м Стожари (від буд.№23 до буд.№34, від буд. №10 до буд.№12, від буд.№32 до буд.№3) в м.Обухів Київської області | 1000000 | 1012 | серпень-грудень | Відновлення покриття внутрішньодворового проїзду та пішохідної зони, забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.7 | Капітальний ремонт дороги (до кладовища) по вул.Першотравнева с.Красна Слобідка Обухівського району Київської області | 0 | 0 | серпень-грудень | Відновлення покриття внутрішньодворового проїзду та пішохідної зони, забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.8 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №2 по вул.В.Чаплінського в м.Обухів Київської області | 740000 | 572 | серпень-грудень | Відновлення покриття внутрішньодворового проїзду та пішохідної зони, забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.9 | Капітальний ремонт пішохідних зон житлового будинку №123 по вул.Київська в м.Обухів Київської області | 998000 | 920 | серпень-грудень | Відновлення покриття внутрішньодворового проїзду та пішохідної зони, забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.10 | Капітальний ремонт внутрішньо дворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №115 по вул.Київська в м. Обухів Київської області | 0 | 0 | серпень-грудень | Відновлення покриття внутрішньодворового проїзду та пішохідної зони, забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.11 | Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка в с. Красне Перше Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД та експертиза | 1000000 | 830 | серпень-грудень | Відновлення покриття внутрішньодворового проїзду та пішохідної зони, забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.12 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду (автостоянка ) житлового будинку №180 по вул.Київська в м.Обухів Київської області | 599800 | 620 | серпень-грудень | Відновлення покриття внутрішньодворового проїзду та пішохідної зони, забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.13 | Капітальний ремонт дороги по вул. Київська від будівлі №166 до №166 б в м.Обухів Київської області | 650000 | 590 | серпень-грудень | Відновлення покриття внутрішньодворового проїзду та пішохідної зони, забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.14 | Капітальний ремонт дороги по вул.Коноша в с.Матяшівка Обухівського району Київської області | 0 | 0 | серпень-грудень | Відновлення покриття внутрішньодворового проїзду та пішохідної зони, забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.15 | Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка в с. Мала Вішанка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД та експертиза | 1000000 | 920 | серпень-грудень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та доріг, забезпечення безпеки дорожнього руху
1.16 | Капітальний ремонт дороги по вул.Соловїна №34-44 в м.Обухів Київської області | 229000 | 240 | серпень-грудень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та доріг, забезпечення безпеки дорожнього руху
1.17 | Капітальний ремонт під'їздної дороги по вул.Чумацький Шлях №31-№35 в м.Обухів Київської області | 310000 | 380 | серпень-грудень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та доріг, забезпечення безпеки дорожнього руху
1.18 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №11 по вул.Каштанова в м.Обухів Київської області | 1000000 | 824 | серпень-грудень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та доріг, забезпечення безпеки дорожнього руху
1.19 | Капітальний ремонт дороги по вул.Яровівська (від житлового будинку №13 до кладовища) в м.Обухів Київської області | 0 | 0 | серпень-грудень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та доріг, забезпечення безпеки дорожнього руху
1.20 | Виготовлення КД «Капітальний ремонт дороги по вул. Лісна в с. Таценки Обухівського району Київської області» в т.ч. Експертиза | 10000 | кошторис | серпень-грудень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та доріг, забезпечення безпеки дорожнього руху
1.21 | Капітальний ремонт пішохідної зони вул.К.Краськова та вул. Робоча в м. Обухів Київської області | 0 | 0 | серпень-грудень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та доріг, забезпечення безпеки дорожнього руху
1.22 | Капітальний ремонт дороги ж/м Сонячний в м.Обухів Київської області | 379000 | 424 | серпень-грудень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та доріг, забезпечення безпеки дорожнього руху
1.23 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №168 по вул.Київська в м.Обухів Київської області, в т.ч. коригування КД та експертиза | 1000000 | 920 | серпень-грудень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та доріг, забезпечення безпеки дорожнього руху
1.24 | Капітальний ремонт пішохідних зон житлового будинку №164 по вул.Київська в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 0 | 0 | серпень-грудень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та доріг, забезпечення безпеки дорожнього руху
1.25 | Капітальний ремонт проїзду в районі КТЕП№15 по вул.Каштанова, 28г в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД та експертиза | 1000000 | 920 | серпень-грудень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та доріг, забезпечення безпеки дорожнього руху
1.26 | Виготовлення КД «Капітальний ремонт дороги та пішохідних зон в районі житлових будинків №172 та №166 по вул. Київська в м. Обухів Київської області» в т.ч. Експертиза | 10000 | кошторис | серпень-грудень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та доріг, забезпечення безпеки дорожнього руху
1.27 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №2 по вул.Лєрмонтова в м.Обухів Київської області | 0 | 0 | серпень-грудень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та доріг, забезпечення безпеки дорожнього руху
1.28 | Капітальний ремонт дороги вул. Васильківська від №1 до №20 с. Нещерів Обухівського району Київської області | 700000 | 1250 | серпень-грудень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та доріг, забезпечення безпеки дорожнього руху
1.29 | Виготовлення КД «Капітальний ремонт дороги по вулиці Нова від житлового будинку №1 до житлового будинку №15 в селі Перше Травня Обухівського району Київської області» в т.ч. Експертиза | 10000 | кошторис | серпень-грудень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та доріг, забезпечення безпеки дорожнього руху
1.30 | Капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку №90 по вул. Зелений Гай в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД та експертиза | 300000 | 262 | серпень-грудень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та доріг, забезпечення безпеки дорожнього руху
1.31 | Виготовлення КД: "Капітальний ремонт під'їздної дороги та пішохідних зон по вул. Каштанова 4/1,4/2 в м. Обухів Київської області" в т.ч. експертиза | 20000 | кошторис | серпень-грудень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та доріг, забезпечення безпеки дорожнього руху
1.32 | ВиготовленняКД: «Капітальний ремонт дороги та пішохідної зони по вул.40-річчя Перемоги в м.Обухів Київської області», в т.ч. експертиза | 26800 | кошторис | серпень-грудень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та доріг, забезпечення безпеки дорожнього руху
| Разом по роздіу 1 | 13517500
Розділ 2. Поточний ремонт вулиць та доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади
2.1 | Поточний ремонт дороги по вул. Київська в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 179000 | 163 | червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.2 | Поточний ремонт дороги по вул. Миру в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 191000 | 173 | червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.3 | Поточний ремонт дороги по мкрн. Яблуневий в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 187000 | 170 | липень-серпень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.4 | Поточний ремонт дороги по вул. Каштанова в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 194000 | 177 | червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.5 | Поточний ремонт дороги по вул. Малишка в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 93000 | 85 | червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.6 | Поточний ремонт дороги по вул Козацький шлях в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 52000 | 48 | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.7 | Поточний ремонт дороги по вул. Трипільська в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 71000 | 65 | липень-серпень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.8 | Поточний ремонт дороги по вул.40-річчя Перемоги в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 93000 | 85 | липень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.9 | Поточний ремонт доріг с. Таценки, м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 69000 | 63 | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.10 | Поточний ремонт дороги житлового масиву Дзюбівка в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 118000 | 110 | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.11 | Поточний ремонт дороги житлового масиву Лукавиця в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 149000 | 140 | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.12 | Поточний ремонт дороги по вул. Чаплінського в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 57000 | 55 | липень-серпень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.13 | Поточний ремонт дороги по вул. Робоча в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 55000 | 50 | липень-серпень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.14 | Поточний ремонт дороги по вул. Піщана в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 62000 | 60 | серпень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.15 | Поточний ремонт дороги по вул. І.Франка в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 66000 | 60 | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.16 | Поточний ремонт дороги по вул. Гайдамацька в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 82000 | 75 | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.17 | Поточний ремонт дороги по вул. Васильківська в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 81000 | 75 | серпень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.18 | Поточний ремонт дороги по вул. Соборна в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 54000 | 50 | серпень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.19 | Поточний ремонт дороги по вул. Б. Хмельницького в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 78000 | 71 | серпень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.20 | Поточний ремонт дороги житлового масиву Полянський, 1 в м.Обухів Київської області | 49000 | 45 | серпень-вересень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.21 | Поточний ремонт дороги по вул.Козацька в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 57000 | 52 | серпень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.22 | Поточний ремонт дороги по вул.П.Мирного в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 51000 | 46 | серпень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.23 | Поточний ремонт дороги по вул.Шевченка в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 134000 | 125 | липень-серпень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.24 | Поточний ремонт дороги по вул.Чумацький Шлях в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 89000 | 81 | серпень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.25 | Поточний ремонт дороги по вул. Шкільна в с.Семенівка Обухівського району Київської області в т.ч. виготовлення КД | 360000 | 330 | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.26 | Поточний ремонт дороги по вул. Братів Пономарьових в с.Германівка Обухівського району Київської області в т.ч. виготовлення КД | 270000 | 250 | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.27 | Поточний ремонт дороги вул. Васильківська с. Нещерів Обухівського району Київської області в т.ч. виготовлення КД | 244000 | 230 | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.28 | Поточний ремонт дороги по вул.Соборна в с.Григорівка Обухівського району Київської області в т.ч. виготовлення КД | 192000 | 175 | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.29 | Поточний ремонт дороги по вул.Садова в с.Григорівка Обухівського району Київської області | 48000 | 45 | серпень-вересень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.30 | Поточний ремонт дороги по вул.Молодіжна в с.Григорівка Обухівського району Київської області | 40000 | 40 | серпень-вересень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.31 | Поточний ремонт дороги по вул.Сонячна в с.Григорівка Обухівського району Київської області | 27000 | 25 | серпень-вересень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.32 | Поточний ремонт дороги по вул.Гержана в с.Перегонівка Обухівського району Київської області в т.ч. виготовлення КД | 90000 | 82 | серпень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.33 | Поточний ремонт дороги по вул. Наливайка в с.Кулі Обухівського району Київської області в т.ч. виготовлення КД | 135000 | 125 | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.34 | Поточний ремонт дороги по вул.Шевченка в с.Деремезна Обухівського району Київської області в т.ч. виготовлення КД | 225000 | 205 | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.35 | Поточний ремонт дороги по вул.Гагаріна в с.Деремезна Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 72400 | 70 | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.36 | Поточний ремонт доріг (влаштування дорожньої розмітки) в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 729000 | 5600 м2 | серпень-вересень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
| Разом по розділу 2 | 4743400
| Всього по програмі | 18260900
| Секретар міської ради |  |  |  | Сергій КЛОЧКО
| Начальник відділу капітального будівництва |  |  |  | Тетяна АНТИПОВА