## Лист1
Додаток 1 до Комплексної Програми утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021 - 2025 роки (в редакції рішення Обухівської міської ради Київської області Від 30.03.2023 року №830-39-VІІІ )
Кошторис комплексної Програми утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки на 2023 рік
№ з/п | Заходи | Сума бюджетних коштів,грн. | Кількіс-ний показ-ник | Початок робіт | Якісний показник
Розділ 1. Будівництво, реконструкція , капітальний ремонт вулиць та доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади
1.1
| Разом по роздіу 1 | 0
Розділ 2. Поточний ремонт вулиць та доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади
2.1 | Поточний ремонт дороги, проїздів та пішохідних зон по вул. Київська в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 270000 | 215 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.2 | Поточний ремонт дороги по вул. Миру в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 360000 | 285 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.3 | Поточний ремонт дороги та пішохідної зони по вул. Каштанова в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 540000 | 415 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.4 | Поточний ремонт дороги по мкрн. Яблуневий в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 190000 | 160 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.5 | Поточний ремонт дороги по вул. Малишка в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 160000 | 125 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.6 | Поточний ремонт дороги по вул. Отамана Зеленого в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 650000 | 520 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.7 | Поточний ремонт дороги по вул. Трипільська в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 220000 | 175 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.8 | Поточний ремонт дороги по вул.Панський Яр в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 180000 | 135 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.9 | Поточний ремонт доріг с. Таценки, м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 120000 | 79 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.10 | Поточний ремонт дороги житлового масиву Лукавиця в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 250000 | 200 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.11 | Поточний ремонт дороги по вул.Б.Хмельницького в м. Обухів Київської області | 45000 | 35 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.12 | Поточний ремонт дороги мкрн. Сосновий в м.Обухів Київської області | 45000 | 40 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.13 | Поточний ремонт дороги по вул. Шевченка в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 85000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.14 | Поточний ремонт дороги по вул. Піщана в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 80000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.15 | Поточний ремонт дороги по вул. Чепеликів в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 180000 | 140 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.16 | Поточний ремонт дороги вул.Васильківська в м.Обухів Київської області в т.ч. виготовлення КД | 70000 | 50 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.17 | Поточний ремонт дороги вул.Соборна в м.Обухів Київської області в т.ч. виготовлення КД | 70000 | 50 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.18 | Поточний ремонт дороги по вул. Зарічна в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 110000 | 85 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.19 | Поточний ремонт дороги ж.м.Полянський, 1 в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 480000 | 800 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.20 | Поточний ремонт дороги по вул. І.Франка в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 0 | 0 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.21 | Поточний ремонт дороги по вул. Гончарна в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 90000 | 70 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.22 | Поточний ремонт дороги по вул.Городок в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 90000 | 70 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.23 | Поточний ремонт дороги по вул.Яровівська в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 120000 | 90 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.24 | Поточний ремонт дороги по вул. Першотравнева в с. Красна Слобідка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 710000 | 575 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.25 | Поточний ремонт дороги по вул. Качаївщина в с. Красна Слобідка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 250000 | 200 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.26 | Поточний ремонт дороги по вул. Приозерна в с. Красна Слобідка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 250000 | 200 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.27 | Поточний ремонт дороги вул. Васильківська в с. Нещерів Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 180000 | 140 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.28 | Поточний ремонт дороги вул.Тараса Григоровича Шевченка в с. Нещерів Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 160000 | 125 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.29 | Поточний ремонт дороги вул. М. Васильківського в с. Перше Травня Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 220000 | 195 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.30 | Поточний ремонт дороги вул. Шевченка в с. Красне Перше Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 190000 | 170 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.31 | Поточний ремонт дороги по вул. Братів Пенькових в с.Деремезна Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 220000 | 195 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.32 | Поточний ремонт дороги вул. Васильківська в с. Мала Вільшанка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 195000 | 175 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.33 | Поточний ремонт дороги вул.Шевченка в с. Мала Вільшанка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 170000 | 133 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.34 | Поточний ремонт дороги вул. Воїнів в с. Перегонівка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 190000 | 170 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.35 | Поточний ремонт дороги вул. Сагайдачного в с. Семенівка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 170000 | 150 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.36 | Поточний ремонт дороги вул. І. Франка в с. Долина Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 180000 | 160 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.37 | Поточний ремонт дороги вул.Братів Пономарьових в с. Германівка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 195000 | 175 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.38 | Поточний ремонт дороги вул.Леоніда Коваленка в с. Германівка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 170000 | 130 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.39 | Поточний ремонт дороги вул.Нижні Солонці в с. Григорівка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 220000 | 195 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.40 | Поточний ремонт дороги вул.Садова в с. Матяшівка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 165000 | 145 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.41 | Поточний ремонт дороги вул.Слави в с. Гусачівка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 160000 | 142 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.42 | Поточний ремонт дороги по вул. Глинищанська в с.Дерев҆яна Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 180000 | 160 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.43 | Поточний ремонт дороги по вул. Миру в с.Копачів Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 150000 | 133 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.44 | Поточний ремонт доріг Обухівської міської територіальної громади (встановлення дорожніх знаків), в т.ч. виготовлення КД | 450000 | 180 штук | квітень-серпень | Забезпечення безпеки дорожнього руху
2.45 | Поточний ремонт дороги по вул.Козацький Шлях в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 460000 | 800 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.46 | Поточний ремонт дороги по вул.Васильківська в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 50000 | 40 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.47 | Поточний ремонт дороги по вул.Солов'їна в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 130000 | 200 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.48 | Поточний ремонт дороги в районі СТ Уют с. Таценки, м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 720000 | 600 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.49 | Поточний ремонт дороги вул. Центральна в с. Перше Травня Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 25000 | 18 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.50 | Поточний ремонт дороги вул.Нова в с. Перше Травня Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 230000 | 700 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.51 | Поточний ремонт дороги вул.Джерельна в с. Мала Вільшанка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 195000 | 175 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.52 | Поточний ремонт дороги вул.Шевченко в с. Семенівка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 190000 | 300 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.53 | Поточний ремонт дороги вул.Вишнева в с.Кулі Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 110000 | 91 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.54 | Поточний ремонт дороги вул.Виговського в с. Германівка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 190000 | 175 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.55 | Поточний ремонт дороги вул.Миру в с. Гусачівка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 220000 | 190 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.56 | Поточний ремонт дороги по вул. Гончарна в с.Дерев҆яна Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 180000 | 115 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.57 | Поточний ремонт дороги по вул.Гержана в с.Перегонівка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 190000 | 170 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.58 | Поточний ремонт дороги по вул.Лесі Українки в с.Деремезна Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 215000 | 190 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.59 | Поточний ремонт дороги по вул.Шевченко в с.Макарівка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 170000 | 145 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.60 | Поточний ремонт дороги по вул.Молодіжна в с.Долина Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 130000 | 115 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.61 | Поточний ремонт дороги по вул.Трьохджерельна в с.Нещерів Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 170000 | 190 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.62 | Поточний ремонт дороги по вул.Зарічна в с.Копачів Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 160000 | 280 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.63 | Поточний ремонт дороги по вул. Кузьми Краськова в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 90000 | 73 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
| Разом по розділу 2 | 13005000
| Всього по програмі | 13005000
| Секретар міської ради |  |  |  | Сергій КЛОЧКО
| Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради |  |  |  | Володимир ЦЕЛЬОРА

## Лист2
№ п/п | Контрагент | Договір | № договору/вхідний | Дата договору | Об'єкт | Ціна з ПДВ | Термін виконання робіт | Факт виконання робіт виконання робіт | Факт оплати
1 | Виконавчий комітет Обухівської МР Київської області | Договір підряду | 383/17 | 2017-09-12 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул. Каштанова, 22 в м. Обухові Київської області" | 171074 | 2017-11-24 | 23.11.2017р. | 27.12.2017р.
2 | Виконавчий комітет Обухівської МР Київської області | Договір підряду | 396/17 | 2017-09-14 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул. Каштанова, 24 в м. Обухові Київської області" | 166666.67 | 2018-06-01 | 2017-12-27 | 2018-08-22
3 | Виконавчий комітет Обухівської МР Київської області | Договір підряду | 382/17 | 2017-09-12 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул. Каштанова, 32 в м. Обухові Київської області" | 4314.68 | 2017-11-24 | 2017-12-27 | 2017-12-28
1026

## Аркуш1
10000
10000
10000
100000
8100
8100
8100
1807000
1498600
1499300
950400
920560
518300
668300
1245500
909390
10000
10000
10000
337000
273000
619700
10000
10000
262660
13000
10000
13000
10000
10000
10000
10000
685700
8100
10000
10000
10000
10000
10000
5100
8100
10000
1130400
1294000
10000
8100
8100
10000
10000
545600
15573210