## Лист1
Додаток 1 до комплексної Програми з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту обꞌєктів комунальної власності на території Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки (в редакції рішення Обухівської міської ради Київської області від 29.05.2023 р. №864-41-VІІІ)
Кошторис комплексної Програми з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки на 2023 рік
№ з/п | Заходи | Сума бюджетних коштів,грн. | Кількісний показник | Початок робіт | Якісний показник | Відповідальний виконавець
Розділ 1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення, інженерно-транспортної інфраструктури обʼєктів комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Київської області
1.1 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації: "Будівництво артезіанської свердловини в с. Перегонівка Обухівського району Київської області", в т.ч. експертиза | 49000 | проєкт | 2 квартал | Забезпечення водою мешканців | Виконавчий комітет Обухівської міської ради
1.2 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації: "Реконструкція системи газопостачання котельні Академічного ліцею імені Володимира Мельника Обухівської міської ради Київської області м.Обухів, вул. Отамана Зеленого, 42", в т.ч.експертиза | 48000 | проєкт | 2-3 квартал | Забезпечення енергоносієм навчального закладу | Виконавчий комітет Обухівської міської ради
1.3 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації: "Реконструкція системи газопостачання котельні Краснослобідського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Обухівської міської ради Київської області Обухівський район, с.Красна Слобідка, вул. І. Кабанця, 2 (котельна 1)", в т.ч.експертиза | 48000 | проєкт | 2-3 квартал | Забезпечення енергоносієм навчального закладу | Виконавчий комітет Обухівської міської ради
1.4 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації: "Реконструкція системи газопостачання котельні Маловільшанської гімназії Обухівської міської ради Київської області Обухівський район, с.Мала Вільшанка, вул. Васильківська, 39", в т.ч.експертиза | 48000 | проєкт | 2-3 квартал | Забезпечення енергоносієм навчального закладу | Виконавчий комітет Обухівської міської ради
1.5 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації: "Реконструкція системи газопостачання котельні Семенівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Обухівської міської ради Київської області Обухівський район, с.Семенівка, вул. Шкільна, 4", в т.ч.експертиза | 48000 | проєкт | 2-3 квартал | Забезпечення енергоносієм навчального закладу | Виконавчий комітет Обухівської міської ради
1.6 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації: "Реконструкція системи газопостачання котельні Копачівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» Обухівської міської ради Київської області Обухівський район, с.Копачів, вул. Хуторянська, 1", в т.ч.експертиза | 25000 | проєкт | 2-3 квартал | Забезпечення енергоносієм навчального закладу | Виконавчий комітет Обухівської міської ради
1.7 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації: "Реконструкція системи газопостачання котельні Будинку культури с.Перше Травня", в.т.ч.експертиза | 48000 | проєкт | 2-3 квартал | Забезпечення енергоносієм навчального закладу | Виконавчий комітет Обухівської міської ради
1.8 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації: "Реконструкція системи газопостачання котельні Дерев’янської гімназії Обухівської міської ради Київської області Обухівський район, с.Дерев'яна, вул. Шкільна, 17", в т.ч.експертиза | 48000 | проєкт | 2-3 квартал | Забезпечення енергоносієм навчального закладу | Виконавчий комітет Обухівської міської ради
1.9 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації: "Реконструкція системи газопостачання котельні Германівської гімназії Обухівської міської ради Київської області Обухівський район, с.Германівка, вул. Богдана Хмельницького, 30", в.т.ч.експертиза | 25000 | проєкт | 2-3 квартал | Забезпечення енергоносієм навчального закладу | Виконавчий комітет Обухівської міської ради
1.10 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації: "Реконструкція системи газопостачання котельні Краснослобідського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Обухівської міської ради Київської області Обухівський район, с.Красна Слобідка, вул. Незалежності, 44 (котельна 2)", в.т.ч.експертиза | 25000 | проєкт | 2-3 квартал | Забезпечення енергоносієм навчального закладу | Виконавчий комітет Обухівської міської ради
1.11 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації: "Реконструкція системи газопостачання котельні Германівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області Обухівський район, с.Германівка, вул. Олени Ковальчук, 36", в.т.ч.експертиза | 48000 | проєкт | 2-3 квартал | Забезпечення енергоносієм навчального закладу | Виконавчий комітет Обухівської міської ради
1.12 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації: "Реконструкція магістральних теплових мереж на ділянці від розсічки №2 по вул. Миру, 13 до ТК 0.01 по вул. Каштанова, 22 в м. Обухів Київської області", в т.ч. експертиза | 0
1.13 | Виготовлення ПКД «Реконструкція водопровідних споруд із встановленням системи очистки та знезалізнення питної води по вул.Шевченка, 2 в с.Красна Слобідка, Обухівського району Київської області» в тому числі: експертиза | 98000 | проєкт | 2-3 квартал | Забезпечення питною водою мешканців села | Виконавчий комітет Обухівської міської ради
1.14 | Виготовлення ПКД «Реконструкція водопровідних споруд із встановленням системи очистки та знезалізнення питної води по вул.Б.Хмельницького, 15 в с.Германівка Обухівського району Київської області» в тому числі: експертиза | 98000 | проєкт | 2-3 квартал | Забезпечення питною водою мешканців села | Виконавчий комітет Обухівської міської ради
1.15 | Виготовлення ПКД «Реконструкція водопровідних споруд із встановленням системи очистки та знезалізнення питної води по вул.Садова в с.Григорівка Обухівського району Київської області» в тому числі: експертиза | 98000 | проєкт | 2-3 квартал | Забезпечення питною водою мешканців села | Виконавчий комітет Обухівської міської ради
| Разом по розділу 1. | 754000
Розділ 2.Капітальний ремонт об’єктів благоустрою населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області
2.1
Разом по розділу 2.
Розділ 3.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти Обухівської міської територіальної громади Київської області
3.1 | "Нове будівництво швидкоспоруджованої захисної споруди цивільного захисту модульного типу Дерев'янської гімназії Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, Обухівський район, с.Дерев'яна, вул.Шкільна, 17", в т.ч. виготовлення ПКД та експертиза | 4200000 | 1 укриття | 2-3 квартал | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Виконавчий комітет Обухівської міської ради
3.2 | "Нове будівництво наземної фортифікаційної захисної споруди цивільного захисту з модульних залізобетонних конструкцій, тип "Фортеця" Дерев'янського закладу дошкільної освіти "Промінчик" Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Дерев'яна, вул. Сонячна, 3а", в т.ч. виготовлення ПКД та експертиза | 1420000 | 1 укриття | 2-3 квартал | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Виконавчий комітет Обухівської міської ради
3.3 | "Нове будівництво наземної фортифікаційної захисної споруди цивільного захисту з модульних залізобетонних конструкцій, тип "Фортеця" філії Григорівського ліцею Обухівської міської ради Київської області "Красненська гімназія" за адресою: Київська область, Обухівський район, с.Красне Перше, вул. Юності, 30", в т.ч. виготовлення ПКД та експертиза | 3650000 | 1 укриття | 2-3 квартал | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Виконавчий комітет Обухівської міської ради
3.4 | "Нове будівництво наземної фортифікаційної захисної споруди цивільного захисту з модульних залізобетонних конструкцій, тип "Фортеця" Красненського Першого закладу дошкільної освіти "Капітошка" Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, Обухівський район, с.Красне Перше, вул. Юності, 30 А", в т.ч. виготовлення ПКД та експертиза | 1420000 | 1 укриття | 2-3 квартал | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Виконавчий комітет Обухівської міської ради
3.5 | Виготовлення ПКД "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) подвійного призначення з приміщеннями для зберігання господарського та спортивного інвентаря Академічного ліцею № 2 Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Обухів, вул. Козацький Шлях, 1", в т.ч. експертиза | 1100000 | проєкт | 2-3 квартал | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Виконавчий комітет Обухівської міської ради
3.6 | "Нове будівництво наземної фортифікаційної захисної споруди цивільного захисту з модульних залізобетонних конструкцій, тип "Фортеця" Германівського закладу дошкільної освіти «Сонечко» Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, Обухівський район, с.Германівка, вул. Виговського 4", в т.ч. виготовлення ПКД та експертиза | 1420000 | 1 укриття | 2-3 квартал | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Виконавчий комітет Обухівської міської ради
| Разом по розділу 3. | 13210000
Розділ 4.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт установ та закладів культури Обухівської міської територіальної громади Київської області
4.1
| Разом по розділу 4. | 0
Розділ 5.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт установ та закладів медицини Обухівської міської територіальної громади Київської області
5.1
| Разом по розділу 5. | 0
Розділ 6.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт спортивних та фізкультурно-оздоровчих закладів та споруд Обухівської міської територіальної громади Київської області
6.1
| Разом по розділу 6. | 0
Розділ 7.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт адміністративних будівель Обухівської міської територіальної громади Київської області
7.1
| Разом по розділу 7 | 0
| Всього по програмі | 13964000
| Секретар Обухівської міської ради |  |  |  | Сергій КЛОЧКО
| Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради |  |  |  | Володимир ЦЕЛЬОРА

## Лист2
№ п/п | Контрагент | Договір | № договору/вхідний | Дата договору | Об'єкт | Ціна з ПДВ | Термін виконання робіт | Факт виконання робіт виконання робіт | Факт оплати
1 | Виконавчий комітет Обухівської МР Київської області | Договір підряду | 383/17 | 2017-09-12 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул. Каштанова, 22 в м. Обухові Київської області" | 171074 | 2017-11-24 | 23.11.2017р. | 27.12.2017р.
2 | Виконавчий комітет Обухівської МР Київської області | Договір підряду | 396/17 | 2017-09-14 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул. Каштанова, 24 в м. Обухові Київської області" | 166666.67 | 2018-06-01 | 2017-12-27 | 2018-08-22
3 | Виконавчий комітет Обухівської МР Київської області | Договір підряду | 382/17 | 2017-09-12 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул. Каштанова, 32 в м. Обухові Київської області" | 4314.68 | 2017-11-24 | 2017-12-27 | 2017-12-28
1026