## Лист1
Додаток 1 до Комплексної Програми утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021 - 2025 роки (в редакції рішення Обухівської міської ради Київської області від 28.07.2023 №908-42-VІІІ)
Кошторис комплексної Програми утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки на 2023 рік
№ з/п | Заходи | Сума бюджетних коштів,грн. | Кількіс-ний показ-ник | Початок робіт | Якісний показник
Розділ 1. Будівництво, реконструкція , капітальний ремонт вулиць та доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади
1.1 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №14 по вул. Каштанова в м.Обухів Київської області, в т.ч. коригування КД та експертиза | 1770000 | 1100 м2 | липень-вересень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
1.2 | Капітальний ремонт пішохідної зони (з укріпленням узбіччя) по вул.Козацький Шлях в м.Обухів Київської області, в т.ч. коригування КД та експертиза | 1100000 | Підпірна стінка 60 м2 Тротуар 120 м2 | липень-вересень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
1.3 | Виготовлення ПКД: «Капітальний ремонт підпірної стінки по вул. Гоголя, 15 в м. Обухів Київської області», в т.ч. експертиза | 12000 | 1 проєкт | липень-серпень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
| Разом по роздіу 1 | 2882000
Розділ 2. Поточний ремонт вулиць та доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади
2.1 | Поточний ремонт дороги, проїздів та пішохідних зон по вул. Київська в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 420000 | 330 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.2 | Поточний ремонт дороги по вул. Миру в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 360000 | 285 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.3 | Поточний ремонт дороги та пішохідної зони по вул. Каштанова в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 890000 | 685 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.4 | Поточний ремонт дороги по мкрн. Яблуневий в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 190000 | 160 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.5 | Поточний ремонт дороги по вул. Малишка в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 160000 | 125 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.6 | Поточний ремонт дороги по вул. Отамана Зеленого в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 650000 | 520 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.7 | Поточний ремонт дороги по вул. Трипільська в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 220000 | 175 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.8 | Поточний ремонт дороги по вул.Панський Яр в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 180000 | 135 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.9 | Поточний ремонт доріг с. Таценки, м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 120000 | 79 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.10 | Поточний ремонт дороги житлового масиву Лукавиця в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 250000 | 200 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.11 | Поточний ремонт дороги по вул.Б.Хмельницького в м. Обухів Київської області | 45000 | 35 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.12 | Поточний ремонт дороги мкрн. Сосновий в м.Обухів Київської області | 45000 | 40 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.13 | Поточний ремонт дороги по вул. Шевченка в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 85000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.14 | Поточний ремонт дороги по вул. Піщана в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 80000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.15 | Поточний ремонт дороги по вул. Чепеликів в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 180000 | 140 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.16 | Поточний ремонт дороги вул.Васильківська в м.Обухів Київської області в т.ч. виготовлення КД | 70000 | 50 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.17 | Поточний ремонт дороги вул.Соборна в м.Обухів Київської області в т.ч. виготовлення КД | 70000 | 50 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.18 | Поточний ремонт дороги по вул. Зарічна в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 170000 | 85 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.19 | Поточний ремонт дороги ж.м.Полянський, 1 в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 480000 | 800 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.20 | Поточний ремонт дороги по вул. І.Франка в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 0 | 0 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.21 | Поточний ремонт дороги по вул. Гончарна в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 90000 | 70 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.22 | Поточний ремонт дороги по вул.Городок в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 90000 | 70 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.23 | Поточний ремонт дороги по вул.Яровівська в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 60000 | 90 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.24 | Поточний ремонт дороги по вул. Першотравнева в с. Красна Слобідка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 710000 | 575 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.25 | Поточний ремонт дороги по вул. Качаївщина в с. Красна Слобідка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 250000 | 200 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.26 | Поточний ремонт дороги по вул. Приозерна в с. Красна Слобідка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 250000 | 200 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.27 | Поточний ремонт дороги вул. Васильківська в с. Нещерів Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 180000 | 140 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.28 | Поточний ремонт дороги вул.Тараса Григоровича Шевченка в с. Нещерів Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 160000 | 125 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.29 | Поточний ремонт дороги вул. М. Васильківського в с. Перше Травня Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 220000 | 195 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.30 | Поточний ремонт дороги вул. Шевченка в с. Красне Перше Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 190000 | 170 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.31 | Поточний ремонт дороги по вул. Братів Пенькових в с.Деремезна Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 220000 | 195 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.32 | Поточний ремонт дороги вул. Васильківська в с. Мала Вільшанка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 195000 | 175 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.33 | Поточний ремонт дороги вул.Шевченка в с. Мала Вільшанка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 170000 | 133 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.34 | Поточний ремонт дороги вул. Воїнів в с. Перегонівка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 190000 | 170 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.35 | Поточний ремонт дороги вул. Сагайдачного в с. Семенівка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 170000 | 150 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.36 | Поточний ремонт дороги вул. І. Франка в с. Долина Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 180000 | 160 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.37 | Поточний ремонт дороги вул.Братів Пономарьових в с. Германівка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 195000 | 175 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.38 | Поточний ремонт дороги вул.Леоніда Коваленка в с. Германівка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 420000 | 320 | травень-вересень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.39 | Поточний ремонт дороги вул.Нижні Солонці в с. Григорівка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 220000 | 195 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.40 | Поточний ремонт дороги вул.Садова в с. Матяшівка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 350000 | 285 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.41 | Поточний ремонт дороги вул.Слави в с. Гусачівка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 160000 | 142 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.42 | Поточний ремонт дороги по вул. Глинищанська в с.Дерев҆яна Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 180000 | 160 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.43 | Поточний ремонт дороги по вул. Миру в с.Копачів Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 150000 | 133 | травень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.44 | Поточний ремонт доріг Обухівської міської територіальної громади (встановлення дорожніх знаків), в т.ч. виготовлення КД | 450000 | 180 штук | квітень-серпень | Забезпечення безпеки дорожнього руху
2.45 | Поточний ремонт дороги по вул.Козацький Шлях в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 460000 | 800 | травень-вересень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.46 | Поточний ремонт дороги по вул.Васильківська в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 50000 | 40 | травень-вересень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.47 | Поточний ремонт дороги по вул.Солов'їна в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 130000 | 200 | травень-вересень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.48 | Поточний ремонт дороги в районі СТ Уют с. Таценки, м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 720000 | 600 | травень-вересень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.49 | Поточний ремонт дороги вул. Центральна в с. Перше Травня Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 25000 | 18 | травень-вересень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.50 | Поточний ремонт дороги вул.Нова в с. Перше Травня Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 460000 | 760 | липень-вересень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.51 | Поточний ремонт дороги вул.Джерельна в с. Мала Вільшанка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 445000 | 740 | липень-вересень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.52 | Поточний ремонт дороги вул.Шевченко в с. Семенівка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 190000 | 300 | травень-вересень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.53 | Поточний ремонт дороги вул.Вишнева в с.Кулі Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 110000 | 91 | травень-вересень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.54 | Поточний ремонт дороги вул.Виговського в с. Германівка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 490000 | 405 | липень-вересень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.55 | Поточний ремонт дороги вул.Миру в с. Гусачівка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 220000 | 190 | травень-вересень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.56 | Поточний ремонт дороги по вул. Гончарна в с.Дерев҆яна Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 180000 | 115 | травень-вересень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.57 | Поточний ремонт дороги по вул.Гержана в с.Перегонівка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 190000 | 170 | травень-вересень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.58 | Поточний ремонт дороги по вул.Лесі Українки в с.Деремезна Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 215000 | 190 | травень-вересень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.59 | Поточний ремонт дороги по вул.Шевченко в с.Макарівка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 170000 | 145 | травень-вересень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.60 | Поточний ремонт дороги по вул.Молодіжна в с.Долина Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 130000 | 115 | травень-вересень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.61 | Поточний ремонт дороги по вул.Трьохджерельна в с.Нещерів Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 170000 | 190 | травень-вересень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.62 | Поточний ремонт дороги по вул.Зарічна в с.Копачів Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 160000 | 280 | травень-вересень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.63 | Поточний ремонт дороги по вул. Кузьми Краськова в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 90000 | 73 | травень-вересень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.64 | Поточний ремонт проїзду в районі буд.52 по вул. Каштанова в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 370000 | 310 | липень-вересень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.65 | Поточний ремонт внутрішньодворового проїзду в районі буд. 4/1 по вул.Каштанова в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 70000 | 55 | липень-вересень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.66 | Поточний ремонт пішохідної зони в районі ж/б 9 по вул.Миру в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 50000 | 15 | липень-вересень | Відновлення пішохідної зони
2.67 | Поточний ремонт пішохідної зони «Верхнє озеро» в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 110000 | 73 | липень-вересень | Відновлення пішохідної зони
2.68 | Поточний ремонт внутрішньодворового проїзду в районі буд.170 по вул.Київська в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 40000 | 30 | липень-вересень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.69 | Поточний ремонт дороги по вул.8 Листопада в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 50000 | 40 | липень-вересень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.70 | Поточний ремонт внутрішньодворового проїзду буд.22 по вул.Лермонтова в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 85000 | 65 | липень-вересень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.71 | Поточний ремонт дороги по вул. Малишка в с.Красне Перше Обухівського району Київської області в т.ч. виготовлення КД | 90000 | 82 | липень-вересень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.72 | Поточний ремонт дороги по вул. Коноша в с.Матяшівка Обухівського району Київської області в т.ч. виготовлення КД | 700000 | 535 | липень-вересень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.73 | Поточний ремонт доріг (влаштування дорожньої розмітки) в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 720000 | 2808 м2 14 км | липень-серпень | Відновлення дорожньої розмітки та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.74 | Поточний ремонт дороги по пров. Заводський в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 100000 | 77 м2 | липень-вересень | Відновлення дорожньої розмітки та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.75 | Поточний ремонт дороги по вул. Петрусенка в м. Обухва Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 115000 | 88 м2 | липень-вересень | Відновлення дорожньої розмітки та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.76 | Технічне обстеження та паспортизація проїздів ж/м «Стожари» від перехрестя вул. Каштанова, 26 у м. Обухів Київської області | 98000 | 1 звіт | липень-серпень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
| Разом по розділу 2 | 17318000
| Всього по програмі | 20200000
| Секретар міської ради |  |  |  | Сергій КЛОЧКО
| Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради |  |  |  | Володимир ЦЕЛЬОРА